## 2024
Kohde ja toimenpide | Vuosi | Rataosa | Tilirataosa | Omaisuuslaji | Tila | Työlle tarvittava ratakapasiteetti | Ratakapasiteettitarpeen ajoitus | Nopeusrajoitus | Lisätieto | Vuosisuunnitelmanro
Helsinki: kunnossapitotyöt | 2024 | Helsinki - (Pasila) | 1101 | Kunnossapito | 1 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024
Helsinki: vaihteen vaihdot | 2024 | Helsinki - (Pasila) | 1101 | Päällysrakenne | 1 |  | 7.9. klo 23-9.9. klo 5, 14.9.-16.9., 21.9.-23.9. |  | V005, V241, V455, V454
Pasila-Huopalahti: kannattimien vaihto | 2024 | Helsinki - (Pasila) | 1101 | Sähkörata ja vahvavirta | 1 | Tehdään kunnossapidon työraoissa |  |  | Kannattimien vaihto 15 kpl
Helsinki-Riihimäki 1. vaihe: Tikkurilan raide- ja vaihteistomuutos | 2024 | (Pasila) - (Riihimäki) | 1102 | Parantamishanke | 1 | Kahden raiteen varauksia päivisin ja laajempia varauksia öisin erillisen työvaiheistuksen mukaisesti. | 1.4.-31.10. | Tarkentuu suunnittelun edetessä |  | VS1513
Helsinki-Riihimäki 2. vaihe: Kytömaa-Ainola | 2024 | (Pasila) - (Riihimäki) | 1102 | Parantamishanke | 1 | Uusien vaihteiden asennuksia. Yksiraiteisuutta, liikennepaikan sulku ja öisiä totaalikatkoja. | 1.4.-15.8.2024 vaihteiden V690, V625, V737, V738, V729 asennukset: edellyttää yhden raiteen katkoa pe 23:30 - ma 05:10 ja kahden raiteen katkoa la-su ja su-ma klo 00:25-05:25. Vaihteen V707 poisto ja vaihteiden V747 ja V748 asennus: IKR ja IsR (Järvenpään liikennepaikka) suljettuna pe 23:30 - ma 05:10. Sen jälkeen IsR sulussa 2 viikkoa. 1.6. - 15.8.2024 sähköratatöiden totaalikatkot ma-pe 00:25 - 04:20. Turvalaitteiden käyttöönotto edellyttää viikon katkot IKR:lle ja LKR:lle | 80 |  | VS1514
Helsinki-Riihimäki 2. vaihe: Purola-Jokela | 2024 | (Pasila) - (Riihimäki) | 1102 | Parantamishanke | 1 | Yksittäisiä raiteen varauksia sekä totaalikatkoja | 3-12/2024 sähkörataperustusten rakentaminen: edellyttää yksittäisiä yhden raiteen varauksia. 6/24 -8/25 sähköratatyöt: totaalikatkoja arkiöisin (yhtäaikaisuus Kytömaa-Ainolan kanssa huomioitava). | 80/140 |  | VS2645
Helsinki-Riihimäki: sähköratahuolto | 2024 | (Pasila) - (Riihimäki) | 1102 | Kunnossapito | 1 | Liikennevaikutusalue tarkennetaan 2kk ennen toteutusta. Tarvittaessa liikennekatko voi olla useammin kuin kerran kuukaudessa, jotta välttämättömät huoltotyöt saadaan tehtyä. | 1.1.-31.12 Työrako jokaisen kuukauden ensimmäisen arkimaanantain ja tiistain välisenä yönä Riihimäellä 0:40-3:55, Kytömaalla 0:30-4:30. Helsinki - Kerava sovitaan tapauskohtaisesti. |  |  | VS446
Kytömaan sähkönsyöttöaseman uusiminen | 2024 | (Pasila) - (Riihimäki) | 1102 | Sähkörata ja vahvavirta | 1 | Tehorajoite |  |  | Sähkönsyöttö- ja välikytkinasemien elinkaariuusinnat | VS2649
Malmin aseman portaikon kunnostus | 2024 | (Pasila-Riihimäki) | 1102 | Henkilöliikennepaikka | 1 | 4x8h jännitekatko Malmin asemalle, yksiraiteisuutta | heinäkuussa |  | Kaupungin hanke
Tikkurila-Jokela: läpituenta | 2024 | (Pasila) - (Riihimäki) | 1102 | Kunnossapito | 1 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024 |  | VS2644
Haapasaaren välikytkinaseman korvaaminen erotusjaksolla | 2024 | (Riihimäki) - (Lahti) | 1103 | Sähkörata ja vahvavirta | 1 | Tehorajoite |  |  | Sähkönsyöttö- ja välikytkinasemien elinkaariuusinnat
Äväntjoen ratasillan korjaus | 2024 | (Riihimäki) - (Lahti) | 1103 | Silta | 1 | 6 vk kiinni/puoli, lisäksi totaalikatko 2vrk |  |  |  | VS2691
Kirkkonummentien ylikulkusilta | 2024 | (Pasila)-Kirkkonummi | 1104 | Silta | 1 | Totaalikatkoja ja yksiraiteisuutta | 30h tunnin junaliikenteen totaalikatko. Arkisin junaliikenteen totaalikatko klo 01:00- 04:50 välisenä aikana. Yksiraiteisuus arkisin ma- to klo 22:15 - 05:40 välisenä aikana. Yksiraiteisuus pe-la yönä klo 22:15- 09:00 välisenä aikana. Yksiraiteisuus la-su yönä klo 22:15- 09:40 välisenä aikana. Yksiraiteisuus su-ma yönä klo 23:15- 05:40 välisenä aikana. Työt jatkuvat elokuulle 2024. | 80 |  | VS1254
Leppävaara-Espoo: Espoon kaupunkirata (ESKA) | 2024 | (Pasila)-Kirkkonummi | 1104 | Parantamishanke | 1 | Liikennejärjestelyt välillä (Leppävaara)-Kauklahti, totaalikatkoja | 1.4.-31.10. 4 kpl*24 h toukokuu, viikonloppuisin 3*48h ja 2*24 h elokuu-syyskuu 5 viikon totaalikatko 24.6.2024 klo 02:00 – 29.7.2024 klo 04:00. | 50 ja 80 |  | VS2041
Kehärata: kunnossapitotyöt | 2024 | (Huopalahti) – Vantaankoski - Havukoski | 1105 | Kunnossapito | 1 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024 |  | VS1253
Myyrmäen asetinlaitteen virransyötön uusinta | 2024 | (Huopalahti) – Vantaankoski - Havukoski | 1105 | Turvalaite | 1
Kialan ratasilta | 2024 | Olli-Porvoo | 1106 | Silta | 1 |  | Tehdään talven totaalikatkossa ennen museoliikenteen avausta
Sköldvikin ratapihan sammutusvesijärjestelmien korjaukset | 2024 | (Kerava) - Sköldvik/Porvoo | 1106 | VAK-ratapiha | 1 |  |  |  |  | VS2650
Savion tunnelin kunnossapitotyöt | 2024 | Vuosaari-(Kerava) | 1108 | Kunnossapito | 1 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024 | Katso liite Kuura 2024 |  | VS1253
Ilmala: vaihteen vaihto | 2024 | Ilmala ratapiha | 1109 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | V604, V741 ja V745
Ilmalan siirto Etelä-Suomen kauko-ohjaukseen | 2024 | Ilmala ratapiha | 1109 | Turvalaite | 2
Riihimäen tavararatapihan raiteiden uusinnat | 2024 | Riihimäki ratapiha | 1111 | Päällysrakenne | 1 | Ratapiharaide pois käytöstä muutaman päivän. |  |  | Lajitteluratapihan raiteiden uusinnat 3 raidetta vuosittain.
Riihimäki tavaran siirto Etelä-Suomen kauko-ohjaukseen | 2024 | Riihimäki ratapiha | 1111 | Turvalaite | 1 |  |  |  | Siirto käynnissä. | VS2646
Inkoo: vaihteiden vaihto | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Päällysrakenne | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk |  | 2 kpl: V0473, V474
Kirkkonummi-Turku: kunnossapitotyöt | 2024 | (Kirkkonummi)-(Turku) | 1201 | Kunnossapito | 1 | Katso liite Ralli 2024 | Katso liite Ralli 2024 | Katso liite Ralli 2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Aurajoen ratasillan uusiminen ja kaksoisraiteen rakentaminen | 2024 | (Kirkkonummi)-(Turku) | 1201 | Parantamishanke | 1 | Kupittaa - Turku suljettu junaliikenteeltä. Helsingin suunnasta junien määräasema Kupittaa. Junakäännöt Salossa 13.12.2024 klo 00:00 - 15.12.2024 klo 07:30 (55,5 h) | 15.8.2022-15.12.2024 |  |  | VS1711
Makarlanjoen ratasillan korjaus | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Silta | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk
Mustionjoen ratasilta | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Silta | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk
Piikkiö: vaihteiden vaihto | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Päällysrakenne | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk |  | 2 kpl: V003, V006
Pitkäjoen ratasillan kannen vaihto | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Silta | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk
Räpälän alikulkusillan korjaus | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Silta | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk
Salo: vaihteiden vaihto | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Päällysrakenne | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk |  | 2 kpl: V001, V002
Siuntion alikulun korjaus | 2024 | (Kirkkonummi) - (Turku) | 1201 | Silta | 1 |  | Tehdään ESKAn katkon aikana, juhannuksen jälkeen 5vk
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-106 ja 109, jolla sepelinlastaus. Muhkuri käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. | 1.1.2024-31.3.2024 |  |  | VS1788
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105 ja 109, jolla sepelinlastaus. Muhkuri käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 1.4.2024-23.5.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105 ja 109, jolla sepelinlastaus. Raiteet ovat pussiraiteina Turun suunnasta ajettaessa. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Liikenne poikki Uuteenkaupunkiin ja tavarasatamaan. | 23.5.2024-28.5.2024 (to-ilta - ti-aamu)
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105, raide 109 läpiajoraiteena > ei sepelinlastausta Heikkilässä. Raiteet 101-105 ovat pussiraiteina Turun suunnasta ajettaessa, ei yhteyttä tavarasatamaan. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. | 28.5.2024-7.6.2024 (ti-aamu - pe-aamu)
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105 ja 109, jolla sepelinlastaus. Raide 109 pussiraiteena Turun suunnasta ajettaessa. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 7.6.2024-30.6.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105 ja 109. Raide 109 pussiraiteena Turun suunnasta ajettaessa. Uudet radanpidonraiteet käytössä, yhteys Uudenkaupungin suunnasta, sepelinlastaus raiteelta 914. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 1.7.2024-17.7.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105 ja 109. Raiteet 101-105 pussiraiteena Uudenkaupungin suunnasta ajettaessa. Ei raideyhteyttä uusille radanpidonraiteille, sepelinlastaus ei käytössä raiteella 914. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 17.7.2024 (klo 21:00)-26.7.2024 (klo 7:30)
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105. Uudet radanpidonraiteet käytössä, yhteys Uudenkaupungin suunnasta, sepelinlastaus raiteelta 914. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 27.7.2024-15.9.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105. Uudet radanpidonraiteet eivät ole käytössä, sepelinlastaus ei käytössä raiteelta 914. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 16.9.2024-29.9.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 101-105 ja 109-112. Raiteet 101-105 ovat pussiraiteina Uudenkaupungin suunnasta ja pois käytöstä raide kerrallaan. Uudet radanpidonraiteet käytössä, yhteys Uudenkaupungin suunnasta, sepelinlastaus raiteelta 914. Muhkuri ei ole käytössä. Ei sähköä Heikkilässä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 30.9.2024-20.10.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Heikkilän ratapihan rakentaminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteilla 102-112 (huom. uudet raidenumerot). Raiteet 108-112 ovat pussiraiteina Uudenkaupungin suunnasta. Uudet radanpidonraiteet käytössä, yhteys Uudenkaupungin suunnasta, sepelinlastaus raiteelta 914. Muhkuri ei ole käytössä. Heikkilässä on sähkö. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 21.10.2024-31.12.2024 (jatkuu vuonna 2025)
KUTU:Koulukadun alikulkusillan uusiminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Silta | 1 | Ei yhteyttä henkilösatamaan. Raideyhteys Heikkilän ratapihalle pohjoisen siltakannen kautta. Ei sähkövetomahdollisuutta. | 17.7.2024 (klo 21:00)-26.7.2024 (klo 7:30) |  |  | VS1788
KUTU:Koulukadun alikulkusillan uusiminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Silta | 1 | Raideyhteydet henkilösatamaan ja Heikkilän ratapihalle pohjoisen siltakannen kautta. Sähkövedot henkilösataman suuntaan. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 1.1.2024-17.7.2024 (klo 21:00)
KUTU:Koulukadun alikulkusillan uusiminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Silta | 1 | Raideyhteys henkilösatamaan uutta eteläistä siltakantta pitkin ja Heikkilän ratapihalle pohjoisen siltakannen kautta. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 27.7.2024-20.10.2024
KUTU:Koulukadun alikulkusillan uusiminen | 2024 | (Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari | 1202 | Silta | 1 | Raideyhteys henkilösatamaan ja Heikkilän ratapihalle (tilapäinen geometria) uutta eteläistä siltakantta pitkin. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 21.10.2024-31.12.2024 (jatkuu vuonna 2025)
Loimaa: vaihteen vaihto | 2024 | (Turku) - (Toijala) | 1203 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | V506
Tasoristeysten poisto: Alhonketo, Kytömaa ja Poikkitie | 2024 | (Turku) - (Toijala) | 1203 | Tasoristeys | 1
Turku-Toijala: kunnossapitotyöt | 2024 | (Turku)-(Toijala) | 1203 | Kunnossapito | 1 | 2x3h tai 5h työraot kunnossapitoviikoilla keväällä öisin ja syksyllä. |  |  |  | VS2441
Hyvinkää-Hanko sähköistys | 2024 | (Hyvinkää) - (Karjaa) - Hanko | 1204 | Parantamishanke | 1 | Hyvinkää-Karjaa :Liikennekatkot öisin. Vaikutuksia myös matkustajajuniin. | 1.1.-31.12. Hyvinkää-Karjaa: klo 21.30 - 4.45 |  |  | VS1275 ja VS1854
Kirkniemi: vaihteen vaihto | 2024 | (Hyvinkää) - (Karjaa) | 1204 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | 3 kpl: V515, V516, V518 | VS2648
Rajamäki: vaihteen vaihto | 2024 | (Hyvinkää) - (Karjaa) | 1204 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | V112
Hanko: vaihteiden vaihto | 2024 | (Karjaa) - (Hanko) | 1205 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | 3 kpl: V123, V015, V125
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne Helsingin suunnasta suljettu. Liikenne Toijalan suunnasta raiteille 007, 011-018. Laituri 7 ja 17 käytössä, autonlastaus Logomon puolella. Varikon raiteisto käytössä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 1.1.2024-31.3.2024 |  |  | VS1788
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne Helsingin suunnasta suljettu. Liikenne Toijalan suunnasta raiteille 007, 011, 014-018. Laituri 7 ja 17 käytössä. Autonlastaus Logomon puolella. Ei sähköä vaihdekujassa V965-V967. Varikon raiteisto käytössä. Lisäksi lyhyitä katkoja. Liikenne poikki Uuteenkaupunkiin 23.5.-28.2.2024 (ks. Heikkilän ratapihan työt) | 1.4.2024-17.7.2024 (klo 21:00)
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne Helsingin suunnasta suljettu. Liikenne Toijalan suunnasta raiteille 007, 011, 014-018. Laituri 7 ja 17 käytössä. Autonlastaus ei ole käytössä 19.7.-26.7.2024 (pe klo 21 - pe 7:30). Ei yhteyttä henkilösatamaan. Ei sähköä vaihdekujassa V965-V967. Varikon raiteisto käytössä. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 17.7.2024 (klo 21:00)-26.7.2024 (klo 7:30)
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne Helsingin suunnasta suljettu. Liikenne Toijalan suunnasta raiteille 001-003, 007, 011, 014-015, raiteilla 014-015 ei ole sähköä, raiteet 012 ja 013 pussiraiteena. Museokalusto siirretty raiteelta 018 raiteelle 012. Laiturit 1-3 käytössä, laiturin 3 pituus 220 m. Autonlastaus Ratapihankadun puolella. Varikon raiteisto käytössä. Aseman puolen raiteistolta (001-003) yhteys henkilösatamaan, Logomon puolen raiteistolta yhteys Heikkilän ratapihalle. Raiteelle 273 liikenne- ja jännitekatko 31.8.-1.9.2024, 16 h V965 ja kaukolämmön poistoa varten, sr-työt. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 27.7.2024-15.9.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne Helsingin suunnasta suljettu. Liikenne Toijalan suunnasta raiteille 001-003, 007, 011, 014, raiteet 012, 013, 015 pussiraiteena Uki suunnasta, raiteilla 014-015 ei ole sähköä. Laiturit 1-3 käytössä, laiturin 3 pituus 220 m. Autonlastaus Ratapihankadun puolella. Varikon raiteisto käytössä, käyttövalmiushuolto poistuu käytöstä (uusi käytössä raiteen 001 vieressä). Aseman puolen raiteistolta (001-003) yhteys henkilösatamaan, Logomon puolen raiteistolta yhteys Heikkilän ratapihalle. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 16.9.2024-29.9.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne Helsingin suunnasta suljettu. Liikenne Toijalan suunnasta raiteille 001-003, 007, 011, uusille raiteille 009, 010, raiteet 012, 013 pussiraiteena Uki suunnasta. Laiturit 1-3 käytössä, laiturin 3 pituus 220 m. Autonlastaus Ratapihankadun puolella. Varikon raiteisto ei ole käytössä. Aseman puolen raiteistolta (001-003) yhteys henkilösatamaan, Logomon puolen raiteistolta yhteys Heikkilän ratapihalle. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 30.9.2024-20.10.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne Helsingin suunnasta suljettu. Liikenne Toijalan suunnasta raiteille 001-003, uusille raiteille 007-010, raiteet 012, 013 pussiraiteena Uki suunnasta. Raiteilla 007-008 ei ole sähköä. Laiturit 1-3 käytössä, laiturin 3 pituus 220 m. Autonlastaus Ratapihankadun puolella. Varikon raiteisto ei ole käytössä. Aseman puolen raiteistolta (001-003) yhteys henkilösatamaan, Logomon puolen raiteistolta yhteys Heikkilän ratapihalle. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 21.10.2024-15.12.2024
Kupittaa - Turku ratahanke (KUTU): Turun asema | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Parantamishanke | 1 | Liikenne raiteille 001-003, uusille raiteille 007-010, raiteet 012, 013 pussiraiteena Uki suunnasta. Laiturit 1-3 käytössä. Autonlastaus Ratapihankadun puolella. Varikon raiteisto ei ole käytössä. Aseman puolen raiteistolta (001-003) yhteys henkilösatamaan, Logomon puolen raiteistolta yhteys Heikkilän ratapihalle. Lisäksi lyhyitä katkoja. | 15.12.2024-31.12.2024 (jatkuu vuonna 2025)
Turun asetinlaitteen siirto | 2024 | Turku ratapiha | 1207 | Turvalaite | 1 |  |  |  |  | VS1788
Riihimäki-Tampere matkustajalaitureiden pidentäminen | 2024 | (Riihimäki) - (Tampere) | 1301 | Henkilöliikennepaikka | 1 |  |  |  | Ryttylä, Iittala, Parola, Turenki
Riihimäki-Tampere: kunnossapitotyöt | 2024 | (Riihimäki)-(Tampere) | 1301 | Kunnossapito | 1 | Totaalikatko 4x vuodessa | Neljä kertaa vuodessa olevat vakiotyöraot ma-pe klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana, erillisen suunnitelman mukaisesti. |  | Pyritään hyödyntämään muiden töiden katkoja | VS2442
Sammalisto-Hämeenlinna linjatuenta | 2024 | (Riihimäki) - (Tampere) | 1301 | Kunnossapito | 1 | 18 x 8h yksiraiteisuus | Kevät | 140
Sammalisto-Hämeenlinna vaihteiden tuenta | 2024 | (Riihimäki) - (Tampere) | 1301 | Kunnossapito | 1 | 5x8h + 3x6h totaalikatko kevät sekä 3x8h + 2x10h totaalikatko syksy | Kevät ja syksy | 140
Vanattaran välikytkinaseman korvaaminen erotusjaksolla | 2024 | (Riihimäki) - (Tampere) | 1301 | Sähkörata ja vahvavirta | 1 | tehorajoite |  |  | Sähkönsyöttö- ja välikytkinasemien elinkaariuusinnat
Hirvijoen ratasillan korjaus | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Silta | 1 |  | Tampere-Seinäjoki vaihteenvaihtoviikot 32-34
Larvakytö: vaihteiden vaihto | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Päällysrakenne | 1 | Katko 40 h /2 vaihdetta, 2 katkoa | alustavasti ma-ke vk 32-33 4x40h totaalikatko | 80 2 vko työn jälkeen | 4 kpl: V915, V913, V912, V918 | VS2556
Madesjärvi: vaihteiden vaihto | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Päällysrakenne | 1 | Katko 40 h /2 vaihdetta, 2 katkoa | alustavasti ma-ke vk 33 2x40h totaalikatko | 80 2 vko työn jälkeen | 4 kpl: V661, V662, V663, V664 | VS2556
Ratikylä: vaihteiden vaihto | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Päällysrakenne | 1 | Katko 40 h /2 vaihdetta, 2 katkoa | alustavasti ma-ke vk 34 2x40h totaalikatko | 80 2 vko työn jälkeen | 2 kpl: V611, V612 | VS2556
Santalahden ylikulkusillan rakentaminen | 2024 | (Tampere)-(Lielahti) | 1302 | Silta | 1 | Yksiraiteisuutta ja totaalikatko | Ajoittaista yksiraiteisuutta 3-5/2024 ja totaalikatko 8 h juhannuksena, viimeistely 7-8/2024 |  | Kaupungin hanke | VS2329
Seinäjoen ratasillan korjaus ja laakerinvaihto | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Silta | 1 |  | Tampere-Seinäjoki vaihteenvaihtoviikot 32-34
Syrjämäki: vaihteiden vaihto | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Päällysrakenne | 1 | Katko 40 h | alustavasti ma-ke vk 34 3x40h totaalikatko | 80 2 vko työn jälkeen | 2 kpl: V961, V964 | VS2556
Tammerkosken ratasillan maalaus ja pk vasen | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Silta | 1 | Totaalikatko pohjoinen raide | xx.04.2024-xx.08.2024 | 50 eteläinen raide työn ajan |  | VS1501
Tampere-Karhejärvi linjatuenta | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Kunnossapito | 1 | Hyödynnetään Tpe-Sk vaihteenvaihdon katkoja | Hyödynnetään Tpe-Sk vaihteenvaihdon katkoja | 140
Tampere-Seinäjoki: sähköratakunnossapito | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Kunnossapito | 1 | 3x2h tai 1x4h 9 työvuoroa keväällä ja syksyllä. | Hyödynnetään Tpe-Sk vaihteenvaihdon katkoja |  |  | VS2442
Ylivalli: vaihteen vaihto | 2024 | (Tampere) - (Seinäjoki) | 1302 | Päällysrakenne | 1 | Katko 40 h | alustavasti vk 31-33 3x40h totaalikatko | 80 2 vko työn jälkeen | V712
Valkeakoski: päällysrakenteen vaihto | 2024 | (Toijala) - Valkeakoski | 1303 | Päällysrakenne | 1 | Ratapiharaide R003, R002 pois käytöstä muutaman päivän. |  |  | Tukikerros hienoa, puupölkyt, K43 kiskot.
Tampere henkilöratapiha peruskorjaus, TAHERA | 2024 | Tampere henkilöratapiha | 1306 | Parantamishanke | 1 | Raiteiston käytön muutoksia erillisen suunnitelman mukaisesti. Erkkilänkadun sillan työt juhannuksena sulkee TPE pohjoispään. |  |  |  | VS1555
TASE: Drop ja CSM asetinlaitepäivitykset | 2024 | Tampere henkilöratapiha | 1306 |  | 1 | 8 h totaalikatko | Yhteensovitetaan muiden Tampereen seudun töiden kanssa |  |  | VS2578
Seinäjoen aseman uusi alikulku ja liityntäpysäköinti | 2024 | Seinäjoki ratapiha | 1308 | Henkilöliikennepaikka | 1 | R003 pussiraiteena pohjoispäästä kesän loppuun asti | Yhteensovitus Tampere-Seinäjoki vaihteenvaihdon kanssa |  | Käynnissä oleva yhteishanke Seinäjoen kaupungin kanssa
Seinäjoki: päällysrakenteen vaihto | 2024 | Seinäjoki ratapiha | 1308 | Päällysrakenne | 1 | Ratapiharaide pois käytöstä muutaman päivän. |  |  | Tukikerros hienoa, puupölkyt, 54E1 kiskot. R851,R833,R832, R834
Seinäjoki: vaihteen vaihto | 2024 | Seinäjoki ratapiha | 1308 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | V603
Seinäjoki: virransyötön uusinta | 2024 | Seinäjoki ratapiha | 1308 | Turvalaite | 1 |  |  |  | Virransyöttö elinkaarensa päässä.
Lielahti-Kokemäki: kunnossapitotyöt | 2024 | (Lielahti)-Kokemäki | 1401 | Kunnossapito | 1 | 2x3h tai 5h työraot kunnossapitoviikoilla keväällä öisin ja syksyllä. | Yhteensovitetaan Nokian hankkeen kanssa
Nokian matkakeskusprojekti (laiturit, raiteistomuutokset, alikulku) | 2024 | (Lielahti)-Kokemäki | 1401 | Parantamishanke | 2 | Tarkentuu suunnittelun edetessä | Tarkentuu suunnittelun edetessä | Tarkentuu suunnittelun edetessä | Kaavasta valitettu | VS2014
TAPO: Haistilan alikulkusilta | 2024 | (Lielahti)-Kokemäki | 1401 | Parantamishanke | 1 | Paalutus vk 20-21, 10 x 9 h totaalikatko su/ma-to/pe klo 22-07 Sillan siirto vk 28 48h totaalikatko | 19.5.-14.7. | 2 vk 50 ja 9vk 80 sekä 1 vk 50 + 1 vk 80 sillan siirron jälkeen |  | VS2294
TAPO: Masiantien alikulkusillan rakentaminen | 2024 | (Lielahti)-Kokemäki | 1401 | Parantamishanke | 1 | Paalutus kesäkuussa: 10 x 9h su/ma-to/pe klo 22-07 Sillan siirto vk 28 48h totaalikatko | 10.6.-14.7. | 2 vk 50 ja 9vk 80 sekä 1 vk 50 + 1 vk 80 sillan siirron jälkeen |  | VS2291
TAPO: Merstolan alikulkusilta | 2024 | (Nakkila-Harjavalta) | 1402 | Parantamishanke | 1 | Paalutus vk 20-21, 10 x 9 h totaalikatko su/ma-to/pe klo 22-07 Sillan siirto vk 28 48h totaalikatko | 19.5.-14.7. | 2 vk 50 ja 9vk 80 sekä 1 vk 50 + 1 vk 80 sillan siirron jälkeen |  | VS1347
TAPO: Suutarinmäentien alikulkusillan rakentaminen | 2024 | (Nakkila-Harjavalta) | 1402 | Parantamishanke | 1 | Tarkentuu suunnittelun edetessä | Tarkentuu suunnittelun edetessä | Tarkentuu suunnittelun edetessä |  | VS2289
Tampere - Jyväskylä radan perusparannus: Muurame 3. raiteen rakentaminen | 2024 | (Tampere)-Orivesi-(Jyväskylä) | 1405 | Parantamishanke | 1 |  | 48h juhannuskatko, 5x8h elo-/lokakuussa |  |  | VS2318
Tampere - Jyväskylä radan perusparannus: Muurame-Jyväskylä päällysrakennetyöt | 2024 | (Tampere)-Orivesi-(Jyväskylä) | 1405 | Parantamishanke | 1
Tampere - Jyväskylä radan perusparannus: Torkkelin liikennepaikan jatkaminen | 2024 | (Tampere)-Orivesi-(Jyväskylä) | 1405 | Parantamishanke | 1 |  | 48h juhannuskatko, 2x8h elo-/lokakuussa |  |  | VS2317
Tampere-Jyväskylä: kunnossapitotyöt | 2024 | (Tampere)-Orivesi-(Jyväskylä) | 1405 | Kunnossapito | 1 | 4x4h keväällä ja syksyllä
Tampere-Jyväskylä: Vuohijoen ratasilta | 2024 | (Tampere)-Orivesi-(Jyväskylä) | 1405 | Parantamishanke | 1 |  | juhannuskatko |  |  | VS106
Hankasalmi-Venetmäki kannatinvaihto | 2024 | (Jyväskylä) - (Pieksämäki) | 1406 |  | 1 |  | Yhteensovitetaan Jy-Pm peruskorjauksen kanssa
Jyväskylä-(Pieksämäki) peruskorjaus | 2024 | (Jyväskylä)-(Pieksämäki) | 1406 | Parantamishanke | 1 | (Jy)-(Hks): 9-10h työraot arkisin klo 2:00-12:00, 10x24h sekä 1x48h työraot | 1.5.-30.9. 9-10h työrakoja, juhannuskatko ja 48h sillansiirtokatko elokuussa. | 10km matkalla 80km/h, jonka sisällä siirtyvä 50 km/h 3-5km matkalla sekä useita pistemäisiä 50 ja 80 km/h rajoituksia erillisen suunnitelman mukaan. | Päällysrakenteen uusiminen. Kallioleikkausten korjaus ja siltojen(mm Älylä) korjaukset. Jyväskylän ratapihan korjaukset. Turvalaitteen uusiminen. | VS136
Jyväskylä-(Pieksämäki) peruskorjaus: Jyväskylän ratapiha | 2024 | (Jyväskylä) - (Pieksämäki) | 1406 | Peruskorjaushanke | 1 | 1 viikko/raide ja vaihde. | 1.5.-30.9. | Nopeusrajoituksista erillinen suunnitelma. | V007, V013, V017, V019/V021, V023, V025, V033, V030 | VS2463
Aittaluoto: vaihteen vaihto | 2024 | Muut alue 4 | 1410 | Päällysrakenne | 1 | 1 viikko/raide ja vaihde. | 1.5.-30.9. | Nopeusrajoituksista erillinen suunnitelma. | V011
Haapamäen raakapuuterminaali: Raiteiden purkua ja varastoalueen laajentaminen | 2024 | Haapamäki - (Orivesi) | 1502 | Raakapuuterminaali | 1 |  |  |  | Puretaan 1-2 raidetta jolloin saadaan lastaus molemmin puolin lastausraidetta, sisältää kaapelikanavan ja valaisimien siirtoja
Harjunpään putkisilta | 2024 | Haapamäki - (Orivesi) | 1502 | Silta | 1 | Totaalikatkotarve 48 h
Orivesi-Haapamäki: rumputyöt | 2024 | Haapamäki - (Orivesi) | 1502 | Rumpu | 1 | Totaalikatkotarpeet 24 h |  |  | Rummut 7361, 6517, 7337
Haapamäki-Jyväskylä: rumputyöt | 2024 | Haapamäki-Jyväskylä | 1503 | Rumpu | 1 | Totaalikatkotarpeet 24 h |  |  | Rummut 5058, 5046, 5038, 5037
Huhtianjoen rs, Petäjävesi | 2024 | Haapamäki-Jyväskylä | 1503 | Silta | 1 | Kannenvaihto 48 h
Seinäjoki-Vaasa: rumputyöt | 2024 | Seinäjoki-Vaasa | 1505 | Rumpu | 1 | Totaalikatkotarpeet 24 h |  |  | Rumpu 4457
Seinäjoki-Kaskinen: rumputyöt | 2024 | Seinäjoki-Kaskinen | 1506 | Rumpu | 1 | Totaalikatkotarpeet 24 h |  |  | Rumpu 4524
Juurikorpi-Hamina: ETCS testiajo | 2024 | (Lahti)-(Kouvola) | 1601 | Turvalaite | 1 | 7h päiväsaikaan Juurikorpi-Hamina, totaalikatko | Parillisten viikkojen tiistai ja keskiviikko tai keskiviikko ja torstai (ei heinäkuussa)
Kolavan sähkönsyöttöaseman uusiminen | 2024 | (Lahti) - (Kouvola) | 1601 | Sähkörata ja vahvavirta | 1 | tehorajoite |  |  | Sähkönsyöttö- ja välikytkinasemien elinkaariuusinnat
Lahti-Kouvola: kunnossapitotyöt | 2024 | (Lahti)-(Kouvola) | 1601 | Kunnossapito | 1 | Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x6h totaalikatkot keväällä ja syksyllä. | keväällä vk 22, 26.5.-1.6. klo 00-05, syksy tarkentamatta |  |  | VS2665
Launeenkadun alikulkusillan korjaus | 2024 | (Lahti) - (Kouvola) | 1601 | Silta | 2 | Vaihe 1: Raide 702 suljettuna 2-3kk, vaihe 2: raiteet 703 ja 704 suljettuna 2-3kk, vaihe 3: raide 705 suljettuna n. 10pv |  |  |  | VS2255
Nappa sähkönsyöttöaseman uusiminen | 2024 | (Lahti) - (Kouvola) | 1601 | Sähkörata ja vahvavirta | 1 | tehorajoite |  |  | Sähkönsyöttö- ja välikytkinasemien elinkaariuusinnat
Kouvola-Kotka/Hamina: kunnossapitotyöt | 2024 | (Kouvola)-(Kotka)/(Hamina) | 1602 | Kunnossapito | 1 | Kouvola-Kotka: kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x5h totaalikatkot keväällä ja syksyllä. Juurikorpi-Hamina: kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x5h totaalikatkot keväällä ja syksyllä. | keväällä vk 24, 9.6.-15.6. klo 00-05, syksy tarkentamatta |  |  | VS2666
Kouvola-Kotka-Hamina ratahanke (KOKOHA) | 2024 | (Kouvola)-(Kotka)/(Hamina) | 1602 | Parantamishanke | 1 | Kouvola - Juurikorpi välillä yksiraiteisuutta (eristysten poistoja ja Myllykosken AK vesieristyksen korjaus) Arkisin Juurikorpi - Hamina klo 8 - 16 liikennesuunnittelun kanssa sovittuina aikoina yksittäisiä raidevarauksia. Juurikorpi - Kotka (Tavastilan seisake) kesäaikataulukaudella alle 5 h:n raidevarauksia laiturielementtien asennuksia varten. ETCS testiajoja vuonna 2024 Juurikorpi - Hamina klo 8-16 erillisen suunnitelman mukaan | Tavastilan laituri poissa käytöstä kesäaikataulukauden 17.6 - 11.8.2024. ETCS testiajot joka toinen viikko tiistaisin ja keskiviikkoisin tammi-maaliskuun aiikana. Sen jälkeiset testiajojen aikataulut sovitaan 14.11.2023 | Tavastilan seisakken kohdalla 50 km/h 17.6 - 11.8.2024
Lankilan puolipuomilaitos | 2024 | Lahti-Loviisa | 1603 | Tasoristeys | 2 |  |  |  | Kolme tasoristeyksen poistoa
Jyrängön ratasillan maalaus/korjaus | 2024 | (Lahti) - Heinola | 1604 | Silta | 1 | luonnollisissa työraoissa | kesällä |  |  | VS2688
Myllyoja: vaihteiden vaihto/poisto | 2024 | (Lahti) - Heinola | 1604 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | vaihto: V001, V002, poisto: V006, V007, V009
Kouvola-Pieksämäki: kunnossapitotyöt | 2024 | (Kouvola)-(Pieksämäki) | 1605 | Kunnossapito | 1 | Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x5h totaalikatkot keväällä ja syksyllä. | keväällä vk 23, 2.6-8.6. klo 00-05, syksy tarkentamatta |  |  | VS2629
Venekallion alikulkusilta uusiminen | 2024 | (Kouvola) - (Pieksämäki) | 1605 | Silta | 2 |  |  |  |  | VS2633
Kouvola Lajittelu vaihteiden vaihto | 2024 | Kouvola Ratapiha | 1609 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | 3 kpl: 155, 159/160 ja 162/163 | VS2612
Kouvola: sähköratahuolto | 2024 | Kouvola Ratapiha | 1609 | Kunnossapito | 1 | 4x8h kuuden viikon ajan |  |  |  | VS2611
Haminan ratapihan raiteiden uusiminen | 2024 | Hamina ratapiha | 1610 | Päällysrakenne | 1 | Ratapiharaide pois käytöstä muutaman päivän. |  |  | R044, 043, 042, 041
Kouvola - Luumäki pohjoisen raiteen peruskorjaus | 2024 | (Kouvola)-Luumäki | 1701 | Peruskorjaushanke | 1 | Kul-Kth, Kht-Kpa, Kpa-Krj katko | vk 25-28 | 80/50 |  | VS1343
Kouvola - Luumäki pohjoisen raiteen peruskorjaus | 2024 | (Kouvola)-Luumäki | 1701 | Peruskorjaushanke | 1 | Kul-Kth, Kht-Kpa, Kpa-Krj katko | vk 29-32 | 80/50 |  | VS2580
Kouvola - Luumäki pohjoisen raiteen peruskorjaus | 2024 | (Kouvola)-Luumäki | 1701 | Peruskorjaushanke | 1 | Krj-Ta, Ta-Lä 12h katkot | vk 33-43 | 80/50 |  | VS2581
Kouvola-Luumäki: kunnossapitotyöt | 2024 | (Kouvola)-Luumäki | 1701 | Kunnossapito | 1 | Vakiotyörako kaksi liikennepaikkaväliä kerrallaan klo 22.00-01.00 ja 03.00-06.00. Molempien raiteiden liikennekatko klo 01.00-03.00. |  |  |  | VS2617/VS2618
Kouvola-Luumäki: rumputyöt | 2024 | (Kouvola) - Luumäki | 1701 | Rumpu | 1 |  |  |  | Rummut 1584 (km 240+369) poraus, 1587 (km 242+484) sujutus, 1592 (km 247+374) poraus | VS2674
Luumäki-Vainikkala: kunnossapitotyöt | 2024 | (Luumäki)-(Vainikkala) | 1702 | Kunnossapito | 1 | Vakiotyörako su-ma ja ma-ti öinä 5h öisin erikseen sovittavina ajankohtina. |  |  |  | VS2445
Haapajoen ratasillan korjaus | 2024 | (Parikkala) - (Joensuu) | 1705 | Silta | 1 | 40h |  |  | Vesieristys kumimatolla | VS2673
Imatra-Joensuu: kunnossapitotyöt | 2024 | (Parikkala)-(Joensuu) | 1705 | Kunnossapito | 1 | 2x3h tai 5h työraot öisin kunnossapitoviikoilla keväällä ja syksyllä. Yhteensovitus kannatinlangan vaihtotyön kanssa. |  |  |  | VS2617
LUIMA (Luumäki-Imatra ratahanke) | 2024 | (Luumäki) - (Imatra) | 1705 | Parantamishanke | 1 | Viimeistelytöitä ja nopeudennoston koeajoja 2024.
Luumäki-Imatra: kunnossapitotyöt | 2024 | (Luumäki) - (Imatra) | 1705 | Kunnossapito | 1 | Yhteensovitus LUIMA:n kanssa
Syrjäsalmen ratasillan uusiminen | 2024 | (Parikkala)-(Joensuu) | 1705 | Silta | 1 | Yksittäisiä liikennekatkoja vanhan sillan tukemiseksi |  | 10 km/h |  | VS567
Säkäniemi-Joensuu: rumputyöt | 2024 | (Parikkala) - (Joensuu) | 1705 | Rumpu | 1 | Totaalikatkotarpeet 24 h |  |  | Useita rumpuja, yksi aukikaivu (R-4095)
Parikkala-Savonlinna: rumputyö | 2024 | (Parikkala) - Savonlinna | 1706 | Rumpu | 1 |  |  |  | Rumpu 4164, aukikaivu, km 537+63 | VS2678
Joensuu-Uimaharju: kunnossapitotyöt | 2024 | (Joensuu)-Uimaharju | 1707 | Kunnossapito | 1 | 2 -3 h pituiset työraot 2-3 kpl arkiöisin.
Uimaharju-Porokylä: kunnossapitotyöt | 2024 | (Uimaharju)-Porokylä | 1708 | Kunnossapito | 1 | 2 -3 h pituiset työraot 2-3 kpl arkiöisin.
Joensuu-Ilomantsi: rumputyöt | 2024 | (Joensuu) - Ilomantsi | 1710 | Rumpu | 1 | totaalikatko 36h |  |  | Rummut 5680 ja 5681, km 676+522 (aukikaivu x 2) | VS2679
Lappeenrannan välilaiturin korotus ja eritasoyhteys välilatureille | 2024 | Lappeenranta ratapiha | 1712 | Henkilöliikennepaikka | 1
Huopatehdas ja Pallo: puolipuomilaitos | 2024 | Muut alue 7 | 1715 | Tasoristeys | 1 |  |  |  | Lappeenranta-metsä-Saimaa, puolipuomilaitos Satamatie | VS2425
Varastokadun ratasillan tukimuurin korjaus | 2024 | Muut alue 7 | 1715 | Silta | 1 |  | tehtaan seisokin aikana (elokuu) |  |  | VS2680
Jynkänlahti: eritason rakentaminen | 2024 | (Viinijärvi) - (Siilinjärvi) | 1803 | Tasoristeys | 1 |  |  |  | Lisäksi 4 tasoristeyksen poisto
Luikonlahti | 2024 | (Viinijärvi) - (Siilinjärvi) | 1803 | Raakapuuterminaali | 1 |  |  |  | Kantavuusongelmia kun kuivatus ei toimi, kuormausraiteen siirto
Neulamäen alkukulkusillan korjaus | 2024 | (Pieksämäki) - (Kuopio) | 1804 | Silta | 2 |  | Yhdessä Maaherrankadun tunkkauksen kanssa |  |  | VS1792
Pieksämäki-Kuopio: kunnossapitotyöt | 2024 | (Pieksämäki)-(Kuopio) | 1804 | Kunnossapito | 1 | Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x5h totaalikatkot keväällä ja syksyllä. | - |  |  | VS2630
Pieni Neulamäen tunneli | 2024 | (Pieksämäki) - (Kuopio) | 1804 | Tunneli | 1 | Kevät 2024 - juhannus 2024: 10-20 kpl 8 h katkoja. Juhannus 4 vrk (96 h) totaalikatko. Juhannus 2024 – loppukesä 2024: 6-12 kpl 8 h työrakoja. Syksyn totaalikatko 8 vrk (192 h) elo-syyskuussa. Totaalikatkon jälkeen 10-12 kpl 8 h katkoja. | 1.4.2024 - 30.9.2024 |  | Tunnelin huono kunto aiheuttaa nopeusrajoituksia tai jopa liikenteen häiriöitä. | VS1441
POKA VT10 | 2024 | (Pieksämäki)-(Kuopio) | 1804 | Turvalaite | 1 |  |  |  |  | VS1937
Suihkola ja Nuuvi: tasoristeyksien poistot | 2024 | (Pieksämäki) - (Kuopio) | 1804 | Tasoristeys | 2 |  |  |  |  | VS2637
Kuopio-Iisalmi: kunnossapitotyöt | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Kunnossapito | 1 | Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat 7x5h totaalikatkot keväällä ja syksyllä |  |  |  | VS2631
POKA VT11B | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Turvalaite | 1 |  | Siilinjärven asetinlaitteen päivityksen jälkeen |  |  | VS1938
Siilijärven ratapihan raiteiden uusiminen | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | Yaran käyttämät raiteet 662 ja 654, nykyisin puupölkkyraiteet. | VS2623
Siilinjärvi: asetinlaitteen päivittäminen | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Turvalaite | 1 | SIT 6 x la 22:15 -su 7:30, SIT 5x su-ma ja ma-ti 00:00 -5:00, SAT 1x la 20:00 -8:00 | Yhteensovitus Kuopion töiden kanssa eikä samaan aikaan Neulamäen tunnelitöiden kanssa |  | Siilinjärven asetinlaitteen päivitys Mk1 -> Mk2 | VS2410
Siilinjärvi: uuden asetinlaitteen käyttöönotto | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Turvalaite | 1 | Siilinjärven ja Iisalmen käyttöönotto ei voi olla samanaikaisesti. Lisäksi 10kpl 5h liikennekatkoja Siilinjärven liikennepaikalle turvalaitteiden testaukseen | 2x24h tai 1x48h |  |  | VS2410
Siilinjärvi: uuden asetinlaitteen käyttöönotto | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Turvalaite | 1 | Totaalikatko 12h + JKV-rakennusalue 24h Huom. Siilinjärven ja Iisalmen käyttöönotto ei voi olla samanaikaisesti. | 11/2024 |  | Siilinjärven asetinlaitteen päivitys Mk1 -> Mk2 | VS2410
Siilinjärvi: uuden asetinlaitteen tarkastukset | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Turvalaite | 1 | Totaalikatko 8 x 12h | Yhteensovitus Kuopion töiden kanssa ja mahdollisien Neulamäen tunnelitöiden kanssa |  | Siilinjärven asetinlaitteen päivitys Mk1 -> Mk2 | VS2410
Sorsasalon eteläisen alikulun purku | 2024 | (Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi) | 1805 | Silta | 1 | totaalikatko 20h |  |  |  | VS2622
Pieksämäen laskumäkialueen asetinlaitteen uusinta | 2024 | Pieksämäki ratapiha | 1806 | Turvalaite | 2 |  |  |  |  | VS2625
Pieksämäen raiteiden uusiminen viuhkoittain | 2024 | Pieksämäki ratapiha | 1806 | Päällysrakenne | 1 |  |  |  | 16 raidetta. R811 ensimmäisenä. | VS2624
Pieksämäki: aseman työt | 2024 | Pieksämäki ratapiha | 1806 | Liikennepaikkatyö | 1 | Raiteet 003 ja 004 sekä laiturit 003 ja 004 suljettuna junaliikenteeltä 13.5.-11.8. |  |  |  | VS1594
POKA VT9 | 2024 | Pieksämäki ratapiha | 1806 | Turvalaite | 1 |  |  |  |  | VS2408
Varkaus | 2024 | Varkaus ratapiha | 1807 | Raakapuuterminaali | 1 |  |  |  | Kantavuusongelmia kun kuivatus ei toimi
Kuopio: Kotkankallion uusi alikulkusilta | 2024 | Kuopio ratapiha | 1808 | Parantamishanke | 1 | Totaalikatko 60h. | 1.-6.8.2024 |  |  | VS1471
Kuopio: Maaherrankadun alikulkusillan siirto | 2024 | Kuopio ratapiha | 1808 | Parantamishanke | 1 | Totaalikatko 108h. | 1.-6.8.2024 |  |  | VS2162
Kuopion (tavara)ratapiha uusiminen | 2024 | Kuopio ratapiha | 1808 | Parantamishanke | 1 | Juhannuskatko n.30 h | Alustavasti la 22.6 klo 6 - su 23.6. klo 12:00 |  |  | VS2143
Kuopion (tavara)ratapiha uusiminen | 2024 | Kuopio ratapiha | 1808 | Parantamishanke | 1 | 40 h 15 min | pe 12.7. klo 18:45 (IC67) – su 14.7. 11:00 (S66) => 40h 15 min |  | Koskee koko Kuopion liikennepaikkaa | VS2140
Kuopion (tavara)ratapiha uusiminen | 2024 | Kuopio ratapiha | 1808 | Parantamishanke | 1 | Käyttöönotto 24 h | 10.8.2024 12:00 - 11.8.2024 12:00 |  | Koskee koko Kuopion liikennepaikkaa | VS2659
POKA VT11 | 2024 | Kuopio ratapiha | 1808 | Turvalaite | 1 |  |  |  |  | VS1938
POKA VT6 | 2024 | Kuopio ratapiha | 1808 | Turvalaite | 1 |  |  |  |  | VS 1936
Iisalmi: uuden asetinlaitteen käyttöönotto | 2024 | Iisalmi ratapiha | 1809 | Turvalaite | 1 | Totaalikatko 12h + JKV-rakennusalue 24h Huom. Siilinjärven ja Iisalmen käyttöönotto ei voi olla samanaikaisesti. | 11/2024 |  | Siemens asetinlaitteen päivitys Mk1 -> Mk2
Iisalmi: uuden asetinlaitteen tarkastukset | 2024 | Iisalmi ratapiha | 1809 | Turvalaite | 1 | Totaalikatko 8 x 12h | Yhteensovitus Kuopion töiden kanssa ja mahdollisien Neulamäen tunnelitöiden kanssa |  | Siemens asetinlaitteen päivitys Mk1 -> Mk2
Kokkola-Ylivieska: kunnossapitotyöt | 2024 | (Kokkola)-(Ylivieska) | 1901 | Kunnossapito | 1 | 8h päivittäiset työraot kaksi liikennepaikkaväliä kerrallaan. |  |  |  | VS2360
Ohtuanjoen ratasilta | 2024 | (Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu) | 1901 | Silta | 2 | 24h
Ylivieska-Oulu: kunnossapitotyöt | 2024 | (Ylivieska)-(Oulu) | 1901 | Kunnossapito | 1 | 5h työraot kunnossapitoviikoilla keväällä öisin ja syksyllä. | - |  |  | VS2363
Pajusalmen ratasillan maalaus ja pelkanvaihto | 2024 | (Äänekoski) - (Haapajärvi) | 2001 | Silta | 1 |  | kesällä
Äänekoski: Naarakosken ratasillan maalaus | 2024 | (Äänekoski) - (Haapajärvi) | 2001 | Silta | 1 |  | kesällä
Äänekoski: Nalkinsalmen ratasillan maalaus | 2024 | (Äänekoski) - (Haapajärvi) | 2001 | Silta | 1 |  | kesällä
Äänekoski-Haapajärvi kiskonvaihto | 2024 | (Äänekoski) - (Haapajärvi) | 2001 | Päällysrakenne | 1
Iisalmi-Ylivieska: rumputyöt | 2024 | (Iisalmi) - Haapajärvi - (Ylivieska) | 2002 | Rumpu | 1 | totaalikatkotarpeet 16-24h rummusta riippuen |  |  | Rummut 2503, 2518, 2524, 2539, 2553, 2563, sujutus tai aukikaivu
Karsikko ja Lapinniemi: tasoristeyksen poisto | 2024 | (Iisalmi) - Haapajärvi - (Ylivieska) | 2002 | Tasoristeys | 2 | 6h
Kiuruveden raakapuuterminaali | 2024 | (Iisalmi) - Haapajärvi - (Ylivieska) | 2002 | Raakapuuterminaali | 1 |  |  |  | kuivatuksen parantaminen ja raiteen r285 nosto, r284 siirto
Soinlahti: vaihteiden vaihto | 2024 | (Iisalmi) - (Kontiomäki) | 2101 | Päällysrakenne | 1 | 12 h / vaihde | 7/2024 | Asennuksen jälkeen 2vk | V211 ja V221
(Porokylä) - (Kontiomäki), (Vuokatti) - Lahnaslampi: rumputyöt | 2024 | (Porokylä) - (Kontiomäki), (Vuokatti) - Lahnaslampi | 2104 | Rumpu | 1 | totaalikatkotarpeet 16-24h rummusta riippuen |  |  | R 5734, R5777, R5779, R1654
Vaalansalmen ratasillan perukorjaus | 2024 | (Oulu) - (Kontiomäki) | 2105 | Silta | 2 |  |  |  |  | VS1602
Murtomäki-Otanmäki: rumputyöt | 2024 | (Murtomäki) - Otanmäki | 2107 | Rumpu | 1 | totaalikatkotarpeet 16-24h |  |  | rummut 1450 (Km613+646) aukikaivu ja 3894 (Km639+860) sujutus
Lohitie, Mäntyniemi, Särkitie: tasoristeystyöt | 2024 | (Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio) | 2201 | Tasoristeys | 1 | 2x48h | touko, kesä, heinäkuu | Asennuksen jälkeen 4vk | uusi aks ja alikulkuväylä, rummun uusiminen | VS2366
Oulu-Laurila peruskorjaus | 2024 | (Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio) | 2201 | Peruskorjaushanke | 1 | Työt keskittyvät välille (Ii)-Sim, päällysrakenteen uusiminen (x10h) Oulu-Haukipudas | 4x24h katko touko-kesäkuussa, juhannuksen jälkeen 4x10h ma-to alustavasti klo 8:35-18:35 lokakuulle saakka, lokakuussa 1x24h, 1x 48h |  | Vuosi 2024; Ratasiltojen korjaustyöt ja rumputyöt. | VS2357
Rautiolan alikulkusillan maalaus/korjaus | 2024 | (Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio) | 2201 | Silta | 1 |  | kesällä
Mutkankuja: tasoristeystyö | 2024 | (Laurila) - (Rovaniemi) | 2202 | Tasoristeys | 2 |  | 6/2024-10/2024 |  | 0944+0417
Haaparannan 1524mm raiteistomuutokset | 2024 | Laurila-Tornio-raja | 2203 | Parantamishanke | 1 | 10h päivittäiset työraot + 5 x 24h (mm. turvalaitteiden rakentaminen ja käyttöönotto)
Laurila-Tornio-Haaparanta, turvalaitteiden käyttöönotto ja JKV-tarkastusajot | 2024 | Laurila-Tornio-raja | 2203 | Parantamishanke | 1 | 36h
Laurila-Tornio–Tornio-raja -Haaparanta -sähköistys | 2024 | Laurila-Tornio-raja | 2203 | Parantamishanke | 1 | 10h päivittäiset työraot |  |  |  | VS2093
Tornion ratapiha | 2024 | Tornio-Haaparanta | 2203 | Parantamishanke | 1 | 10h päivittäiset työraot + 5 x 24h (mm. turvalaitteiden rakentaminen ja käyttöönotto) | Telinvaihtoraide ja raideleveyden vaihtolaite pois käytöstä 15.6.-15.8. Raide 010 pois käytöstä 15.8.-15.10. |  | Ajatuksena, että ratasilta koko ajan työn alla eli "varattuna" hankkeelle, mutta aukaistavissa Tornio-Haaparanta välin liikenteelle esim. viikon varoajalla | VS2094
Tornionjoen ratasilta | 2024 | Tornio-Haaparanta | 2203 | Parantamishanke | 1 | 10h päivittäiset luontaiset työraot |  |  |  | VS1776
Hanhikoski: vaihteiden vaihto | 2024 | (Rovaniemi) - (Kemijärvi) - Isokylä | 2204 | Päällysrakenne | 2 |  |  |  | 2 kpl: V871,V881
Tornio: vaihteiden vaihto | 2024 | Tornio ratapiha (sis. Tornio - Tornio-raja) | 2210 | Päällysrakenne | 2 |  |  |  | 4 kpl, vaihto: V080, V0100, poisto: V729, V703

## Kuura 2024
VERKKOSELOSTUKSEN RATATYÖLIITE
Kohde | Toteutusvuosi | Rataosa | Tilirataosanumero | Työlle tarvittava ratakapasiteetti | Ratakapasiteettitarpeen ajoitus | Nopeusrajoitus | Tila | Vuosisuunnitelman numero
Kuura lumenpuhditus- ja huoltotyöt pakettikatko | 2023-2024 | Pukinmäki-Puistola | 1102 | Pukinmäki-Puistola totaalikatko 4h 30min ja IkR 5h 30min. 6-työvuoroa. Joulukuu ja maaliskuu 1katko/kk Tammikuu ja helmikuu 2katkoa/kk | viikot 48/2023-12/2024 | - | 1
Kuura talvivarautumiseen nopeusrajoitus SN140 | 2023-2024 | Oulunkylä-Kytömaa | 1102 | Oulunkylä-Kytömaa Nopeusrajoitus 24h/vrk | viikot 48/2023-15/2024 | 140 | 1
Kuura baliisivikojen tarkastusajo (JKV-ajo) | 2024 | Pääraiteet | 1101-1112 | 8h/työvuoro liikennesuuntaa vastaan tapahtuva ajo. 5-työvuoroa | viikolla 12 | - | 1
Kuuran huoltokatko kevät, kehärata | 2024 | Kehärata | 1105 | yksi raide kerrallaan 7h työrako. Totaali katko 5h arkiyönä su-pe klo 22-6. 4-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 14 | - | 1
Kuuran huoltokatko kevät, Kerava | 2024 | Kerava | 1102 | 2-4 raidetta kerrallaan 7h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 4-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 14 | - | 1
Kuuran huoltokatko kevät (Pasila)-(Tikkurila) | 2024 | (Pasila)-(Tikkurila) | 1102 | 2-4 raidetta kerrallaan 6h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 4-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 15 | - | 1
Kuuran huoltokatko kevät Tikkurila | 2024 | Tikkurila | 1102 | 2-4 raidetta kerrallaan 7h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 5-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 16 | - | 1
Kuuran huoltokatko kevät Helsinki | 2024 | Helsinki | 1101 | 2-4 raidetta kerrallaan 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 10-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 17-18 | - | 1
Kuuran huoltokatko Ilmalan ratapiha | 2024 | Ilmala | 1109 | 2-4 raidetta kerrallaan 7-8h työrako. Päivätyönä klo 6 - 15:30. lisäksi yövuoro 2.-3.6.2022 klo 22-6. 11-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 22-23 | - | 1
Kuuran lentoaseman tunnelin huoltotyöt | 2024 | Kehärata | 1105 | 1-raide kerrallaan 5h työrako arki yönä. Joka toinen viikko 2-vuoroa. Jännitekatko tarvitaan 1vuoro/kk. 52-työvuoroa huolto, korjaus | viikolla 1-52 | - | 1
Kuuran lentoaseman tunnelin savuovihuolto | 2024 | Kehärata | 1105 | 1-raide kerrallaan 5-6h työrako arki yönä. 10-työvuoroa huolto, korjaus | viikolla 18-22 | - | 1
Kuuran Kehäradan tunnelin valaistus- ja savunpoistopuhallinhuolto | 2024 | Kehärata | 1105 | jännitekatkotyö. 5h työvuoro arkiyönä. 4-työvuoroa huolto | viikolla 14-21 | - | 1
Kuuran Savion tunnelin kuituhuolto | 2024 | Kerava-Vuosaari | 1108 | 6h työrako. Arki yövuoro. 4-työvuoroa huolto | viikolla 18-22 | - | 1
Kuuran Savion tunnelin valaistus- ja savunpoistopuhallinhuolto | 2024 | Kerava-Vuosaari | 1108 | jännitekatkotyö klo 9:45-18:00. 5-työvuoroa huolto | viikolla 14-21 | - | 1
Kuura Helsinki läpituennan valmistelutyöt, hitsaukset, korjaukset ja sepelöinti | 2024 | Helsinki | 1101 | 3 raidetta kerrallaan 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 15-työvuoroa sepelöinti ja valmistelutyöt, hitsaukset | viikolla 14-18 | - | 1
Kuura Helsinki läpituenta, sekä aputyöt ja huollot | 2024 | Helsinki | 1101 | 4 raidetta kerrallaan 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 5-työvuoroa läpituenta, sekä aputyöt ja huollot | viikolla 19 | - | 1
Kuura Tikkurila-jokela sepelöinti läpituentaan. (tuenta-alue mahdollisesti Hanala-Kerava) | 2024 | Tikkurila-Jokela | 1102 | 7h työrako arkiyönä su-pe yksi raide kerrallaan. 20-työvuoroa sepelöinti ja valmistelutyöt, hitsaukset | viikolla 18-23 | 140 | 1
Kuura Tikkurila-Jokela läpituenta,sekä aputyöt ja huollot. (tuenta-alue mahdollisesti Hanala-Kerava) | 2024 | Tikkurila-Jokela | 1102 | 7h työrako arkiyönä su-pe yksi raide kerrallaan. 20-työvuoroa läpituenta, sekä aputyöt ja huollot | viikolla 20-23 | 140 | 1
Kuura Riihimäki sepelöinti läpituentaan | 2024 | Riihimäki | 1111 | 7h työrako arkiyönä su-pe yksi raide kerrallaan. 15-työvuoroa sepelöinti ja valmistelutyöt, hitsaukset | viikolla 30-34 | 140 | 1
Kuura Riihimäki vaihteiden läpituenta | 2024 | Riihimäki | 1111 | 10h työrako arkiyönä 3-raidetta kerrallaan. 5-työvuoroa läpituenta, sekä aputyöt ja huollot | viikolla 32-34 | 140 | 1
Kuura Riihimäki läpituenta,sekä aputyöt ja huollot | 2024 | Riihimäki | 1111 | 7h työrako arkiyönä su-pe yksi raide kerrallaan. 15-työvuoroa läpituenta, sekä aputyöt ja huollot | viikolla 32-34 | 140 | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Helsinki | 1101 | Kuuran kiskonvaihdot, 2-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 10-työvuoroa tulityö, asennustyö |  |  | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Oulynkylä-(Riihimäki) | 1102 | Kuuran kiskonvaihdot, 2-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 12-työvuoroa tulityö, asennustyö |  | HUOM: vaatii LR-ilmoituksen ja palovaarallisen aineen kuljetuskaluston estämisen hitsauksien ajaksi | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Rantarata | 1104 | Kuuran kiskonvaihdot, 1-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 5-työvuoroa tulityö, asennustyö |  |  | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Kehärata | 1105 | Kuuran kiskonvaihdot, 1-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 15-työvuoroa tulityö, asennustyö |  |  | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | (Kerava)-Sköldvik | 1106 | Kuuran kiskonvaihdot, 1-raiteelle 7h työrakoja. 2-työvuoroa tulityö, asennustyö |  | HUOM: vaatii LR-ilmoituksen ja palovaarallisen aineen kuljetuskaluston estämisen hitsauksien ajaksi | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Oikorata | 1107 | Kuuran kiskonvaihdot, 1-raiteelle 7h työrako. Tarvitsee liikenteenrajoitteen viereiselle raiteelle 2-työvuoroa tulityö, asennustyö |  | HUOM: vaatii LR-ilmoituksen ja palovaarallisen aineen kuljetuskaluston estämisen hitsauksien ajaksi | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | (Kerava)- Vuosaari | 1108 | Kuuran kiskonvaihdot, 1-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 5-työvuoroa tulityö, asennustyö |  | HUOM: vaatii LR-ilmoituksen ja palovaarallisen aineen kuljetuskaluston estämisen hitsauksien ajaksi | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Ilmala | 1109 | Kuuran kiskonvaihdot, 2-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 5-työvuoroa tulityö, asennustyö |  | - | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Riihimäki | 1111 | Kuuran kiskonvaihdot, 2-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 4-työvuoroa tulityö, asennustyö |  | - | 1
Kuuran kiskonvaihdot | 2024 | Lahti | 1112 | Kuuran kiskonvaihdot, 2-raiteelle 7h työrakoja. Viereinen raide liikenteen ehdoilla. 4-työvuoroa tulityö, asennustyö |  | - | 1
Kuuran siltapelkkojen vaihto, Keravan joen silta | 2024 | (Kerava)-Sköldvik | 1106 | Kuuran kiskonvaihdot, 1-raiteelle 8h työrakoja. 15-työvuoroa tulityö, asennustyö | viikolla 31-33 |  | 1
Kuuran ItHr ristikkosillan siltapelkkojen ja kiskojen vaihto | 2024 | Ilmala | 1109 | 7h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. Työrako 1-raide kerrallaan. 25-työvuoroa | viikolla 35-39 |  | 1
Kuuran Savion tunnelin valaistus ja puhallinhuolto | 2024 | Kerava-Vuosaari | 1108 | 7h työrako. 4-vuoroa huolto ja tarkastus | viikolla 36-39 | - | 1
Kuuran huoltokatko syksy, kehärata | 2024 | Kehärata | 1105 | yksi raide kerrallaan 7h työrako. Totaali katko 5h arkiyönä su-pe klo 22-6. 3-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 39-40 | - | 1
Kuuran huoltokatko syksy, Kerava | 2024 | Kerava | 1102 | 2-4 raidetta kerrallaan 7h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 4-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 40-41 | - | 1
Kuuran huoltokatko syksy. (Pasila)-(Tikkurila) | 2024 | (Pasila)-(Tikkurila) | 1102 | 2-4 raidetta kerrallaan 6h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 4-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 41 | - | 1
Kuuran huoltokatko syksy. Helsinki | 2024 | Helsinki | 1101 | 2-4 raidetta kerrallaan 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 5-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 42 | - | 1
Kuuran huoltokatko syksy. Tikkurila | 2024 | Tikkurila | 1102 | 2-4 raidetta kerrallaan 7h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 5-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 43 | - | 1
Kuuran huoltokatko syksy. Helsinki | 2024 | Helsinki | 1101 | 2-4 raidetta kerrallaan 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 5-työvuoroa huolto, korjaus, hitsaus | viikolla 44 | - | 1
Kuuran Lentoaseman tunnelin savuovihuollot | 2024 | Kehärata | 1105 | 1-raide kerrallaan 5h työrako. arki yövuoro. 15-työvuoroa huoltotyö | viikolla 42-46 |  | 1
Kuuran Savion tunnelin kuituhuolto | 2024 | Kerava-Vuosaari | 1108 | 6h työrako. Arki yövuoro. 3-työvuoroa huoltotyö | viikolla 44-48 |  | 1
Kuura baliisivikojen tarkastusajo (JKV-ajo) | 2024 | Pääraiteet | 1101-1112 | 8h/työvuoro liikennesuuntaa vastaan tapahtuva ajo. 5-työvuoroa | viikolla 45-48 | - | 1

## Ralli 2024
VERKKOSELOSTUKSEN RATATYÖLIITE
Kohde | Toteutusvuosi | Rataosa | Tilirataosanumero | Työlle tarvittava ratakapasiteetti | Ratakapasiteettitarpeen ajoitus | Nopeusrajoitus | Tila | Vuosisuunnitelman numero
Rantarata 5 vk katko | 2024 | Kirkkonummi - Turku | 1201 | Totaalikatko | viikot 26-31 | -
Ralli Rantaradan läpituennan valmistelutyöt, hitsaukset, korjaukset ja sepelöinti | 2024 | Kirkkonummi - Turku | 1201 | 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 40-työvuoroa sepelöinti ja valmistelutyöt, hitsaukset | viikot 26-39 (totaalikatko) | 140, alueittain | 1
Ralli Rantaradan läpituenta, sekä aputyöt ja huollot | 2024 | Kirkkonummi - Turku | 1201 | 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 50-työvuoroa tuennat ja aputyöt hitsaukset | viikot 31-41 | 140, alueittain | 1
Ralli kiskonvaihdot | 2024, 2025 | Kaikki | Kaikki | Rallin kiskonvaihdot, 8h työrakoja. | kevät
Ralli sillat | 2024 | Kaikki | Kaikki
Ralli tunnelit | 2024 | Kirkkonummi - Turku | 1201 | 7h työrako. 8-vuoroa huolto ja tarkastus | viikolla 48-49
Ralli Karjaa - Hanko läpituenta, sekä aputyöt ja huollot | 2025 | Karjaa - Hanko | 1205 | 8h työrako arkiyönä su-pe klo 22-6. 30-työvuoroa tuennat ja aputyöt hitsaukset | viikot 30-36 | -
Ralli näkemäalueiden vesonta | 2024, 2025 |  | 1202,1203,1204,1205 | Katkot 4h+4h | viikot 20-25 ja 35-40 | -