## Taul1
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Investointien toteutuksen hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2025-04-09
|  | Punainen fontti |  |  |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Lisätietoa urakkaluokittelusta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Urakka-muoto | Urakka-luokka (Perus/Vaativa/ Erittäin vaativa) | Sisääntulo-urakka (Kyllä/Ei) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Digirata EKA-hanke | Turvalaitejärjestelmien tarkastuspalvelut | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 1500000 | 2025/02 | 2025/03 | 2027/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Aapo Tiilikainen | 029 534 3032
Tunneliteema | Savonradan tunnelit (Kulonpalonvuori, Venekallio, Vuohijärvi) | Rata | KU | Vaativa | Ei | 5000000 | 2025/03 | 2025/07 | 2025/12 | Kouvola | Väylävirasto | Aki Hämäläinen | 029 534 3150
Vaihdeteema | Vaihteiden uusiminen Sorsasalo ja Iisalmi 2025 | Rata | KU | Perus | Ei | _ | 2025/03 | 2025/05 | 2025/08 | Kuopio / Iisalmi | Väylävirasto | Aki Hämäläinen | 029 534 3150
Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Tie | KU | Perus |  | 13000000 | 2025/12 | 2026/02 | 2027/12 | Kurikka | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Tie |  | Perus |  | 18000000 | 2025/08 | 2025/10 | 2027/12 | Kokkola | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä
Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola | Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, STk | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 122000000 | 2025/12 | 2026/04 | 2034/11 | Kotka ja Kouvola | Väylävirasto | Antti Koski | 029 534 3546 | Kyllä
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti | Inkoon ja Karjaan asemien esteettömien reittien parantaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 100000 |  |  |  | Inkoo ja Karjaa | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Siltateema | Rantarata, Mankin alikulkusillan korjaaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 250000 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Espoo | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Siltateema | Rantarata, Pitkäjoen ratasillan korjaaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 200000 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Raasepori | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Siltateema | Rantarata, Räpälän alikulkusillan korjaaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 150000 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Paimio | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Siltateema | Rantarata, Makarlanjoen ratasillan korjaaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 200000 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Kaarina | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema | Helsingin vaihteiden vaihto | Rata | KU | Perus | Ei | 1500000 | 2025/03 | 2025/06 | 2025/07 | Helsinki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema | Salon vaihteiden V005 ja V006 vaihto ja poistettavat vaihteet V003 ja V004 | Rata | KU | Perus | Ei | 400000 | 2025/04 | 2025/07 | 2025/08 | Salo | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema | Salon vaihteiden V005 ja V006 vaihto ja poistettavat vaihteet V003 ja V004 | Rata | KU | Perus | Ei | 1200000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/10 | Lohja | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema | Piikkiön vaihteiden V003 ja V006 vaihto | Rata | KU | Perus | Ei |  |  |  |  | Kaarina | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Ilmalan vaihteiden vaihto 2025 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 400000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/11 | Helsinki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Ilmalan vaihteet V232-V238
Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Riihimäen vaihteiden vaihto 2025 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 300000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/11 | Riihimäki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Tie | ST | Vaativa | Ei | 12500000 | 2025/10 | 2025/12 | 12/2032 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Vt 5 Leppävirta-Kuopio | Vt 5 Leppävirta-Palokangas | Tie | ST | Vaativa | Ei | 80000000 | 2025/11 | 2026/02 | 2034/11 | Leppävirta | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Sähköratateema | Kukkolan syöttöaseman saneeraus | Rata | ST | Vaativa | Ei | 2500000 | 2025/04 | 2025/06 | 2027/02 | Hämeenlinna | Väylävirasto | Harri Sakki | 0295343211
Sähköratateema | Utti, Raippo ja Lamminpää syöttöasemien saneeraus | Rata | ST | Vaativa | Ei | 2000000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Harri Sakki | 0295343211
Ylivieska-Iisalmi sähköistys | Ylivieska-Iisalmi viimeistelyurakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 400000 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/09 | Ylivieska-Iisalmi | Väylävirasto | Harri Sakki | 026 534 3211 | Ei
Digirata EKA-hanke | Varoituslaitosten rakentaminen ja muutokset | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 2500000 | 2025/09 | 2025/10 | 2026/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435
Tasoristeysteema | TRL elinkaariuusinnat 2025 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 1200000 | 2025/06 | 2025/07 | 2026/02 | Kymenlaakso | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Kyllä
RAPU valtakunnallisen puuterminaaliverkoston edistäminen L12 | Kiteen vetoraiteen rakentaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 2000000 | 2025/02 | 2025/05 | 2025/12 | Kitee | Väylävirasto | Jarmo Nirhamo | 029 534 3596 | Kyllä
Vt 9 Lievestuoreen kohdalla | Vt 9 parantaminen Lievestuoreen kohdalla | Tie | ST | Vaativa | Ei | 30000000 | 2025/04 | 2025/06 | 2028/02 | Lievestuore, Laukaa | Väylävirasto | Jarmo Niskanen | 0295 34 3127 | Kyllä | STk -malli
Digirata EKA-hanke | Turvalaitetilamuutokset, rakentaminen | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 1000000 | 2024/10 | 2024/12 | 2025/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Digirata EKA-hanke | Baliisihankinta (ETCS 2) | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 2000000 | 2024/11 | 2024/12 | 2026/05 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Digirata EKA-hanke | EKA Baliisien asennusurakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 600000 | 2025/03 | 2025/04 | 2026/08 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Digirata EKA-hanke | Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1750000 | 2026/08 | 2026/09 | 2027/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 1 (RU1) | Rata | KU | Perus | Ei | 14700000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026/05 | Luumäki, Kouvola | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536 | Kyllä
Sähköratateema | Rataverkon sähköenergiamittareiden vaihdot Tampereen ja Oulun käyttökeskusalueilla | Rata | KU | Perus | Ei | 100000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/12 | Tampereen ja Oulun käyttökeskusalueilla | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 050 4797013 | Ei
Sähköratateema | Rataverkon sähköenergiamittareiden vaihdot Helsingin ja Kouvolan käyttökeskusalueilla | Rata | KU | Perus | Ei | 100000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/12 | Helsingin ja Kouvolan käyttökeskusalueilla | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 050 4797013 | Ei
Tampere-Jyväskylä-radan parantaminen, 1.vaihe | (Muurame)-(Jyväskylä) -välin korjausurakka | Rata | KU | Perus | Ei | 1000000 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/10 | Muurame-Jyväskylä | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 050 4797013 | Kyllä
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Kellon asetinlaitetilan rakennusurakka | Rata | KU |  | Ei | 400000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/12 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Kellon liikennepaikkaurakka | Rata | KU |  | Ei | 4000000 | 2025/10 | 2026/02 | 2027/11 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Siltateema | Sammalojan ratasillan uusiminen putkisiltana | Rata | KU |  | Ei | 203000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/12 | Siikajoki | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Siltateema | Vaalansalmen sillan korjaus | Rata | KU |  | Ei | 175000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Vaalansalmi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Syrjäsalmen ratasilta | Syrjäsalmi; ratasillan, alikulkusilllan ja ratalinjan rakentaminen | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 19000000 | 2025/04 | 2025/07 | 2027/12 | Kitee | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 029 534 3891 | Kyllä
Vaihdeteema | Kontiomäen vaihteet V836 837 V838 | Rata | KU | Perus | Kyllä | 550000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/11 | Paltamo | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 029 534 3891
Vt 12 Mankala-Tillola | Vt 12 Mankala-Tillola, STk-urakka | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 93600000 | 2025/07 | 2025/11 | 2034/10 | Iitti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä
Mt 180 Kehittäminen välillä Kurkela-Kuusisto | Mt 180 Kehittäminen välillä Kurkela-Kuusisto | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 95000000 | 2025/06 | 2025/09 | 2027/09 | Kaarina | Väylävirasto | Kari Partiainen | 040 0782865 | Kyllä
Jyväskylä-Pieksämäki-radan peruskorjaus | Jyväskylä-Pieksämäki -radan peruskorjaus Asetinlaitehankinta | Rata | KU | Perus | Ei | 8000000 | 2025/01 | 2025/04 | 2027/12 | Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus | Väylävirasto | Maija Lavapuro |  | Ei
Jyväskylä-Pieksämäki-radan peruskorjaus | Jyväskylä-Pieksämäki turvalaitteiden ulkolaiteurakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 5700000 | 2025/05 | 2025/07 | 2027/05 | Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 0295 534 3382 | Kyllä | Turvalaitteiden ulkolaiteasennukset Jyväskylä-Pieksämäki välille
Siltateema | Mustanlahden aks peruskorjaus | Rata | KU |  |  | 2500000 | 2028/01 | 2028/03 | 2028/12 | Tampere | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 |  | Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen).
Tasoristeysteema | Tasoristeystyöt Hietama ja Rantoo | Rata | KU | Perus |  | 1160000 | 2025/12 | 2026/02 | 2026/11 | Äänekoski, Valkeakoski | Väylävirasto | Maija Lavapuro |  | Kyllä | Urakka sisältää nykyisen Hietaman tasoristeyksen poistamisen ja uuden rakentamisen Äänekosken kaupungin alueella sekä optiona Rantoon ja Sonnanharjun tasoristeysjärjestelyt Valkeakosken kaupungin alueella.
Vaihdeteema | Vaihteiden vaihto Madesjärvi ja Ylivalli | Rata | KU | Vaativa | Ei | 500000 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/08 | Parkano - Seinäjoki rataosuus | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Urakka sisältää kolmen pitkän vaihteen vaihdon erikseen sovituissa katkoissa.
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) | Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU | Tie | KU | Vaativa | Ei | 6000000 | 2025/11 | 2026/01 | 2026/12 | Kotka | Väylävirasto | Marja Wuori | 0295 34 3834 | Kyllä
E18 Raision kohta | E18 Raision keskustan kohdan parantaminen, Allianssiurakka | Tie | Allianssi | Erittäin vaativa | Ei | 235000000 | 2025/02 | 2025/07 | 2034/11 | Raisio | Väylävirasto | Mauri Mäkiaho | 0295 34 3541 | Kyllä | Huoma! K ja M sarakkeet: Tarjoukset tulevat alustavina ja tarkentuvina eri aikaan (Allianssi). Kehitysvaiheen sopimus 7/-25, Toteutusvaiheensopimus -26. Tietunnelin käyttöönotto v. 2028-29, mutta allianssisopimukseen kuuluu TAS vaiheeseen sisältyvä 5v jälkivastuuaika, mikä alkaa käyttöönotosta
Digirata EKA-hanke | Assessment Body (AsBo) -arviointilaitospalvelut | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 300000 | 2024/10 | 2024/11 | 2027/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Miikka Uotila | 029 534 3262 |  | Avoin menettely
Digirata EKA-hanke | Notified Body (NoBo) | Rata |  | Vaativa | Ei | 300000 | 2024/10 | 2024/11 | 2027/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Miikka Uotila | 029 534 3262 |  | Avoin menettely
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 2: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1540000 | 2025/04 | 2025/08 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen , yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 4: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1100000 | 2025/11 | 2026/05 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Tasoristeyshankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojien aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovitettava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 3: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1340000 | 2025/12 | 2026/05 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 1: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1800000 | 2026/11 | 2027/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Päällysrakenneteema | Merven liikennepaikan kunnostus | Rata | KU | Perus | Ei | 600000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/12 | Hattula | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Masiantie aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3500000 | 2026/01 | 2026/04 | 2027/08 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,2 km ja parantaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,4 km ja parantaminen 0,5 km, tasoristeyksien sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Merstolan aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 4900000 | 2027/01 | 2027/04 | 2028/07 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Suutarinmäentien aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6000000 | 2027/06 | 2027/09 | 2028/12 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl
Vaihdeteema | Vaihteenvaihto Kemi V501 | Rata | KU |  | Ei | 460000 | 2025/04 | 2025/07 | 2025/12 | Kemi | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 0295343537 | Ei | pääraiteen vaihde, Edellyttää vaihdekujalla useiden vaihteiden tuentaa toimenpiteen yhteydessä.
Vaihdeteema | Vaihteenvaihto Ylivieska V119 ja V122 | Rata | KU |  | Ei | 767000 | 2025/04 | 2025/07 | 2025/12 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 0295343537 | Ei | 2 ratapihan vaihteenvaihtoa, ohjaa kaiken liikenteen ratapihalle
Kt 68 Edsevö- Pietarsaari, 3 vaihe | Kt 68 Edsevö-Pietarsaari, vaihe 3, STk | Tie | ST | Vaativa | Kyllä | 6000000 | 2025/03 | 2025/05 | 2026/12 | Pedersöre/Pietarsaari | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 0295343602 | Kyllä | Urakka tarkoitus toteuttaa kehitysvaiheellisena suunnittele ja toteutaurakkana eli STk-urakkana. Urakka on sisääntulourakka ST-urakoihin.
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 23000000 | 2025/10 | 2025/11 | 2027/12 | Pedersöre | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 050 3294439 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Purola-Nuppulinna RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 36000000 | 2025/05 | 2025/08 | 2027/12 | Järvenpää, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Purola-Nuppulinna välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvalaitteiden ulkolaitetyöt
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Nuppulinna-Jokela RU2 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 36000000 | 2026/02 | 2026/05 | 2028/12 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata sekä Jokelan aseman muutokset
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaan tavararaiteen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7000000 | 2026/04 | 2026/08 | 2027/09 | Kerava, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 15000000 | 2026/05 | 2026/08 | 2028/03 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Siltojen rakentaminen, esikuormituksen ja koerakenteiden rakentaminen, sähkörataperustukset sekä tie- ja katujärjestelyt
Digirata EKA-hanke | EKA Sähköratatyöt ST-urakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 500000 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Saku Salo | 029 534 3254 | Ei
Mt 642 Äänekosken silta | Mt 642 Äänekosken silta ja liittymäjärjestelyt | Tie | ST | Vaativa | Ei | 15000000 | 2025/10 | 2026/01 | 2028/01 | Äänekoski | Väylävirasto | Sami Honkanen | 029 534 3323 | Kyllä
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen | Ruoppausurakka ja laiturin rakennusurakka.Väylä ja satama syvennetään 14m:n mitoitussyvyyteen. Lisäksi Hangon Satama rakennuttaa uuden reunalaiturin. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026/01 | 2026/08 | 207/12 | Hanko | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Kyllä | Hankkeen vesilupa käsittelyssä Vaasan Hallinto-oikeudessa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangon sataman tilaamana uuden reunalaiturin rakentaminen ja laiturin edustan syventäminen.
Siltateema | Sillan korjaukset Touhulan alikulkusilta | Rata |  |  |  | 900000 | 2025/04 |  |  |  | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Espoon kaupunkirata | Espoon kaupunkirata, Turvalaitejärjestelmän laajennus, ulkolaitetyöt (TLU2) | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 4500000 | 2025/10 | 2026/02 | 2029/12 | Espoo, Kauniainen | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 029 534 3830 | Kyllä
Espoon kaupunkirata | Espoon kaupunkirata, alueurakka 4 (AU4), Espoo-Kauklahti | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 70000000 | 2025/10 | 2026/02 | 2029/12 | Espoo | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 0295 34 3830 | Kyllä | Hankinta voidaan käynnistää vain jos edellytykset lisätalousarviossa esitetyn lisävaltuuden käyttöön täyttyvät.
Kalustonvalvontateema | Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta | Rata | ST | Perus | Ei | 1500000 | 2025/04 | 2025/09 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Veli-Matti Kantamaa | 029 534 3813 | Kyllä
Kontiomäen rp kehittäminen | Kontiomän kuormausalueen laajennus | Rata | KU | Perus | Ei | 10000000 | 2025/07 | 2025/09 | 2027/07 | Kontiomäki | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Ei | Edelyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman
VARELY Siltaurakka 2/2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1300000 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Salo | Varsinais-Suomen ELY | Antti Hirvonen | 0295 022 529 | Kyllä
VARELY Siltaurakka 3/2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 800000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/11 | Masku, Nousiainen, Mynämäki, Taivasssalo | Varsinais-Suomen ELY | Antti Hirvonen | 0295 022 529 | Kyllä | Kahden sillan peruskorjaus, yhden sillan teräspalkkien ja kannen uusiminen sekä yhden keskenjääneen kevyen liikenteen sillan rakentamistöiden loppuusaattaminen
LAPELY Kt 79 ja Aakenuksentien kiertoliittymä Kittilän kuntakeskuksessa | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2025/01 | 2025/05 | 2025/10 | Kittilä | Lapin ELY | Elina Ryhänen | 0295 037 402 | Kyllä | EAKR-hanke
KASELY Mt 14748 Ylijärventie parantaminen, Lappeenranta ja Mt 357 Hurukselantie LITU, Kotka, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 140 00 | 2025/4 | 2025/5 | 2025/9 | Lappeenranta, Kotka | Kaakkois-Suomen ELY | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | Ylijärventien koerakenteiden rakentaminen ja keskikorokkeellisen suojatien rakentaminen
VARELY Mt 1960 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Unaja-Voiluoto, Rauma | parantaminen | Tie | KU |  |  | 2200000 | 2025/04 | 2025/006 | 2025/11 | Rauma | Varsinais-Suomen ELY | Ewa Wikman | 0295 022 164 | Ei | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
UUD ELY sora-alueiden maisemoinnit | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 140000 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/10 | Vihti, Asikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Jukka Aro
VARELY mt 222/mt 2224 liittymäjärjestelyt (turvasaarekkeet + rummun uusiminen) | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 200000 | 2025/04 | 2025 | 2025 | Lieto | Varsinais-Suomen ELY | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | Mahdollisesti mukaan tulee rumpukohteita Uudestakaupungista ja/tai Laitilasta.
VARELY Mt180 Prostvikin lauttaranta—Prostivikin kylä JKPP | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1100000 | 2025/4 | 2025 | 2025 | Parainen | Varsinais-Suomen ELY | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | Osin jakovarahanke, 1. kilpailutus keskeytetty ja käynnistetään uudestaan 2025
VARELY Porin seudun pääpyöräreittien opasteiden toteutus | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 100000 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/10 | Pori, Ulvila, Nakkila, Eurajoki | Varsinais-Suomen ELY | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä
VARELY Kt 43 Tievalaistuksen rakentaminen Kalanti - Laitila, ST2025 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 300000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/2 | Uusikaupunki - Laitila | Varsinais-Suomen ELY | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei | Tievalaistuksen rakentaminen
VARELY MT 210 Tievalaistuksen uudistaminen Loimaa, KU2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 150000 | 2025/04 | 2025/04 | 2025/12 | Loimaa | Varsinais-Suomen ELY | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026 | Parantaminen | SIlta | KU |  |  | 4000000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Lassi-Pekka Tyni | 0503089537 | Kyllä | 7 sillan pintarakenteiden uusiminen
LAPELY Tievalaistusurakka 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 368000 | 2025/02 | 2025/05 | 2025/10 | Lappi | Lapin ELY | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Kyllä
POPELY Tievalaistusurakka 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 456000 | 2025/02 | 2025/05 | 2025/10 | Pohjois-Pohjanmaa | Lapin ELY | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Kyllä
POSELY Vt 27 väistötila SLK:n kohdalla | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 300000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/9 | Kiuruvesi | Keski-Suomen ELY | Marko Korhonen | 0295 026 203 | Kyllä
KASELY Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/11 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Keltin sillan (KaS-766) korjaus 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 400000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/12 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Putkisiltaurakka 1/2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/09 | Kouvola, Lappeenranta, Parikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Telkjärven sillan (KaS-205) rakentaminen | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 3300000 | 2025/05 | 2025/09 | 2026/11 | Lappeenranta | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
PIRELY Akaan kaupungin opastusten uudistaminen Ku 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 500000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/10 | Pirkanmaa Akaa | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Suunnittelussa
PIRELY Mt 2501 jkp-väylä välille Pihtikorventie - Kuoppalankatu, Nokia Ku | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 3000000 | 2025 | 2025/2026 | 2025/2026 | Pirkanmaa Nokia | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 296 024 106 | Kyllä | Nokian veden urakka samalla sijainnilla ja rakennussuunnitelman päivittäminen
PIRELY Vt 12 Naistenlahden etl parantaminen KU Tampere | Parantaminen | Tie | Ku |  |  | 141814 | 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 | Tampere | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 296 024 106 | Ei | Alustavasti toteutus Rantatunnelin huoltokatkon aikana.
KASELY Tievalaistuksen saneeraukset KAS 1/2025 | Parantamien | Tie | ST |  |  | 650000 | 2025/03 | 2025/05 | 2026/02 | Lappeenranta, Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
UUDELY Tievalaistuksen saneeraukset UUD 2/2025 | Parantamien | Tie | ST |  |  | 800000 | 2025/02 | 2025/04 | 2026/03 | Helsiinki, Vantaa | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
UUDELY Vt25 Tievalaistuksen rakentaminen Mt1050-Leppi | Rakentaminen | Tie | ST |  |  | 300000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/02 | Raasepori | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
UUDELY Vt4 Tievalaistuksen rakentaminen Kerava-Järvenpää | Rakentaminen | Tie | ST |  |  | 600000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026/05 | Kerava | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
EPOELY Teiden korjausurakka 2025 pohjoinen | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/10 | Pohjanmaa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa | Varsinais-Suomen ELY | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Pienempiä parantamiskohteita yhdistetty
EPOELY Joksholman silta V-1140, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2300000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026/12 | Pedersöre | Varsinais-Suomen ELY | Sami Palo | 050 350 9023 | Kyllä | Sillan uusiminen
VARELY Järvi-Suomen lauttaväylien kunnostusruoppaukset | Parantaminen | Vesi | KU |  |  | 2000000 | 2025/08 | 2025/09 | 2026/05 | Vuoksen vesistö | Varsinais-Suomen ELY | Tapani Jaakkola | 0295 022 808 | Ei | Maantielauttaväylien kunnossapitoruoppaukset
Siltojen perus- ja ylläpitokorjausurakka KES ELY 2025-26 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4000000 | 2025/03 | 2025/05 | 2026/12 | Keski-Suomi | Keski-Suomen ELY | Teemu Saastamoinen | 0295 026 761 | Kyllä | Rajoitettu menettely
EPOELY Kt 67 kunnostaminen välillä Itikka-Kivisaari, Seinäjoki KU | Parantamien | Tie | KU |  |  | 2500000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/10 | Seinäjoki | Varsinais-Suomen ELY | Teppo Leppäaho | 0295 027 730 | Kyllä
EPOELY Maantien 741 parantaminen Lillbyssä rakentamalla jalkakäytävä ja pyörätie, välille Sliipintie – maantie 7390 (Jepuantie), Pedersöre | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Pedersöre | Varsinais-Suomen ELY | Teppo Leppäaho | 0295 027 730 | Kyllä
UUD ELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantamien | Silta | KU |  |  | 2600000 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/12 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen |  | Kyllä | 6 sillan korjaus ja 1 uusiminen
UUDELY Putkisiltaurakka UUD 2025-2026, ST | Parantaminen | Silta | ST |  |  |  | 2025/3 | 2025/4 | 2026/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Putkisiltojen uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantaminen | Silta | KU |  |  |  | 2025/3 | 2025/5 | 2025/11 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia ja uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD4 2025, KU | Parantaminen | Silta | KU |  |  |  | 2025/3 | 2025/5 | 2025/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia
UUD ELY Siltaurakka UUD2 2025-2026 | Parantaminen | SIlta | KU |  |  | 4800000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | UUsimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Timo Repo | 0400 415109 | Kyllä | 2 sillan uusimista, 7 sillan peruskorjausta
PIR ELY Putkisilta- ja rumpu-urakka 2025, ST (nimi muutettu) | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1250000 | 2024/04 | 2024/05 | 2025/12 | Pirkanmaa | Varsinais-Suomen ELY | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä | 8 putkisiltaa ja 7 - 9 rumpua
PIRELY Kaideurakka 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 100000 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/11 | Pirkanmaa | Varsinais-Suomen ELY | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä
PIRELY Maanteiden kuivatusurakka 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 100000 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/10 | Pirkanmaa | Varsinais-Suomen ELY | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä
VARELY Sorateiksi parantaminen 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 950000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/11 | Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomen ELY | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä | Vähäliikenteisten teiden huonokuntoisen päällysteen purku ja soratieksi muuttaminen
VARELY Vt 2 Nakkilan eritasoliittymän parantaminen, vaihe 2 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1500000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026 | Nakkila | Varsinais-Suomen ELY | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä
UUDELY Mt 1456 Hirvihaarantien jkp, vaihe 2, Mäntsälä, KU | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 1600000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/07 | Mäntsälä | Kaakkois-Suomen ELY | Vesa Savola | 0295 029 209 | Kyllä | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
VARELY Linja-autopysäkkien parantaminen 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 130000 | 2025/5 | 2025/6 | 2025/11 | Salo | Varsinais-Suomen ELY | Vesa-Matti Eura | 0295 022 814 | Kyllä | Noin 50 linja-autopysäkin parantaminen
Yhteensä |  | 119 |  |  |  | 1088180814