## Taul1
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Investointien toteutuksen hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2025-06-11
|  | Punainen fontti |  |  |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Lisätietoa urakkaluokittelusta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Urakka-muoto | Urakka-luokka (Perus/Vaativa/ Erittäin vaativa) | Sisääntulo-urakka (Kyllä/Ei) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Tunneliteema | Savonradan tunnelit (Kulonpalonvuori, Venekallio, Vuohijärvi) | Rata | KU | Vaativa | Ei | 5000000 | 2025/03 | 2025/07 | 2025/12 | Kouvola | Väylävirasto | Aki Hämäläinen | 029 534 3150
Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Tie | KU | Perus |  | 13000000 | 2025/12 | 2026/02 | 2027/12 | Kurikka | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Tie | KU | Perus |  | 18000000 | 2026/02 | 2026/03 | 2027/12 | Kokkola | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä | Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kKU mallia.
Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola | Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, STk | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 122000000 | 2025/12 | 2026/04 | 2034/11 | Kotka ja Kouvola | Väylävirasto | Antti Koski | 029 534 3546 | Kyllä
Vaihdeteema | Salon vaihteiden V005 ja V006 vaihto ja poistettavat vaihteet V003 ja V004 | Rata | KU | Perus | Ei | 1200000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/10 | Lohja | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Ilmalan vaihteiden vaihto 2025 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 400000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/11 | Helsinki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Ilmalan vaihteet V232-V238
Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Riihimäen vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 600000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/07 | Riihimäki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Tie | KU | Vaativa | Ei | 12500000 | 2026/08 | 2026/11 | 2031/12 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Vt 5 Leppävirta-Kuopio | Vt 5 Leppävirta-Palokangas | Tie | ST | Vaativa | Ei | 80000000 | 2025/11 | 2026/02 | 2034/11 | Leppävirta | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Sähköratateema | Kukkolan syöttöaseman saneeraus | Rata | ST | Vaativa | Ei | 2500000 | 2025/04 | 2025/06 | 2027/02 | Hämeenlinna | Väylävirasto | Harri Sakki | 0295343211 | Ei
Sähköratateema | Utti, Raippo ja Lamminpää syöttöasemien saneeraus | Rata | ST | Vaativa | Ei | 2000000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Harri Sakki | 0295343211 | Ei
Digirata EKA-hanke | Varoituslaitosmuutokset | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 2500000 | 2026/04 | 2026/05 | 2029/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Tasoristeysteema | TRL elinkaariuusinnat 2025 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 500000 | 2025/06 | 2025/08 | 2026/02 | Uusimaa, Varsinais-Suomi | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Kyllä
Digirata EKA-hanke | Merkkien asennusurakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 300000 | 2027/09 | 2028/11 | 2030/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Digirata EKA-hanke | Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2000000 | 2028/09 | 2028/11 | 2030/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 1 (RU1) | Rata | KU | Perus | Ei | 9000000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026/05 | Luumäki, Kouvola | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536 | Kyllä
LUIMA Joutsenon asematunnelin katoksen uusiminen | Joutsenon asematunnelin vanhan katoksen purku ja uuden rakentaminen | Rata | KU |  | Ei | 250000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/11 | Lappeenranta | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536
Ruokosuo – Sänkimäki sähköistyksen ST-urakka | Ruokosuo – Sänkimäki sähköistyksen ST-urakka | Rata | ST | Perus | Ei | 3200000 | 2025/06 | 2025/08 | 2027/10 | Siilinjärvi / Kuopio | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 050 479 7013 | Kyllä
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Kellon laitetilan rakennusurakka | Rata | KU |  | Ei | 400000 | 2025/05 | 2025/07 | 2026/02 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893 | Kyllä
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Miettunen-Seipiö alueurakka | Rata | ST |  |  | 2500000 | 2025/10 | 2025/12 | 2027/11 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 295343893 | Ei
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Kellon liikennepaikkaurakka | Rata | KU |  | Ei | 4000000 | 2025/10 | 2026/02 | 2027/11 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893 | Kyllä
Siltateema | Sammalojan ratasillan uusiminen putkisiltana | Rata | KU |  | Ei | 203000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/12 | Siikajoki | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Siltateema | Vaalansalmen sillan korjaus | Rata | KU |  | Ei | 175000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Vaalansalmi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Vaihdeteema | Kontiomäen vaihteet V836 837 V838 | Rata | KU | Perus | Kyllä | 550000 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/11 | Paltamo | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 029 534 3891
Vt 12 Mankala-Tillola | Hankeosa 1, Vt 12 Jokue-Tillola, STk-urakka | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 77600000 | 2025/07 | 2025/11 | 2034/10 | Iitti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä
Vt 12 Mankala-Tillola | Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Ei | 16000000 | 2026/07 | 2026/11 | 2034/10 | Iitti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä
Mt 180 Kehittäminen välillä Kurkela-Kuusisto | Mt 180 Kehittäminen välillä Kurkela-Kuusisto | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 95000000 | 2025/06 | 2025/09 | 2027/09 | Kaarina | Väylävirasto | Kari Partiainen | 040 0782865 | Kyllä
Vt 21 Palojoensuu-Maunu | Vt 21 Palojoensuu-Kuttanen ST | Tie | ST | Vaativa | Ei | 24000000 | 2025/06 | 2025/10 | 2028/11 | Enontekiö | Väylävirasto | Keijo Heikkilä | 029 5343 582 | Kyllä | IHKU:lla tehty laajempi kokonaisuus
Jyväskylä-Pieksämäki-radan peruskorjaus | Jyväskylä-Pieksämäki -radan peruskorjaus Asetinlaitehankinta | Rata | KU | Perus | Ei | 8000000 | 2025/01 | 2025/04 | 2027/12 | Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus | Väylävirasto | Maija Lavapuro |  | Ei
Siltateema | Mustanlahden aks peruskorjaus | Rata | KU |  |  | 2500000 | 2028/01 | 2028/03 | 2028/12 | Tampere | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 |  | Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen).
Tasoristeysteema | Tasoristeystyöt Hietama ja Rantoo | Rata | KU | Perus |  | 1160000 | 2025/12 | 2026/02 | 2026/11 | Äänekoski, Valkeakoski | Väylävirasto | Maija Lavapuro |  | Kyllä | Urakka sisältää nykyisen Hietaman tasoristeyksen poistamisen ja uuden rakentamisen Äänekosken kaupungin alueella sekä optiona Rantoon ja Sonnanharjun tasoristeysjärjestelyt Valkeakosken kaupungin alueella.
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) | Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU | Tie | KU | Vaativa | Ei | 6000000 | 2025/11 | 2026/01 | 2026/12 | Kotka | Väylävirasto | Marja Wuori | 0295 34 3834 | Kyllä
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 2: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1460000 | 2026/01 | 2026/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen , yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 4: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 950000 | 2026/01 | 2026/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Tasoristeyshankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojien aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovitettava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 3: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1340000 | 2026/02 | 2026/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 1: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1800000 | 2026/12 | 2027/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Päällysrakenneteema | Merven liikennepaikan kunnostus | Rata | KU | Perus | Ei | 600000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/12 | Hattula | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Nousupaikat ja päällysrakenne RU | Rata | KU | Perus | Ei | 300000 | 2025/07 | 2025/09 | 2027/11 | Useita | Väylävirasto | Mikko heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | 24 poistettavan tsr kansien poistot, sivuojien aukikaivut, tukikerrosten ja kiskojen vaihto, kääntöpaikkojen ja rakentaminen, 7 nousupaikanrakentaminen liikennepaikoille
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Masiantie aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3500000 | 2026/01 | 2026/04 | 2027/08 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,2 km ja parantaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,4 km ja parantaminen 0,5 km, tasoristeyksien sulkeminen 2 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Merstolan aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 4900000 | 2027/01 | 2027/04 | 2028/07 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Suutarinmäentien aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6000000 | 2027/06 | 2027/09 | 2028/12 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl
Vaihdeteema | Ylivieskan ja Kemin vaihteet | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1227000 | 2025/05 | 2025/07 | 2025/12 | Ylivieska ja Kemi | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 0295343537 | Kyllä | Ylivieska 2kpl ratapihan vaihteenvaihtoa, ohjaa kaiken liikenteen ratapihalle. Kemi 1 kpl päätienvaihteenvaihto + vaihdekujan tuenta.
Kt 68 Edsevö- Pietarsaari, 3 vaihe | Kt 68 Edsevö-Pietarsaari, vaihe 3, STk | Tie | ST | Vaativa | Kyllä | 6000000 | 2025/03 | 2025/05 | 2026/12 | Pedersöre/Pietarsaari | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 0295343602 | Kyllä | Urakka tarkoitus toteuttaa kehitysvaiheellisena suunnittele ja toteutaurakkana eli STk-urakkana. Urakka on sisääntulourakka ST-urakoihin.
Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Tie | Allianssi | Vaativa | Kyllä | 46000000 | 2026/01 | 2026/06 | 2034/10 | Vaasa | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 0295 34 3602 | Kyllä | TS suunnittelu käynnissä.
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 23000000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/12 | Pedersöre | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 050 3294439 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Purola-Nuppulinna RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 36000000 | 2025/05 | 2025/08 | 2027/12 | Järvenpää, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Purola-Nuppulinna välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvalaitteiden ulkolaitetyöt
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Nuppulinna-Jokela RU2 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 36000000 | 2026/02 | 2026/05 | 2028/12 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata sekä Jokelan aseman muutokset
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaan tavararaiteen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7000000 | 2026/04 | 2026/08 | 2027/09 | Kerava, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 15000000 | 2026/05 | 2026/08 | 2028/03 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Siltojen rakentaminen, esikuormituksen ja koerakenteiden rakentaminen, sähkörataperustukset sekä tie- ja katujärjestelyt
Mt 642 Äänekosken silta | Mt 642 Äänekosken silta ja liittymäjärjestelyt | Tie | ST | Vaativa | Ei | 15000000 | 2025/10 | 2026/01 | 2028/01 | Äänekoski | Väylävirasto | Sami Honkanen | 029 534 3323 | Kyllä
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen | Ruoppausurakka ja laiturin rakennusurakka.Väylä ja satama syvennetään 14m:n mitoitussyvyyteen. Lisäksi Hangon Satama rakennuttaa uuden reunalaiturin. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026/01 | 2026/08 | 2027/12 | Hanko | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Kyllä | Hankkeen vesilupa käsittelyssä Vaasan Hallinto-oikeudessa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangon sataman tilaamana uuden reunalaiturin rakentaminen ja laiturin edustan syventäminen.
Espoon kaupunkirata | Kilon SA 110kV liittymäjohdon rakentaminen | Rata | ST | Vaativa | Ei | 710000 | 2025/09 | 2025/12 | 2026/10 | Espoo | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 0295 34 3830 | Kyllä
Espoon kaupunkirata | Espoon kaupunkirata, Turvalaitejärjestelmän laajennus, ulkolaitetyöt (TLU2) | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 4500000 | 2025/10 | 2026/02 | 2029/12 | Espoo, Kauniainen | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 029 534 3830 | Kyllä
Espoon kaupunkirata | Espoon kaupunkirata, alueurakka 4 (AU4), Espoo-Kauklahti | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 70000000 | 2025/10 | 2026/02 | 2029/12 | Espoo | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 0295 34 3830 | Kyllä | Hankinta voidaan käynnistää vain jos edellytykset lisätalousarviossa esitetyn lisävaltuuden käyttöön täyttyvät.
Kalustonvalvontateema | Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta | Rata | ST | Perus | Ei | 1500000 | 2025/04 | 2025/09 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Veli-Matti Kantamaa | 029 534 3813 | Kyllä
Kontiomäen rp kehittäminen | Kontiomän kuormausalueen laajennus | Rata | KU | Perus | Ei | 10000000 | 2025/09 | 2025/11 | 2027/07 | Kontiomäki | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Ei | Edelyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman
LAPELY Kelajoen sillan uusiminen | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2025/09 | 2026/03 | 2026/10 | Ranua | Lapin ELY | Elina Ryhänen | 0295 037 402 | Kyllä
LAPELY Putkisiltaurakka 2026 ST | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 2500000 | 2025/08 | 2025/10 | 2026/10 | Lappi | Lapin ELY | Elina Ryhänen | 0295 037 402 | Kyllä
VARELY Mt 1960 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Unaja-Voiluoto, Rauma | parantaminen | Tie | KU |  |  | 2200000 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/11 | Rauma | Varsinais-Suomen ELY | Ewa Wikman | 0295 022 164 | Ei | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
LAPELY Mt 92 parantaminen Karigasniemen sillan kohdalla, Utsjoki | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 6130000 | 2025/09 | 2026/01 | 2027/10 | Utasjoki | Lapin ELY | Hannu Heikkilä | 0295 037 064 | Kyllä | Yhteisrahoitteinen hanke Norjan kanssa
POPELY Putkisiltaurakka 2026 ST | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 1700000 | 2025/08 | 2025/10 | 2026/10 | Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu | Lapin ELY | Juha Typpö | 0295 038 028 | Kyllä
UUD ELY sora-alueiden maisemoinnit | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 140000 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/10 | Vihti, Asikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Jukka Aro
VARELY Valtatie 9 kaideurakka | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 200000 | 2025/07 | 2025/09 | 2025/11 | Aura, Loimaa | Varsinais-Suomen ELY | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | Kaiteiden parannuskohteiden inventointi käynnissä, kohteet tarkentuvat työn aikana
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026 | Parantaminen | SIlta | KU |  |  | 4000000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Lassi-Pekka Tyni | 0503089537 | Kyllä | 7 sillan pintarakenteiden uusiminen
KASELY Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/11 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Keltin sillan (KaS-766) korjaus 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 400000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/12 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Putkisiltaurakka 1/2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/09 | Kouvola, Lappeenranta, Parikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Telkjärven sillan (KaS-205) rakentaminen | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 3300000 | 2025/05 | 2025/09 | 2026/11 | Lappeenranta | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
PIR sillankorjausurakka 4/2025 (Sillan kannet). | Parantaminen | Tie | Ku |  |  | 450000 | 2025/6 | 2025/7 | 2025/11 | Pirkanmaa | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Pirttijoensillan ja Kaanaan sillan korjaaminen (siltojen kansien vaihtamiset ja maatukien korjaamiset)
PIRELY Akaan kaupungin opastusten uudistaminen Ku 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 700000 | 2025/06 | 2025/07 | 2026/11 | Pirkanmaa Akaa | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Suunnittelussa, osa opasteista urakassa ehdollisena. Toteutus rahoituskehyksen mukaisena.
PIRELY Mt 2501 jkp-väylä välille Pihtikorventie - Kuoppalankatu, Nokia Ku | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 3000000 | 2025/8 | 2025/2026 | 2025/2026 | Pirkanmaa Nokia | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Nokian veden urakka samalla sijainnilla ja rakennussuunnitelman päivittäminen
PIRELY Vanhan Tampereentien (Mt 13139) parantaminen, Ikaalinen KU 2025 | Parantaminen | Tie | Ku |  |  | 500000 | 2025/6 | 2025/7 | 2025/11 | Pirkanmaa | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | 2 x suojatiesaareke + rakenteenparantamista
UUDELY Vt25 Tievalaistuksen rakentaminen Mt1050-Leppi | Rakentaminen | Tie | ST |  |  | 300000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/02 | Raasepori | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
UUDELY Vt4 Tievalaistuksen rakentaminen Kerava-Järvenpää | Rakentaminen | Tie | ST |  |  | 600000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026/05 | Kerava | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
EPOELY Mt 17941 Länsiväylä – Västergärdan rakentaminen, (Fäbodantie) | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 4100000 | 2026 | 2026 | 2027 | Pietarsaari | Varsinais-Suomen ELY | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Hanke on keskeytettynä hallinto-oikeuden käsittelyn vuoksi.
VARELY Järvi-Suomen lauttaväylien kunnostusruoppaukset | Parantaminen | Vesi | KU |  |  | 2000000 | 2025/08 | 2025/09 | 2026/05 | Vuoksen vesistö | Varsinais-Suomen ELY | Tapani Jaakkola | 0295 022 808 | Ei | Maantielauttaväylien kunnossapitoruoppaukset
EPOELY Pienkohteet Närpiön ympäristössä 2025, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 650000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/10 | Pohjanmaa | Varsinais-Suomen ELY | Teppo Leppäaho | 0295027730 | Kyllä | Viisi erilliskohdetta Närpiön keskustan läheisyydessä
UUD ELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantamien | Silta | KU |  |  | 2600000 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/12 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen |  | Kyllä | 6 sillan korjaus ja 1 uusiminen
UUDELY Putkisiltaurakka UUD 2025-2026, ST | Parantaminen | Silta | ST |  |  |  | 2025/03 | 2025/4 | 2026/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Putkisiltojen uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantaminen | Silta | KU |  |  |  | 2025/03 | 2025/5 | 2025/11 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia ja uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD4 2025, KU | Parantaminen | Silta | KU |  |  |  | 2025/03 | 2025/5 | 2025/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia
UUD ELY Siltaurakka UUD2 2025-2026 | Parantaminen | SIlta | KU |  |  | 4800000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | UUsimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Timo Repo | 0400 415109 | Kyllä | 2 sillan uusimista, 7 sillan peruskorjausta
UUDELY Mt 1456 Hirvihaarantien jkp, vaihe 2, Mäntsälä, KU | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 1600000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/07 | Mäntsälä | Kaakkois-Suomen ELY | Vesa Savola | 0295 029 209 | Kyllä | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
VARELY Linja-autopysäkkien parantaminen 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 130000 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/11 | Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomen ELY | Vesa-Matti Eura | 0295 022 814 | Kyllä | Noin 50 linja-autopysäkin parantaminen
POPELY Siltojen pienet korjaustyöt Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2026-2027 (optio vuodelle 2028) | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2400000 | 2025/09 | 2026/01 | 2028/12 | Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu | Lapin ELY | Ville Koskenkorva | 0295 037 061 | Kyllä
Yhteensä |  | 85 |  |  |  | 852725000