## Taul1
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Investointien toteutuksen hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2025-10-16
|  | Punainen fontti |  |  |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Lisätietoa urakkaluokittelusta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Urakka-muoto | Urakka-luokka (Perus/Vaativa/ Erittäin vaativa) | Sisääntulo-urakka (Kyllä/Ei) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Tie | KU | Perus |  | 13000000 | 2026/01 | 2026/04 | 2027/12 | Kurikka | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Tie | KU | Perus |  | 18000000 | 2026/06 | 2026/08 | 2028/12 | Kokkola | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä | Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kKU mallia.
Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola | Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, STk | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 122000000 | 2025/11 | 2026/04 | 2034/11 | Kotka ja Kouvola | Väylävirasto | Antti Koski | 029 534 3546 | Kyllä
Siltateema | Nurmijärventie (vanha) alikulkusilta | Rata |  |  |  | 6000000 | 2025/12 | 2026/04 | 2026/11 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Lammasojan ratasillan peruskorjaus | Rata |  |  |  | 180000 | 2026/01 | 2026/05 | 2026/10 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Kanniston aks peruskorjaus | Rata |  |  |  | 800000 | 2026/02 | 2026/06 | 2026/11 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Suurmetsäntien alikulkusilta | Rata |  |  |  | 450000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/10 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Mankin alikulkusillan jälkityö | Rata |  |  |  | 250000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/07 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Pohjois-Haagan alikulkusilta | Rata |  |  |  | 2000000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/11 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Vaihdeteema | Salon vaihteiden V005 ja V006 vaihto ja poistettavat vaihteet V003 ja V004 | Rata | KU | Perus | Ei | 1200000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/10 | Salo | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Riihimäen vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 600000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/07 | Riihimäki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Tie | KU | Vaativa | Ei | 12500000 | 2026/08 | 2026/11 | 2031/12 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Vt 5 Leppävirta-Kuopio | Vt 5 Leppävirta-Palokangas | Tie | ST | Vaativa | Ei | 80000000 | 2026/01 | 2026/03 | 2034/11 | Leppävirta | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Digirata EKA-hanke | Varoituslaitosmuutokset | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 2500000 | 2026/04 | 2026/05 | 2029/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Tasoristeysteema | TRL rakennusurakka Itä- ja Pohjois-Suomi | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1600000 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/12 | Joensuu-Lieksa-Nurmes, Iisalmi-Ylivieska | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Kyllä | Yhdeksän tasoristeyslaitoksen rakentaminen. 4 uutta ja 5 elinkaariuusintakohdetta
Digirata EKA-hanke | Merkkien asennusurakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 300000 | 2027/09 | 2028/11 | 2030/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Digirata EKA-hanke | Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2000000 | 2028/09 | 2028/11 | 2030/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 1 (RU1) | Rata | KU | Perus | Ei | 9000000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026/05 | Luumäki, Kouvola | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536 | Kyllä
LUIMA Joutsenon asematunnelin katoksen uusiminen | Joutsenon asematunnelin vanhan katoksen purku ja uuden rakentaminen | Rata | KU |  | Ei | 250000 | 2025/06 | 2025/08 | 2025/11 | Lappeenranta | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536
Sänkimäen tasoristeysten ST-urakka | VÄYLÄ/5504/Vv-02.01.01/2025 / Sänkimäen tasoristeysten ST-urakka | Rata | ST | Perus | Ei | 600000 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/11 | Ruokosuo-Sänkimäki | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 0504797013 | Ei
ERTMS-ohjelma | Rakennuttajakonsulttihankinta, Osa 1; Helsinki-Turku ja Helsinki-Seinäjoki | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 25000000 | 2025/11 | 2026/04 | 2035/12 | Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Kyllä | Käynnissä erilliset markkinavuoropuhelut
ERTMS-ohjelma | Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/03 | 2040/12 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei
ERTMS-ohjelma | Ulkolaiteohjaimien (OC) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Kyllä | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/04 | 2040/12 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei | Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisääntulourakka
Rauman seisake | Seisakkeen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1500000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Rauma | Väylävirasto | Juha Sillanpää | 0295343608 | Kyllä | Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Komposiittipelkanvaihdot ja OULA Kiiminginjoen RS maalaus | Rata | KU |  |  | 1661475 | 2026 |  | 2027 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Miettunen-Horsma tasoristeysjärjestelyt | Rata | ST | Vaativa |  | 3601543 | 2025/10 | 2025/11 | 2026/11 | Pohjois-Pohjanmaa/Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Siltapaketti 4 | Rata | KU | Vaativa |  | 930731 | 2025/10 | 2026/03 | 2026/12 | Pohjois-Pohjanmaa/Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Miettunen-Seipiö alueurakka | Rata | ST |  |  | 2500000 | 2025/10 | 2025/12 | 2027/11 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891 | Ei
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Kellon liikennepaikkaurakka | Rata | KU |  | Ei | 4695803 | 2025/10 | 2026/02 | 2026/12 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891 | Kyllä
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Siltapaketti 3 | Rata | KU |  |  | 3360020 | 2025/11 | 2026/03 | 2027/12 | Pohjois-Pohjanmaa/Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Iijoen RS komposiittipelkanvaihto | Rata | KU |  |  | 485928 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/12 | Pohjois-Pohjanmaa/Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot | Rata | KU |  |  | 5110000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/08 | Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Siltateema | Vaalansalmen sillan korjaus | Rata | KU |  | Ei | 175000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Vaalansalmi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Vt 12 Mankala-Tillola | Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Ei | 16000000 | 2026/07 | 2026/11 | 2034/10 | Iitti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä
Jyväskylä-Pieksämäki-radan peruskorjaus | Jyväskylä-Pieksämäki -radan peruskorjaus Asetinlaitehankinta | Rata | KU | Perus | Ei | 8000000 | 2025/01 | 2025/04 | 2027/12 | Jyväskylä-Pieksämäki rataosuus | Väylävirasto | Maija Lavapuro |  | Ei
Siltateema | Mustanlahden aks peruskorjaus | Rata | KU |  |  | 2500000 | 2028/01 | 2028/03 | 2028/12 | Tampere | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 |  | Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen).
Tasoristeysteema | Suomelan tasoristeyksen poisto ja (H-3159) Pynnösen aks alikulkukorkeuden parantaminen Mänttä-Vilppulassa |  | KU | Perus | Ei | 510000 | 2025/11 | 2026/02 | 2027/7 | Mänttä-Vilppula | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä
Tasoristeysteema | Tasoristeystyöt Hietama ja Rantoo | Rata | KU | Perus |  | 1160000 | 2026/12 | 2027/02 | 2027/11 | Äänekoski, Valkeakoski | Väylävirasto | Maija Lavapuro |  | Kyllä | Urakka sisältää nykyisen Hietaman tasoristeyksen poistamisen ja uuden rakentamisen Äänekosken kaupungin alueella sekä optiona Rantoon ja Sonnanharjun tasoristeysjärjestelyt Valkeakosken kaupungin alueella.
Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe | Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen | Tie | KU | Vaativa |  | 9500000 | 2026/11 | 2027/01 | 2028/10 | Seinäjoki | Väylävirasto | Marianne Vuorenmaa | 029 534 3889 | Kyllä
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) | Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU | Tie | KU | Vaativa | Ei | 6000000 | 2025/12 | 2026/03 | 2027/12 | Kotka | Väylävirasto | Marja Wuori | 0295 34 3834 | Kyllä
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 2: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1460000 | 2026/01 | 2026/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen , yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 4: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 950000 | 2026/01 | 2026/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Tasoristeyshankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojien aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovitettava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 3: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1340000 | 2026/02 | 2026/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 1: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1800000 | 2026/12 | 2027/03 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Masiantie aks RU | Rata | KU | Perus | Ei | 4100000 | 2025/11 | 2026/03 | 2027/08 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,2 km ja parantaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,4 km ja parantaminen 0,5 km, tasoristeyksien sulkeminen 2 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Varoituslaitoksien poisto ja kierrätys | Rata |  | Perus | Ei | 600000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/12 | Nokia, Sastamala, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Ulvila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Laitteistojen purkaminen maastosta silta-/tieurakoissa tehtävien korvaavien yhteyksien valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen • Purettavan materiaalin kunnon kartoitus ja toimittaminen jatkokäyttöön/hävitykseen • Purettavia varoituslaitoksia 12 kpl, joista asetinlaiteriippuvaisia 1 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 350000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Nokia, Kokemäki | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Kesäniemientien tasoristeyksen turvalaitemuutokset
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Suutarinmäentien aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6700000 | 2026/10 | 2027/04 | 2028/08 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeuksien sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Merstolan aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 4900000 | 2027/01 | 2027/04 | 2028/07 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Päällysrakenne- ja sähköratamuutokset | Rata | KU | Perus | Ei | 623000 | 2026/11 | 2027/04 | 2027/07 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Ei
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 10946000 | 2027/04 | 2027/06 | 2029/09 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 |  | Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyn ratapihan ylittävä silta.
Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Tie | Allianssi | Vaativa | Kyllä | 46000000 | 2026/01 | 2026/06 | 2034/10 | Vaasa | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 0295 34 3602 | Kyllä | TS suunnittelu käynnissä.
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 23000000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/12 | Pedersöre | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 050 3294439 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Purola-Nuppulinna RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 36000000 | 2025/09 | 2025/11 | 2028/10 | Järvenpää, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Purola-Nuppulinna välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvalaitteiden ulkolaitetyöt
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Purola-Jokela sisälaiteurakka | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 3000000 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/02 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Nuppulinna-Jokela RU2 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 36000000 | 2026/04 | 2026/08 | 2028/12 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata sekä Jokelan aseman muutokset
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 11000000 | 2026/05 | 2026/08 | 2028/03 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaan tavararaiteen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7000000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Kerava, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaa-Ainola RU4 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 4000000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Järvenpää | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295 34 3034 | Kyllä | Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa
Mt 642 Äänekosken silta | Mt 642 Äänekosken silta STk | Tie | ST | Vaativa | Ei | 15000000 | 2025/10 | 2026/02 | 2028/06 | Äänekoski | Väylävirasto | Sami Honkanen | 029 534 3323 | Kyllä | Urakkamuoto päivitetty sisältämään kehitysvaihe, markkinainfosta saadun palautteen johdosta tarjousaikaa pidennetty.
Inkoon meriväylän parantaminen | Väylän ruoppausurakka sisältäen turvalaitteiden muutostyöt. Mitoitussyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026/02 | 2026/06 | 2027/01 | Inkoo | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Ei | Hankkeen vesilupahakemus käsittelyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt.
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen | Ruoppausurakka ja laiturin rakennusurakka.Väylä ja satama syvennetään 14m mitoitusssyvyyteen/ -15,7m haraussyvyyteen N2000. Lisäksi Hangon Satama rakennuttaa uuden reunalaiturin. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026/02 | 2026/06 | 2027/12 | Hanko | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Kyllä | Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangon sataman tilaamana uuden reunalaiturin rakentaminen ja laiturin edustan syventäminen.
Siltateema | Tervatehtaantien huoltotiesillan purku | Rata |  |  |  |  | 2025/10 |  |  | Keuruu | Väylävirasto | Terhi Haapaniemi
Siltateema | Kirstulan ylikulkusillan purku | [5 empty] | 2026/03 |  |  | Hämeenlinna | Väylävirasto | Terhi Haapaniemi
Siltateema | Haapajoen ratasillan peruskorjaus 2026 | Rata |  |  |  | 400000 | 2026/01 | 2026/05 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Tommolankadun ylikulkusillan peruskorjaus 2026 | Rata |  |  |  | 600000 | 2026/01 | 2026/05 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Espoon kaupunkirata | Kilon SA 110kV liittymäjohdon rakentaminen | Rata | ST | Vaativa | Ei | 1100000 | 2025/10 | 2026/01 | 2026/10 | Espoo | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 0295 34 3830 | Kyllä
Espoon kaupunkirata | Espoon kaupunkirata, Turvalaitejärjestelmän laajennus, ulkolaitetyöt (TLU2) | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 4500000 | 2025/10 | 2026/02 | 2029/12 | Espoo, Kauniainen | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 0295 34 3830 | Kyllä
Kalustonvalvontateema | Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta | Rata | ST | Perus | Ei | 1500000 | 2025/04 | 2025/09 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Veli-Matti Kantamaa | 029 534 3813 | Kyllä
Oulun henkilöratapiha | Oulun henkilöratapihan uusiminen | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 20000000 | 2026/02 | 2026/03 | 2029/12 | Oulu | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Ei
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen siltojen ja laitureiden ylläpitourakka 2026-2027 (optio 2028-2029) | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 6000000 | 2025/10 | 2026/1 | 2027/12 | Varsinais-Suomi, Satakunta | Varsinais-Suomen ELY | Antti Hirvonen | 0295 022 529 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka
VARELY Siltaurakka 1/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1300000 | 2025/10 | 2026/2 | 2026/10 | Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomen ELY | Antti Hirvonen | 0295 022 529 | Kyllä | Kolmen sillan peruskorjaukset Taivassalossa, Nousiaisissa ja Pöytyällä sekä puukannen uusiminen Mynämäessä.
Kt 51 Bollstantien liittymän parantaminen Inkoo, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 330000 | 2025/10 | 2025/12 | 2026/06 | Inkoo | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 0295 029 022 | Kyllä | Hanke jäänyt kesken urakoitsijan konkurssi tapauksen takia, hankkeen loppuunsaattaminen
Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 500000 | 2026/4 | 2026/6 | 2026/11 | Hyvinkää | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Suunnitelmat kesken. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box–Kilpilahdentie, Sipoo, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2000000 | 2026/4 | 2026/6 | 2027/11 | Sipoo | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Suunnitelmat kesken. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Orimattilan siilojen purut | Parantaminen |  | KU |  |  | 250000 | 2025/10 | 2025/12 | 2026/06 | Orimattila | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 0295 029 022 | Kyllä | Yhteisrahoitus Orimattilan kaupungin kanssa
Pienet liikenneturvallisuuskohteet UUD 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 200000 | 2026/3 | 2026/5 | 2026/11 | Uusimaa / Loviisa, Lohja | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Suunnitelmat kesken. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Reunapaalujen vaihdot KAS 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  |  | 2026/2 | 2026/3 | 2026/10 | KASELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka.
Reunapaalujen vaihdot UUD 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  |  | 2026/2 | 2026/3 | 2026/10 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka
Tiekaidekorjaukset UUD 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 150000 | 2026/1 | 2026/2 | 2026/10 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka
UUDELY Reunapaalujen vaihdot UUD 2025-2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 370000 | 2025/10 | 2025/11 | 2026/06 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 0295 029 022 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka
Vt 25 Kalevankadun liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Hyvinkää, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 3000000 | 2026/4 | 2026/6 | 2027/11 | Hyvinkää | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Suunnitelmat kesken. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
LAPELY Kelajoen sillan uusiminen | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2025/11 | 2026/03 | 2026/10 | Ranua | Lapin ELY | Elina Ryhänen | 0295 037 402 | Kyllä
KASELY Keltin sillan (KaS-766) korjaus 2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 400000 | 2025/10 | 2025/12 | 2026/10 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | Osallistumishakemus julkaistu 1.10.2025
KASELY Mt 14928 parantaminen rakentamalla jkpp-tie väylä KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4100000 | 2025/10 | 2025/12 | 2026/12 | Rautjärvi, Simpele | Suomen ELY | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
UUD ELY sora-alueiden maisemoinnit | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 140000 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/10 | Vihti, Asikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Jukka Aro
VARELY Putkisiltaurakka 2026-2027, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2000000 | 2025/11 | 2026/02 | 2027/12 | Varsinais-Suomi, Satakunta | Varsinais-Suomen ELY | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | 14 tai 15 putkisillan uusimista
KASELY Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/11 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Putkisiltaurakka 1/2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/09 | Kouvola, Lappeenranta, Parikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Telkjärven sillan (KaS-205) rakentaminen | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 3300000 | 2025/05 | 2025/09 | 2026/11 | Lappeenranta | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026 | Parantaminen | SIlta | KU |  |  | 4000000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Mikael Sonck | 050 350 9164 | Kyllä | 7 sillan pintarakenteiden uusiminen
PIRELY Mt 2501 jkp-väylä välille Pihtikorventie - Kuoppalankatu, Nokia Ku | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 3000000 | 2025/09 | 2025/2026 | 2025/2026 | Pirkanmaa Nokia | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Nokian veden urakka samalla sijainnilla ja rakennussuunnitelman päivittäminen
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen siltojen ylläpitourakka 2026-2027 (optio 2028-2029) | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1800000 | 2025/11 | 2026/01 | 2027/12 | Pirkanmaa, Kanta-häme | Varsinais-Suomen ELY | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Taitorakenteiden pieniä ylläpitotöitä.
UUDELY Tievalaistuksen saneeraukset UUD 1/2026 | Parantamien | Tie | ST |  |  | 600000 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/12 | Helsiinki, Espoo | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
UUDELY Vt25 Tievalaistuksen rakentaminen Mt1050-Leppi | Rakentaminen | Tie | ST |  |  | 300000 | 2025/04 | 2025/06 | 2026/02 | Raasepori | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
UUDELY Vt4 Tievalaistuksen rakentaminen Kerava-Järvenpää | Rakentaminen | Tie | ST |  |  | 600000 | 2025/05 | 2025/06 | 2026/05 | Kerava | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
EPOELY Mt 17941 Länsiväylä – Västergärdan rakentaminen, (Fäbodantie) | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 4100000 | 2026 | 2026 | 2027 | Pietarsaari | Varsinais-Suomen ELY | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Hanke on keskeytettynä tiesuunnitelman hallinto-oikeuskäsittelyn vuoksi.
POSELY Puhoksen ylikulkusilta | Parantaminen | Silta | KU |  |  | 2200000 | 2025/09 | 2025/12 | 2026/12 | Kitee | Keski-Suomen ELY | Reijo Hakanen | 0295016299 | Kyllä | Puhoksen ylikulkusillan uusiminen
VARELY Järvi-Suomen lauttaväylien kunnostusruoppaukset | Parantaminen | Vesi | KU |  |  | 2000000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/04 | Vuoksen vesistö | Varsinais-Suomen ELY | Tapani Jaakkola | 0295 022 808 | Ei | Maantielauttaväylien kunnossapitoruoppaukset
VARELY Kortesalmen lauttarantojen muutos- ja parannusurakka | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Kuopio | Varsinais-Suomen ELY | Tapani Jaakkola | 0295 022 808 | Ei
UUD ELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantamien | Silta | KU |  |  | 2600000 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/12 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen |  | Kyllä | 6 sillan korjaus ja 1 uusiminen
UUDELY Putkisiltaurakka UUD 2025-2026, ST | Parantaminen | Silta | ST |  |  |  | 2025/03 | 2025/04 | 2026/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Putkisiltojen uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantaminen | Silta | KU |  |  |  | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia ja uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD4 2025, KU | Parantaminen | Silta | KU |  |  |  | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia
UUD ELY Siltaurakka UUD2 2025-2026 | Parantaminen | SIlta | KU |  |  | 4800000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | UUsimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Timo Repo | 0400 415109 | Kyllä | 2 sillan uusimista, 7 sillan peruskorjausta
Yhteensä |  | 102 |  |  |  | 661929500