## Taul1
Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne) |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Investointien toteutuksen hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2026-01-14
|  | Punainen fontti |  |  |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Lisätietoa urakkaluokittelusta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Urakka-muoto | Urakka-luokka (Perus/Vaativa/ Erittäin vaativa) | Sisääntulo-urakka (Kyllä/Ei) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Luikonlahdeen raakapuuterminaalin rakentaminen | Luikonlahden raakapuuterminaalin rakentaminen 2026 | Rata | KU |  | Ei | 1500000 | 2026/03 | 2026/05 | 09/2026 | Luikonlahti / Kaavi | Väylävirasto | Aki Hämäläinen | 029 534 3150 | Ei
Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Tie | KU | Perus |  | 13000000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/12 | Kurikka | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Tie | KU | Perus |  | 18000000 | 2026/06 | 2026/08 | 2028/12 | Kokkola | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä | Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kKU mallia.
Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola | Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, STk | Tie | ST | Erittäin vaativa | Ei | 122000000 | 2025/11 | 2026/04 | 2034/11 | Kotka ja Kouvola | Väylävirasto | Antti Koski | 029 534 3546 | Kyllä
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti | Inkoo - Karjaa stabiliteetin parantaminen rakennusurakka 2026 - 2027 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 9000000 | 2025/12 | 2026/02 | 2027/11 | Inkoo | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti | Luoman rumpupaikan vahvistaminen, rakennusurakka | Rata | KU | Perus | Ei | 300000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/08 | Kirkkonummi | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Ei
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti | Kirkkonummen uusi raiteenvaihtopaikka | Rata | KU | Vaativa | Ei |  | 2026/04 | 2026/05 | 2026/12 | Kirkkonummi | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Siltateema | Nurmijärventie (vanha) alikulkusilta | Rata |  |  |  | 6000000 | 2025/12 | 2026/03 | 2026/11 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Lammasojan ratasillan peruskorjaus | Rata |  |  |  | 180000 | 2026/01 | 2026/06 | 2026/10 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Kanniston aks peruskorjaus | Rata |  |  |  | 800000 | 2026/02 | 2026/05 | 2026/10 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Suurmetsäntien alikulkusilta | Rata |  |  |  | 450000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/10 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Mankin alikulkusillan jälkityö | Rata |  |  |  | 250000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/07 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Siltateema | Pohjois-Haagan alikulkusilta | Rata |  |  |  | 2000000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/09 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822
Vaihdeteema | Urjalan vaihteiden vaihtio | Rata | KU | Perus | Ei | 350000 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/12 | Urjala | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema | Karjaan vaihteiden vaihto | Rata | KU | Perus | Ei | 400000 | 2026/07 | 2026/09 | 2026/12 | Karjaa | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä
Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Riihimäen vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 600000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/07 | Riihimäki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Tie | KU | Vaativa | Ei | 12500000 | 2026/08 | 2026/11 | 2031/12 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Vt 5 Leppävirta-Kuopio | Vt 5 Leppävirta-Palokangas | Tie | ST | Vaativa | Ei | 80000000 | 2026/01 | 2026/03 | 2034/11 | Leppävirta | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä
Sähköratateema | Kouvolan ratapihan valaistuksen uusimisurakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 450000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/11 | Kouvola | Väylävirasto | Harri Sakki | 029 534 3211 | Ei
Sähköratateema | Kannattimien vaihto Kivihaka-Leppävaara | Rata | ST | Vaativa | Ei | 180000 | 2026/2 | 2026/4 | 2026/9 | Helsinki | Väylävirasto | Harri Sakki | 029 534 3211 | Ei
Digirata EKA-hanke | Varoituslaitosmuutokset | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 2500000 | 2027/04 | 2027/05 | 2029/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Tasoristeysteema | TRL rakennusurakka Pohjois-Suomi | Rata | KU | Vaativa | Ei | 700000 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/12 | Iisalmi-Ylivieska | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Kyllä | Kolmen uuden tasoristeyslaitoksen rakentaminen
Turvalaiteteema | Hammaslahti uusi laitetila | Rata | KU | Perus | Ei | 350000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Pohjois-Karjala | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Turvalaiteteema | Nurmes - Kontiomäki numerosalpalaitteet | Rata | KU | Perus | Ei | 350000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/12 | Pohjois-Karjala, Kainuu | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Turvalaiteteema | Hammaslahti asetinlaitteen siirto ja virransyötön uusinta | Rata | KU | Vaativa | Ei | 550000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/12 | Pohjois-Karjala | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Turvalaiteteema | Tuomioja uusi laitetila | Rata | KU | Perus | Ei | 400000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Pohjois-Pohjonmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Mt101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä | Eritasoliittymän rakennusurakka | Tie | KU | Erittäin vaativa | Ei | 59100000 | 2026/11 | 2027/02 | 2029/03 | Espoo | Väylävirasto, Espoon kaupunki, HSY | Jarmo Nirhamo | 0295 34 3596 | Kyllä
Mt101 Kehä I:n parantaminen välillä Länsiväylä-Keilaniemen tunneli | Rakennusurakka | Tie | KU | Erittäin vaativa | Ei | 30000000 | 2026/02 | 2026/06 | 2028/08 | Espoo | Väylävirasto, Espoon kaupunki, Ely-keskus | Jarmo Nirhamo | 0295 34 3596 | Kyllä | Rahoitus ei ole vielä varmistunut
Digirata EKA-hanke | Merkkien asennusurakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 500000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Digirata EKA-hanke | Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2000000 | 2028/09 | 2028/11 | 2030/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 2 (RU2) | Rata | KU | Perus |  | 10000000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Luumäki, Kouvola | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 0295343536 | Kyllä | Kouvola-Kaitjärvi
Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 3 (RU3) | Rata | KU | Perus |  | 8500000 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/11 | Luumäki, Kouvola | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 0295343536 | Kyllä | Kaitjärvi-Luumäki
LUIMA Siltaurakka 7 (SU7) | Uuden Kiilinkadun AKS sillan rakentamistyöt ja vanhan purkutyöt | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3000000 | 2026/3 | 2026/5 | 2026/11 | Lappeenranta | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536 | Kyllä
LUIMA Siltaurakka 8 (SU8) | Uusien Hakalin AK ja Kiiskinmäen AK siltojen rakentamistyöt ja vanhojen purkutyöt | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3000000 | 2026/2 | 2026/4 | 2026/11 | Lappeenranta | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536 | Kyllä
ERTMS-ohjelma | Rakennuttajakonsulttihankinta, Osa 1; Helsinki-Turku ja Helsinki-Seinäjoki | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 25000000 | 2025/11 | 2026/04 | 2035/12 | Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Kyllä | Käynnissä erilliset markkinavuoropuhelut
ERTMS-ohjelma | Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/03 | 2040/12 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei
ERTMS-ohjelma | Ulkolaiteohjaimien (OC) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Kyllä | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/04 | 2040/12 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei | Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisääntulourakka
Rauman seisake | Seisakkeen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1500000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Rauma | Väylävirasto | Juha Sillanpää | 0295343608 | Kyllä | Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Miettunen-Seipiö alueurakka | Rata | ST |  |  | 2500000 | 2025/10 | 2025/12 | 2027/11 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891 | Ei
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Komposiittipelkanvaihdot | Rata | KU | Vaativa |  | 1661475 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/1 | Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Iijoen RS komposiittipelkanvaihto | Rata | KU |  |  | 1661475 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/12 | Pohjois-Pohjanmaa/Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Siltapaketti 3 | Rata | KU |  |  | 3360020 | 2025/12 | 2026/03 | 2027/12 | Pohjois-Pohjanmaa/Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot | Rata | KU |  |  | 5110000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/08 | Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891
Siltateema | Vaalansalmen sillan korjaus | Rata | KU |  | Ei | 175000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Vaalansalmi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893
Vt 12 Mankala-Tillola | Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Ei | 16000000 | 2026/07 | 2026/11 | 2034/10 | Iitti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä
Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka | Vt 4 Vestonmäki, Toivakka, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Kyllä | 18000000 | 2026/08 | 2026/12 | 2028/09 | Toivakka | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä
Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen | Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Terminaalitie - Oulun satama | Tie | KU | Perus | Ei | 5100000 | 02/2026 | 04/2026 | 11/2027 | Oulu | Väylävirasto | Jukka Päkkilä, Terhi Honkarinta | 0295 343 755, 0295 343 754
Siltateema | Mustanlahden aks peruskorjaus | Rata | KU |  |  | 2500000 | 2028/01 | 2028/03 | 2028/12 | Tampere | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen).
Tasoristeysteema | Suomelan tasoristeyksen poisto ja (H-3159) Pynnösen aks alikulkukorkeuden parantaminen Mänttä-Vilppulassa |  | KU | Perus | Ei | 510000 | 2025/11 | 2026/02 | 2027/7 | Mänttä-Vilppula | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä
Vaihdeteema | Tampereen tavaratapiha ja Hämeenlinnan ratapiha | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3000000 | 2026/01 | 2026/02 | 2027/9 | Tampere, Häneenlinna | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Vaihteiden vaihdot Tampere: V210, V848 ja V849 ja Hämeenlinna: V311, V313 ja V315
Vaihdeteema, Länsi-Suomi | Tampereen ja Hämeenlinnan vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2500000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/06 | Tampere, Hämeenlinna | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Hl: V311, V313, V315 Tpe: V210, 848, V849
Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe | Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen | Tie | KU | Vaativa |  | 9500000 | 2026/11 | 2027/01 | 2028/10 | Seinäjoki | Väylävirasto | Marianne Vuorenmaa | 029 534 3889 | Kyllä
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) | Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU | Tie | KU | Vaativa | Ei | 6000000 | 2026/01 | 2026/04 | 2027/12 | Kotka | Väylävirasto | Marja Wuori | 0295 34 3834 | Kyllä
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 2 + Rakennusurakka 2 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1470000 | 2026/01 | 2026/04 | 2027/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen , yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 4 ja rakennusurakka 4 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1300000 | 2026/01 | 2026/03 | 2029/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Tasoristeyshankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojien aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovitettava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 1 ja rakennusurakka 1 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 2100000 | 2026/12 | 2027/04 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 3 ja rakennusurakka 3 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1700000 | 2027/12 | 2028/04 | 2029/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Masiantie aks RU | Rata | KU | Perus | Ei | 4100000 | 2025/11 | 2026/03 | 2027/08 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,2 km ja parantaminen 0,4 km, yksityistien rakentaminen 0,4 km ja parantaminen 0,5 km, tasoristeyksien sulkeminen 2 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Varoituslaitoksien poisto ja kierrätys | Rata |  | Perus | Ei | 600000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/12 | Nokia, Sastamala, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Ulvila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Laitteistojen purkaminen maastosta silta-/tieurakoissa tehtävien korvaavien yhteyksien valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen • Purettavan materiaalin kunnon kartoitus ja toimittaminen jatkokäyttöön/hävitykseen • Purettavia varoituslaitoksia 12 kpl, joista asetinlaiteriippuvaisia 1 kpl
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 350000 | 2026/06 | 2026/09 | 2027/02 | Nokia | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Kesäniemientien tasoristeyksen turvalaitemuutokset
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Suutarinmäentien aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6700000 | 2026/10 | 2027/04 | 2028/08 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeuksien sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Merstolan aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6000000 | 2027/01 | 2027/04 | 2028/07 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus
Päällysrakenneteema | Tervolan ja Muurolan laiturien korjaus | Rata | KU | Perus | Ei | 2000000 | 03/2026 | 05/2026 | 10/2026 | Tervola, muurola | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä
Vaihdeteema | Tornio vaihteet V701 ja V711 vaihto ja pääl. uusim. vaiht. välille | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1300000 | 01/2026 | 05/2026 | 08/2026 | Tornio | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Päällysrakenne- ja sähköratamuutokset | Rata | KU | Vaativa | Ei | 623000 | 2026/11 | 2027/04 | 2027/07 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 10946000 | 2027/03 | 2027/06 | 2029/09 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä | Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyn ratapihan ylittävä silta.
Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Tie | Allianssi | Vaativa | Kyllä | 46000000 | 2026/01 | 2026/06 | 2034/10 | Vaasa | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 0295 34 3602 | Kyllä | TS suunnittelu käynnissä.
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 23000000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/12 | Pedersöre | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 050 3294439 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Purola-Jokela sisälaiteurakka | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 3000000 | 2025/12 | 2026/03 | 2029/02 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Nuppulinna-Jokela RU2 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 36000000 | 2026/04 | 2026/08 | 2028/12 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata sekä Jokelan aseman muutokset
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 11000000 | 2026/05 | 2026/08 | 2028/03 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaan tavararaiteen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7000000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Kerava, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaa-Ainola RU4 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 4000000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Järvenpää | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295 34 3034 | Kyllä | Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa
Inkoon meriväylän parantaminen | Väylän ruoppausurakka sisältäen turvalaitteiden muutostyöt. Mitoitussyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026/02 | 2026/06 | 2027/01 | Inkoo | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Ei | Hankkeen vesilupahakemus käsittelyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt.
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen | Ruoppausurakka ja laiturin rakennusurakka.Väylä ja satama syvennetään 14m mitoitusssyvyyteen/ -15,7m haraussyvyyteen N2000. Lisäksi Hangon Satama rakennuttaa uuden reunalaiturin. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026/02 | 2026/06 | 2027/12 | Hanko | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Kyllä | Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Hangon sataman tilaamana uuden reunalaiturin rakentaminen ja laiturin edustan syventäminen.
Siltateema | Tervatehtaantien huoltotiesillan purku | Rata |  |  |  |  | 2025/10 |  |  | Keuruu | Väylävirasto | Terhi Haapaniemi
Siltateema | Myllyojan ratasilta | Rata | KU | Vaativa | Ei | 350000 | 2025/12 | 2026/04 | 2026/12 | Pirkanmaa | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Haapajoen ratasillan peruskorjaus 2026 | Rata |  |  |  | 400000 | 2026/01 | 2026/05 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Kirstulan ylikulkusillan purku | [5 empty] | 2026/03 |  |  | Hämeenlinna | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Kylmälahden ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 240000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Jämsenjoen ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 250000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Parantalankosken ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 450000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Hinkuanojan ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 20000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Pajusalmen ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 540000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Siltateema | Tommolankadun ylikulkusillan peruskorjaus | Rata |  |  |  | 600000 | 2027/01 | 2027/05 | 2027/12 |  | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883
Espoon kaupunkirata | Kilon SA 110kV liittymäjohdon rakentaminen | Rata | ST | Vaativa | Ei | 1100000 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/10 | Espoo | Väylävirasto | Tommi Rosenvall | 0295 34 3830 | Kyllä
Kalustonvalvontateema | Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta | Rata | ST | Perus | Ei | 1500000 | 2025/04 | 2025/09 | 2026/12 |  | Väylävirasto | Veli-Matti Kantamaa | 029 534 3813 | Kyllä
Kontiomäen rp kehittäminen | Kontiomän kuormausalueen laajennus | Rata | KU | Perus | Ei | 10000000 | 2025/12 | 2026/03 | 2027/10 | Kontiomäki | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Kyllä | Edelyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman
Oulun henkilöratapiha | Oulun henkilöratapihan uusiminen | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 20000000 | 2026/4 | 2026/07 | 2029/12 | Oulu | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Ei
Oulun henkilöratapiha autolastauslaiturin siirto | Oulun henkilöratapihan uusiminen | Rata |  | Vaativa | Ei | 800000 | 2026/2 | 2026/04 | 2026/12 | Oulu | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Ei
LOU Siltaurakka 2/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2300000 | 2026/02 | 2026/03 | 2027/10 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Antti Hirvonen | 0295 022 529 | Kyllä | 4 siltakohteen peruskorjaukset ja yhden sillan uusiminen
LOU Siltaurakka 3/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 800000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/11 | Satakunta | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Antti Hirvonen | 296 022 529 | Kyllä | 3 siltakohteen peruskorjaukset
Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 500000 | 2026/04 | 2026/6 | 2026/11 | Hyvinkää | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Suunnitelmat kesken. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box–Kilpilahdentie, Sipoo, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2000000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/11 | Sipoo | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | RS Suunnitelmat kesken.Tiesuunnitelma hyväksymättä. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Reunapaalujen vaihdot KAS 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  |  | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | KASELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka.Rahoitus varmistumatta.
Tiekaidekorjaukset UUD 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 150000 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/10 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka
Vt 25 Kalevankadun liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Hyvinkää, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 3000000 | 2026/04 | 2026/6 | 2027/11 | Hyvinkää | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Suunnitelmat kesken. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
SIS Siltaurakka 3/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 350000 | 2026/01 |  |  | Pirkkala | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Ari Perttu | 0295 027 745 |  | Rajasalmen ls-laitteiden uusiminen ja peruskorjaus
LAP Siltaurakka 2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 800000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/10 | Kittilä, Kolari, Posio | Lapin elinvoimakeskus | Elina Ryhänen | 0295 037 402 | Kyllä
KASELY Mt 14928 parantaminen rakentamalla jkpp-tie väylä KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4100000 | 2026/1 | 2026/2 | 2026/12 | Rautjärvi, Simpele | Kaakkois-Suomen ELY | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen maantien varteen
LAP Sitojen ylläpitouraka 2026-2027 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1200000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/12 | Lappi | Lapin elinvoimakeskus | Hannu Heikkilä | 0295 037 064 | Kyllä
Tengeliöjoen sillta I ja II | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 7000000 | 2026/02 | 2026/05 | 2027/10 | Ylitornio | Lapin elinvoimakeskus | Hannu Heikkilä | 0295 037 064 | Kyllä
KES Mt 16623 Keljonkankaantien jkpp-väylä, Jyväskylä | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 750000 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/10 | Jyväskylä | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Janne Jaatinen | 0295 024 683 | Kyllä
Kt 76 Lahtikadun ja Laanintien liittymäjärjestelyt, Sotkamo | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2553000 | 2026/01 | 2026/0 | 2027/08 | Sotkamo | Lapin elinvoimakeskus | Juha Typpö | 0295 038 028 | Kyllä
Mt 816 liikennejärjestelyt Kempeleen taajaman kohdalla välillä Ollilantie-Hovintie ja mt 847 Vesalantie-Teppolantie liikennevalot | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1258000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Kempele | Lapin elinvoimakeskus | Juha Typpö | 0295 038 028 | Kyllä | MAL-hanke
Mt 899 ja 8991 (Kuikkalammentie liittymäjärjestelyt, KU, Sotkamo | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1231215 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Sotkamo | Lapin elinvoimakeskus | Juha Typpö | 0295 038 028 | Kyllä | EAKR-hanke
PSU Siltaurakka 2026 | Uusiminen/parantaminen | Tie | KU |  |  | 2900000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/11 | Pyhäjärvi, Haapajärvi | Lapin elinvoimakeskus | Juha Typpö | 0295 038 028 | Kyllä
LOU Siltaurakka 4/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1550000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/11 | Varsinais-Suomi | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | 4 siltakohteen peruskorjaukset ja yhden sillan laakerien vaihto
Mt 7702 jkpp-tie välille Ärinnetie-Laurilantie, vaihe 1 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1050000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Pyhäjärvi | Lapin elinvoimakeskus | Krista Kenttälä |  | Kyllä | Jakovarahanke
Mt 787 Pohjanpuolentie ja mt 7770 Jokiniituntie jkpp-väylä välillä Pohjanpuolentie-Someronkyläntie | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1323000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Alavieska | Lapin elinvoimakeskus | Krista Kenttälä |  | Kyllä | Jakovarahanke
Mt 813 Lumijoentie ja Mutkakankaan kiertoliittymä | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Liminka | Lapin elinvoimakeskus | Krista Kenttälä |  | Kyllä | MAL-hanke
Vt 4 / mt 18609 Haurukylän liittymäjärjestelyt ja vt 22 pysäkkijärjestelyt Muhoksen keskustien kohdalla | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2085000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Tyrnävä, Muhos | Lapin elinvoimakeskus | Krista Kenttälä |  | Kyllä | MAL
LOU Kt 52 Tievalaistuksen rakentaminen Piihovi - Lope Salo, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 50000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/12 | Salo | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei | Tievalaistuksen rakentaminen
EPO Tievalaisimien uusinta 1, 2026; ST | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 300000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/12 | Etelä-Pohjanmaa | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen
EPO Tievalaisimien uusinta 2, 2026; ST | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 300000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/12 | Etelä-Pohjanmaa | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen
LOU Tievalaisimien uusinta, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 400000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/12 |  | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen
LOU Vt 11 Tievalaistuksen rakentaminen Suosmeri - Kaasmarkku Ulvila, ST2026' | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 200000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/12 | Ulvila | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei | Tievalaistuksen rakentaminen
LOU Vt 23 Tievalaistuksen rakentaminen Kankaapää - Niinisalo Kankaanpää, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 240000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/12 | Kankaanpää | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei | Tievalaistuksen rakentaminen
SIS Mt 130, Mt 304 ja Mt 307 Tievalaistuksen uusinta Valkeakoski, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 500000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/12 | Valkeakoski | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen
SIS Tievalaistuksen uusinta, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 200000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/12 |  | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Maiju Kattainen | 0295 036 127 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen
KASELY Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/11 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Putkisiltaurakka 1/2025 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/09 | Kouvola, Lappeenranta, Parikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
KASELY Telkjärven sillan (KaS-205) rakentaminen | Rakentaminen | Tie | KU |  |  | 3300000 | 2025/05 | 2025/09 | 2026/11 | Lappeenranta | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4000000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Mikael Sonck | 050 350 9164 | Kyllä | 7 sillan pintarakenteiden uusiminen
SIS Pienet liikenneturvallisuuskohteet 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 750000 | 2026/04 | 2026/5 | 2026/11 | Pirkanmaa ja Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Sis. Ahtialantien pysäkkijärjestelyt
SIS Vt 12 Teiskontie Kaupin kampuksen alikulku | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 6000000 | 2026/05 | 2026/06 | 2027/12 | Tampere | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Hallinnollinen ja RS suunnittelu käynnissä
Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen siltojen ylläpitourakka 2026 - 2027 (optio 2028-2029) | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1800000 | 2026/1 | 2026/02 | 2027/12 | Pirkanmaa, Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Taitorakenteiden pieniä ylläpitotöitä.
LOU Aspö, työnaikainen yhteysaluslaituri | Parantaminen | Tie | ST |  |  |  | 2026/01 | 2026/03 | 2027/06 | Parainen | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Milla Mäentaka | 0295 022 813 | Ei | Väliaikaisen laiturin toimittaminen urakan ajaksi
LOU Aspön yhteysaluslaiturin uusiminen | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2500000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/05 | Parainen | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Milla Mäentaka | 0295 022 813 | Kyllä | Vanhan laiturin purku ja uuden rakentaminen
LAP Tievalaistusurakka 1, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 450000 | 2026/02 | 2026/05 | 2026/10 | Pello, Ylitornio | Lapin elinvoimakeskus | Olli Hökkä | 0295 038 318 | Ei
LAP Tievalaistusurakka 2, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 800000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/10 | Kemijärvi, Posio, Rovaniemi | Lapin elinvoimakeskus | Olli Hökkä | 0295 038 318 | Ei
LAP Valaisinvaihtourakka, ST | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 450000 | 2026/03 | 2025/05 | 2026/10 | Lappi | Lapin elinvoimakeskus | Olli Hökkä | 0295 038 318 | Ei
PSU Tievalaistusurakka 2026 | Parantaminnen | Tie | KU |  |  | 529000 | 2026/02 | 2026/05 | 2026/10 | Nivala, Haapajärvi, Ylivieska, PUdasjärvi, Utajärvi, Oulu | Lapin elinvoimakeskus | Olli Hökkä | 0295 038 318 | Ei
KASELY Tievalaistusen saneeraukset KAS 1/2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 750000 | 2026/02 | 2026/03 | 2027/03 | Kymenlaakso ja Päijät-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
UUDELY Tievalaistuksen saneeraukset UUD 1/2026 | Parantamien | Tie | ST |  |  | 300000 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/12 | Helsiinki, Espoo | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei
EPO Kolpin keskustan kunnostaminen | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | Pedersöre/Kolppi | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Kolppi, Keskustien kunnostaminen
EPO Mt 749 parantaminen välillä Furuholmintie-Risohällintie | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4500000 | 2026/11 | 2027/02 | 2027/12 | Luoto | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä
EPO Teiden korjausurakka 2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 500000 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/09 | Etelä-Pohjanmaa/Pohjanmaa | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Pienempiä parantamiskohteita yhdistetty
SIS Siltaurakka 2/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 350000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/08 | Mänttä-Vilppula | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Uittosalmen ja Pyhtössalmen siltojen uusiminen
EPO Mälsorkanavan silta V-64, 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1200000 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/12 | Mustasaari | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Sami Palo | 050 350 9023 | Kyllä | Uusiminen
EPO Putkisiltaurakka 2026 | Parantaminen | Tie | KU/ST |  |  | 1200000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/12 | Etelä-Pohjanmaan ELYn alue | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Sami Palo | 050 350 9023 | Kyllä | 5 putkisillan uusiminen/korjaaminen
EPO Sillankorjausurakka 1, 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2025/11 | 2026/03 | 2026/12 | Vaasa | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Sami Palo | 050 350 9023 | Kyllä | 3 sillan korjaus
EPO Sillankorjausurakka 2, 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2025/11 | 2026/03 | 2026/12 | Laihia, Maalahti | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Sami Palo | 050 350 9023 | Kyllä | 2 sillan korjaus
LOU Järvi-Suomen lauttaväylien kunnostusruoppaukset | Parantaminen | Vesi | KU |  |  | 2000000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/04 | Vuoksen vesistö | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tapani Jaakkola | 0295 022 808 | Ei | Maantielauttaväylien kunnossapitoruoppaukset
LOU Kortesalmen lauttarantojen muutos- ja parannusurakka | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Kuopio | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tapani Jaakkola | 0295 022 808 | Ei
ITA Sillankorjausurakka 2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2500000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/12 | P-Savo, P-Karjala ja Etelä-Savo | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Teemu Saastamoinen | 0295 026 761 | Kyllä
SIS Siltaurakka 4/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1200000 | 2026/01 |  |  | Sastamala | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Teppo Leppäaho | 0295027730 | Kyllä | Kuorsumaanojan sillan uusiminen,
SIS Siltaurakka 5/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 870000 | 2026/01 |  |  | Lempäälä | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Teppo Leppäaho | 0295027730 | Kyllä | Havaslahden rs peruskorjaus
EPO Kauhavan keskustan kunnostaminen | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2026/02 | 2026/03 | 2026 | Kauhava | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Teppo Leppäho | 0295027730 | Kyllä | Kauhavan keskustan kunnostaminen 3 km:n matkalla
UUD ELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantamien | Tie | KU |  |  | 2600000 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/12 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen |  | Kyllä | 6 sillan korjaus ja 1 uusiminen
UUDELY Putkisiltaurakka UUD 2025-2026, ST | Parantaminen | Tie | ST |  |  |  | 2025/03 | 2025/04 | 2026/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Putkisiltojen uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD1 2025, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  |  | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | Uusimaa, Kanta-Häme | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia ja uusimisia
UUDELY Siltaurakka UUD4 2025, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  |  | 2025/03 | 2025/05 | 2025/11 | UUDELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Terhi Siltanen | 0295 021 348 | Kyllä | Siltojen korjauksia
UUD ELY SILTAURAKKA UUD1 2026-2027 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4900000 | 2025/10 | 2026/03 | 2027/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Timo Repo | 401 415109 | Kyllä | 2 sillan uusimista, 6 sillan peruskorjausta
UUD ELY Siltaurakka UUD2 2025-2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4800000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | UUsimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Timo Repo | 0400 415109 | Kyllä | 2 sillan uusimista, 7 sillan peruskorjausta
LOU Maanteiden kuivatusurakka 2026 (-28) | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/12 | Lounais-Suomi | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä | Kuivatuksen kunnostustyöt
LOU Sorateiksi parannettavat maantiet 2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/10 | Satakunta | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä | Soratieksi muuttaminen
SIS Kaideurakka vt 11 ja kt 57 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Pirkanmaa ja Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 |  | Mahdoll.reunapaalujen uusimista
SIS Maanteiden kuivatusurakka 2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 500000 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/12 | Pirkanmaa ja/tai Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä | Kuivatuksen kunnostustyöt
SIS Putkisilta- ja rumpu-urakka 2026 | Uusiminen | Tie | KU/ST |  |  | 1700000 | 2026/01 | 2026/03 | 2026/11 | Pirkanmaa ja Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä | Putkisiltojen ja suurten rumpujen uusiminen
SIS Siltaurakka 1/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/12 | Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Kyllä | sillankorjauskohteet tarkentuvat
KAS Mt 2956 Pyhäniemi-Messilä jkp, Hollola | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2600000 | 2026/3 | 2027/8 | 2027/9 | Hollola | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Vesa Savola | 040 592 1535 | Kyllä | MAL
Mt 18621 kevyen liikenteen järjestelyt välillä mt 813-Vitanderintien liittymä | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2026/02 | 2026/05 | 2026/10 | Lumijoki | Lapin elinvoimakeskus | Ville Koskenkorva | 0295 037 061 | Kyllä | MAL
Mt 847 Limingantie jkpp välillä Äimärautio-Vesalantie | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 3970000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/10 | Oulu | Lapin elinvoimakeskus | Ville Koskenkorva | 0295 037 061 | Kyllä | MAL
Oilinginojan sillan uusiminen | Uusiminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/10 | Utajärvi | Lapin elinvoimakeskus | Ville Koskenkorva | 0295 037 061 | Kyllä
Yhteensä |  | 163 |  |  |  | 806336185