## Taul1
Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne) |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Investointien toteutuksen hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2026-06-10
Väyläviraston tiedoissa jatkossa ajankohdat päivämäärän tarkkuudella. Lisäksi taulukkoon lisätty tietojen muokkausajankohta omaksi sarakkeekseen, muutokset eivät enää näy punaisella fontilla.
Elinvoimakeskusten hankinnoissa muuttuneet tiedot tai uusi hankinta edelleen punaisella fontilla.
Lisätietoa urakkaluokittelusta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Urakka-muoto | Urakka-luokka (Perus/Vaativa/ Erittäin vaativa) | Sisääntulo-urakka (Kyllä/Ei) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja | Muokattu
Kalustonvalvontateema | Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta | Rata | ST | Perus | Ei | 1500000 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 2026-12-31 |  | Väylävirasto | Veli-Matti Kantamaa | 029 534 3813 | Kyllä |  | 2026-05-26
Siltateema | Tervatehtaantien huoltotiesillan purku | Rata |  |  |  |  | 2025-10-01 |  |  | Keuruu | Väylävirasto | Terhi Haapaniemi |  |  |  | 2026-05-26
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Miettunen-Horsma tasoristeysjärjestelyt | Rata | ST | Vaativa |  | 3601543 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2027-11-30 | Pohjois-Pohjanmaa/Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891 |  |  | 2026-05-26
Kontiomäen rp kehittäminen | Kontiomän kuormausalueen laajennus | Rata | KU | Perus | Ei | 10000000 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2027-10-31 | Kontiomäki | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Kyllä | Edelyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman | 2026-05-26
Siltateema | Nurmijärventie (vanha) alikulkusilta | Rata |  |  |  | 6000000 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822 |  |  | 2026-05-26
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 2 + Rakennusurakka 2 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie–Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1470000 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2027-12-31 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen , yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä. | 2026-06-08
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 4 ja rakennusurakka 4 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori- Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1300000 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2029-12-31 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Tasoristeyshankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojien aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovitettava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa. | 2026-05-26
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Köyliöntien tasoristeysturvallisuuden parantaminen RU | Tie | KU | Perus | Ei | 2130000 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 2028-09-30 | Kokemäki | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Urakan päätyövaiheet ovat: Asematien rakentaminen, Liityntäpysäköintialueen rakentaminen, Jkpp-yhteyden rakentaminen Asematieltä ammattikoululle, Kuormausalueelle johtavan tien rakentaminen, Maantieliittymien sulkeminen ja korvaaminen uusilla yhteyksillä, Köyliöntien rakenteen parantaminen, Viivytysojan rakentaminen | 2026-05-26
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 23000000 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2027-12-31 | Pedersöre | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 050 3294439 | Kyllä |  | 2026-05-26
Rauman seisake | Seisakkeen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1500000 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Rauma | Väylävirasto | Juha Sillanpää | 0295343608 | Kyllä | Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista | 2026-05-26
ERTMS-ohjelma | Ulkolaiteohjaimien (OC) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Kyllä |  | 2026-03-01 | 2027-04-01 | 2040-12-31 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei | Kustannusarvio: 250 000 000 - 400 000 000. Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisääntulourakka | 2026-05-26
ERTMS-ohjelma | Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei |  | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 2040-12-31 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei | Kustannusarvio: 250 000 000 - 400 000 000 | 2026-05-26
Siltateema | Pajusalmen ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 540000 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Parantalankosken ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 450000 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Kylmälahden ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 240000 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Kirstulan ylikulkusillan purku | [5 empty] | 2026-03-01 |  |  | Hämeenlinna | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  | siirtyy myöhemmäksi | 2026-05-26
Siltateema | Jämsenjoen ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 250000 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Hinkuanojan ratasilta | Rata | KU | Perus |  | 20000 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  |  | 2026-05-26
Sähköratateema | (Orivesi)-(Jämsä) kannatinlankojen vaihto | Rata | ST | Perus |  | 500000 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Pirkanmaa, Keski-Suomi | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 0295343456 | Kyllä | Tarjouspyyntömateriaalissa virheitä, joita ei voi korjata. Aloitetaan uusi hankinta. | 2026-06-09
Turvalaiteteema | Hammaslahti asetinlaitteen siirto ja virransyötön uusinta | Rata | KU | Vaativa | Ei | 550000 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Pohjois-Karjala | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei |  | 2026-06-09
Turvalaiteteema | Tuomioja uusi laitetila | Rata | KU | Perus | Ei | 400000 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Pohjois-Pohjonmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei |  | 2026-05-26
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 19000000 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2028-03-31 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä | 2026-05-05
Itä-Suomen vaihdeteema | I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Joutseno ja Imatra | Rata | KU | Perus | Ei | 1640000 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-10-31 | Lappeenranta ja Imatra | Väylävirasto | Aki Hämäläinen | 029 534 3150 | Kyllä |  | 2026-05-26
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti | Kirkkonummen uusi raiteenvaihtopaikka | Rata | KU | Vaativa | Ei |  | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | Kirkkonummi | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä |  | 2026-05-26
Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Ilmalan vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 600000 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Helsinki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Vaihteet V513, V514, V770, V794, V825 | 2026-05-26
Itä-Suomen vaihdeteema | I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Kouvola ja Inkeroinen | Rata | KU | Perus | Ei | 355000 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Kouvola | Väylävirasto | Aki Hämäläinen | 029 534 3150 | Kyllä |  | 2026-06-03
Oulu-Laurila perusparannus | OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot | Rata | KU | Vaativa |  | 5110000 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2027-08-31 | Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891 |  |  | 2026-05-26
Oulun henkilöratapiha | Oulun henkilöratapiha, RU2 | Rata |  | Erittäin vaativa | Ei | 30300000 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2029-12-31 | Oulu | Väylävirasto | Jouni Vauhkonen | 0295 343 268 | Ei | Ratatyöt, uudet sillat (2 kpl), korjattava silta (1 kpl), laituri- ja katosrakenteet, ratapihan kuivatuksen rakentaminen, turvalaitteiden ulkolaitetyöt, sähköratamuutostyöt, valaistuksen uusiminen | 2026-05-26
Sähköratateema | Kurkimäki SA saneeraus | Rata | ST | Vaativa | Ei | 2000000 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2028-02-29 | Pieksämäki | Väylävirasto | Harri Sakki | 026 534 3211 | Kyllä |  | 2026-05-26
Tasoristeysteema | Hietaman tasoristeysturvallisuuden parantaminen, RU | Rata | KU | Perus | Ei | 230000 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Äänekoski | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Urakka sisältää nykyisen Hietaman tasoristeyksen poistamisen ja uuden rakentamisen Äänekosken kaupungin alueella | 2026-06-09
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen | Matkustajalaitureiden päätyjen korjaus | Rata | KU |  |  | 500000 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | Turku | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 |  |  | 2026-05-26
Vaihdeteema | Itä-Suomen vaihdeteema, vaihdeurakka Kouvola ja Inkeroinen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 355000 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | Kouvola | Väylävirasto | Aki Hämäläinen | 0295343150 | Kyllä |  | 2026-06-03
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Nuppulinna-Jokela RU2 ja Hyvinkää-Riihimäki esikuormitukset | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 59000000 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2029-11-30 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvaliatteiden ulkolaitetyöt sekä Jokelan aseman muutokset sekä Hyvinkää-Riihimäki välin läntisen puolen esikuormitukset. Yhteishankintana Tuusulan kunnan kanssa Blennerintien osalta, Tuusulan Veden kanssa johtosiirtoja sekä yhteishankinta Senaatti-Kiinteistön kanssa. | 2026-06-04
Mt101 Kehä I:n parantaminen välillä Länsiväylä-Keilaniemen tunneli | Rakennusurakka | Tie | KU | Erittäin vaativa | Ei | 30000000 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2028-12-31 | Espoo | Väylävirasto, Espoon kaupunki, Ely-keskus | Jarmo Nirhamo | 0295 34 3596 | Kyllä | Rahoitus ei ole vielä varmistunut | 2026-05-26
RAPU-teema | Sänkimäen kuormausalueen painopenkan rakennusurakka | Rata | KU | Perus | Ei | 500000 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-06-30 | Kuopio | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 295343456 | Ei |  | 2026-05-26
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 350000 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | Nokia | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Kesäniemientien tasoristeyksen turvalaitemuutokset | 2026-05-26
Inkoon meriväylän parantaminen | Väylän ruoppausurakka sisältäen turvalaitteiden muutostyöt. Mitoitussyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026-06-15 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | Inkoo | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Ei | Hankkeen vesilupahakemus käsittelyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt. | 2026-05-27
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen | Väylän ruoppausurakka, sisältää myös vedenalaista louhintaa. Mitoitusssyvyys 14m/ haraussyvyys -15,7m N2000. | Vesi | KU | Perus | Ei |  | 2026-06-15 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | Hanko | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Kyllä | 1. vaiheessa toteutetaan vain väylän syventämistyöt ja myöhemmin tehtävässä 2. vaiheessa sataman syvennystyöt ja uuden laiturin rakentaminen. 2. vaihe vaatii sataman erillisen investointipäätöksen. | 2026-05-27
Syöttöasemien sähkönlaatuanalysaattoreiden | Sähköradan syöttöasemat | Rata | ST | Perus | Ei | 200000 | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 2027-01-31 | Koko Suomi | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 0504797013 | Kyllä |  | 2026-05-29
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Maa-ainesten vastaanottopaikat, puitejärjestely | Rata |  |  |  | 3000000 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2028-12-31 |  | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 |  | Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta. | 2026-06-04
Vaihdeteema | Urjalan vaihteiden vaihtio | Rata | KU | Perus | Ei | 350000 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Urjala | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä |  | 2026-05-26
Vaihdeteema | Karjaan vaihteiden vaihto | Rata | KU | Perus | Ei | 400000 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | Karjaa | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä |  | 2026-05-26
Vt 12 Mankala-Tillola | Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Ei | 16000000 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 2034-10-31 | Iitti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä |  | 2026-05-26
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Tie | KU | Perus |  | 18000000 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 2028-08-31 | Kokkola | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä | Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kKU mallia. | 2026-05-26
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Radan seurantamittareiden puitejärjestely | Rata |  |  |  | 1000000 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 2028-12-31 |  | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 |  | Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta. | 2026-06-04
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaan tavararaiteen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7000000 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-12-31 | Kerava, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä |  | 2026-05-05
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaa-Ainola RU4 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 4000000 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-12-31 | Järvenpää | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295 34 3034 | Kyllä | Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa | 2026-05-05
Päällysrakenneteema | Laiturikorjaukset Turun henkilöratapihalla | Rata | KU |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-08-31 | Turku | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 |  |  | 2026-05-26
RAPU-teema | Kuuslahden ja Sänkimäen YKS, sillanrakennusurakka | Tie | KU | Vaativa | Ei | 2200000 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 2027-11-30 | Kuopio/Siilinjärvi | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 295343456 | Ei |  | 2026-05-26
Siltateema | Luikon alikulkusilta | Rata |  | Vaativa | Ei | 2000000 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | Keminmaa | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 029 534 3893 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Kiiminginjoen ratasilta | Rata |  | Vaativa | Ei | 2000000 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | Oulu | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 029 534 3893 |  |  | 2026-05-26
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Järilän aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7900000 | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 2028-08-31 | Kokemäki | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,7 km, yksityistien rakentaminen/parantaminen n. 11 km, Vt2, Mt 2194 ja Mt 2464 porrastettu liittymäjärjestely, tasoristeyksien sulkeminen 4 kpl | 2026-05-26
Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä | Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä | Tie | Allianssi | Erittäin vaativa | Ei | 99000000 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 2035-01-31 | Helsinki | Väylävirasto | Ulla Jousmäki | 029 5343594 | Kyllä | Kustannusarvio: 64 000 000 (väylä)/ koko hanke n. 99 000 000. Tilaaja hankkii Allianssin sopimuskumppaniksi urakoitsijan, jonka jälkeen suunnittelu hankitaan Allianssin kautta. | 2026-05-29
Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka | Vt 4 Vestonmäki, Joutsa ja Toivakka, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Kyllä | 18000000 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2028-09-30 | Joutsa ja Toivakka | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä | Kyseessä ST-sisääntulourakka, jossa myös rakentajien, joilla ei ole aiempaa kokemusta suunnittelun sisältävistä urakoista on mahdollista tarjoutua. | 2026-05-26
Vt 9 Tampere - Orivesi 1. vaihe | Vt 9 Alasjärvi-Käpykangas ts sisältö | Tie |  | Erittäin vaativa | Ei | 134000000 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 2035-12-31 | Tampere / Kangasala | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 |  | Alustava aikataulu, markkinainfo keväällä hankinnasta ja toteutusmuodosta | 2026-05-26
Liminka-Oulu kaksoisraide | Ketolanperäntien alikulkusilta | Tie | ST |  | Ei | 8000000 | 2026-09-14 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | Kempele | Väylävirasto | Vesa Pakarinen | 029 534 3149 |  |  | 2026-06-04
Liminka-Oulu kaksoisraide | Oululahdentien ylikulkusilta | Tie | KU |  | Ei |  | 2026-09-14 | 2026-11-01 | 2028-06-30 | Oulu | Väylävirasto | Vesa pakarinen | 029 534 3149 |  |  | 2026-06-04
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Suutarinmäentien aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6700000 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 2028-08-31 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeuksien sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa. | 2026-05-26
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Tie | KU | Vaativa | Ei | 12500000 | 2026-10-15 | 2027-01-25 | 2030-08-15 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä | Yksi n. 160 m pitkä liittopalkkisilta Karvion kosken ja sulkukanavan yli sekä kaksi pienempää alikulkusiltaa. Valtatien uusimista n. 2 km matkalla. | 2026-06-09
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU3 | Rata | KU |  | Ei | 48000000 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2030-12-31 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 | Kyllä | Monnin RRS ja tavaraliikenneraide RRS:ltä pohjoiseen | 2026-05-05
Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe | Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen | Tie | KU | Vaativa |  | 9500000 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 2028-10-31 | Seinäjoki | Väylävirasto | Marianne Vuorenmaa | 029 534 3889 | Kyllä |  | 2026-05-26
Mt101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä | Eritasoliittymän rakennusurakka | Tie | KU | Erittäin vaativa | Ei | 59100000 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 2029-03-31 | Espoo | Väylävirasto, Espoon kaupunki, HSY | Jarmo Nirhamo | 0295 34 3596 | Kyllä |  | 2026-05-26
Vaihdeteema | Tuomiojan V525 ja Ruukin V561 uusiminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1300000 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-10-01 | Ruukki/Pohjois-Pohjanmaa | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 295343537 | Kyllä |  | 2026-05-26
Vt 5 Leppävirta-Kuopio | Vt 5 Palokangas-Humalajoki | Tie | ST | Vaativa | Ei | 100000000 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 2035-12-31 | Leppävirta | Väylävirasto | Jarmo Niskanen | 0295 34 3127 | Kyllä | TS-muutossuunnitelma käynnissä. Kehitysvaiheellinen ST-urakka. | 2026-05-05
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Päällysrakenne- ja sähköratamuutokset | Rata | KU | Vaativa | Ei | 623000 | 2026-11-01 | 2027-04-01 | 2027-07-31 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä |  | 2026-05-26
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU2 | Rata | KU |  | Ei | 65000000 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 2030-12-31 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 | Kyllä | Läntiset lisäraiteet Monnin rautatieristeyssillalle saakka, kaikki tekniikka-alat. | 2026-05-05
Kt 73 Lieksanjoen silta | Kt 73 Lieksanjoen silta | Tie | KU | Erittäin vaativa | Ei | 20000000 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2030-12-31 | Lieksa | Väylävirasto | Jarmo Niskanen | 0295 34 3127 | Kyllä | Kehitysvaiheellinen kokonaisurakka | 2026-05-26
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 1 ja rakennusurakka 1 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie–Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 2100000 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2028-12-31 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä. | 2026-05-26
Päällysrakenneteema | Rovaniemen ratapihan R676 ja R677 päällysrakenteiden uusiminen ja vaihteen V610 vaihto. Laiturien uusiminen. | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2400000 | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 2027-09-30 | Rovaniemi/Lappi | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 295343537 | Kyllä |  | 2026-05-26
Siltateema | Lielahden alikulkusilta | Rata |  | Vaativa | Ei | 800000 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 2027-11-30 | Tampere | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Myllyojan ratasilta | Rata | KU | Vaativa | Ei | 350000 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 2027-12-31 | Pirkanmaa | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  |  | 2026-05-26
Päällysrakenneteema | Kemijärven raiteiden R971 ja R972 ja R935 uusiminen. R971 laiturin korjaus ja V924, V928, V923 vaihto. | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2800000 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 2027-09-30 | Kemijärvi/Lappi | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 295343537 | Kyllä |  | 2026-05-26
Siltateema | Munakan ratasilta | Rata |  | Vaativa | Ei | 4100000 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | Seinäjoki | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Bergin viemäri | Rata |  | Vaativa | Ei | 500000 | 2027-01-01 | 2027-04-01 | 2027-11-30 | Seinäjoki | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 |  |  | 2026-05-26
Siltateema | Tommolankadun ylikulkusillan peruskorjaus | Rata |  |  |  | 600000 | 2027-01-01 | 2027-05-01 | 2027-12-31 |  | Väylävirasto | Tommi Kämppi | 029 534 3883 |  |  | 2026-05-26
Vaihdeteema | Haapajärven KRV vaihteen V511 ja R501 uusiminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1490000 | 2027-02-01 | 2027-05-01 | 2027-08-31 | Haapajärvi | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 295343537 | Kyllä |  | 2026-05-26
Vaihdeteema | Pellon vaihde V423 vaihto jatkuvaksi ja betonipölkylliseksi - samalla laiturireunat Pello ja Ylitornio | Rata | KU | Perus | Ei | 1000000 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | Pello ja Ylitornio/Lappi | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 295343537 | Kyllä |  | 2026-06-05
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 10946000 | 2027-03-01 | 2027-06-01 | 2029-09-30 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä | Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyn ratapihan ylittävä silta. | 2026-05-26
Digirata EKA-hanke | Varoituslaitosmuutokset | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 2500000 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2029-12-31 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei |  | 2026-05-27
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Merstolan aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 8900000 | 2027-10-01 | 2027-04-01 | 2029-08-31 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus | 2026-05-26
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 3 ja rakennusurakka 3 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie–Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1700000 | 2027-12-01 | 2028-04-01 | 2029-12-31 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä. | 2026-05-26
Siltateema | Mustanlahden aks peruskorjaus | Rata | KU |  |  | 2500000 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-12-31 | Tampere | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen). | 2026-05-26
Digirata EKA-hanke | Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2000000 | 2028-09-01 | 2028-11-01 | 2030-11-30 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376 |  |  | 2026-05-27
Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 500000 | 2026/09 | 2026/11 | 2027/11 | Hyvinkää | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa. Hankkeen rahoitus sovittu vuodelle 2027
Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box–Kilpilahdentie, Sipoo, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2000000 | 2026/10 | 2027/02 | 2028/10 | Sipoo | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | RS Suunnitelmat kesken.Tiesuunnitelmasta on tullut valitus. Maantietoimitus 09/2026. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Pienet liikenneturvallisuuskohteet UUD2 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 200000 | 2026/08 | 2026/09 | 2026/11 | Loviisa Isnäs, Uusimaa | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Jakovarakohde myönnetty 100 000€ + Loviiisa 100 000€, RS-kesken.
KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontie kohdalla ja Peippolan LITU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1200000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/11 | Kotka | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä
KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi - Vehkataipale ja Ylijärventien parantaminen koerakenne osuuksilla 2 ja3 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1500000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/11 | Taipalsaari ,Lappeenranta | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä
KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi- Vehkataipale ja Mt 14748 parantaminen koerakenneosuuksilla. Lappeenranta, Taipalsaari, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1500000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/08 | Lappeenranta | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | Tien parantamiskohteita yhdistetty
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4000000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Mikael Sonck | 050 350 9164 | Kyllä | 7 sillan pintarakenteiden uusiminen
KAS Mt 2956 Pyhäniemi-Messilä jkp, Hollola | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 2600000 | 2026/04 | 2026/5 | 2027/9 | Hollola | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Vesa Savola | 040 592 1535 | Kyllä | Lahden seudun MAL-hanke (KAS/Hollola 50/50), 3,7 km klv
LOU Siltaurakka 1/2027 | LOU Siltaurakka 1/2027 | Tie | KU |  |  | 1000000 | 2026/10 | 2027/02 | 2027/09 | Lieto, Naantali | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | 3 alikulkukäytävän korjaus, sillan laakereiden vaihto
SIS Mt 2821 Forssantie Tievalaistuksen uusiminen väliltä Rauhaniemi - Anttila Tammela sekä valaisinvaihdot Vt 10 Hämeenlinna, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 150000 | 2026/07 | 2026/07 | 2027/05 | Tammela ja Hämeenlinna | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei | Tammelan kunnan kanssa yhteishanke
SIS Tievalaisimien uusinta, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 100000 | 2026/09 | 2026/09 | 2027/6 |  | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen
SIS Mt 2804 Vaulammintie parantaminen jkp- väylällä, Jokioinen, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2026/06 | 2026/06 | 2026/11 | Jokioinen | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Suunnitelmasta rakennetaan vain osa, joka saa maksaa 600 000 euroa.
SIS Siltaurakka 3/2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 550000 | 2026/08 | 2026/09 | 2027/11 | Pirkkala | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Rajasalmen ls-laitteiden uusiminen ja kevyt peruskorjaus - vesieristeiden uusiminen tutkinnassa - Liikuntasaumat nykysellään liian pienet ja selvitellään isompia liikuntasaumalaitteita. Isompien liikuntasaumalaitteiden suunnittelu käynnisssä. Hankkeen hankinnan aloittaminen siirtyy syksylle.
SIS Vt 12 Teiskontie Kaupin kampuksen alikulku | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 6000000 | 2026/10 | 2026/12 | 2028/09 | Tampere | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | Hallinnollinen, geosuunnittelu ja RS suunnittelu käynnissä
EPO Kolpin keskustan kunnostaminen | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 900000 | 2026/10 | 2027/01 | 2027/10 | Pedersöre/Kolppi | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Kolppi, Keskustien kunnostaminen
EPO Mt 17357 parantaminen välillä Lauha – Mäkelä, Kurikka, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 370000 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/08 | Kurikka | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Parannetaan sorapintaista tietä päällystetyksi 1,5 km matkalla
EPO Mt 749 parantaminen Furuholmintie-Risohällintie, Luoto, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 4500000 | 2026/11 | 2027/01 | 2027/12 | Luoto | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Rami Viita-aho | 050 312 8875 | Kyllä | Suunnittelu käynnissä
EPO Putkisiltaurakka 2026 | Parantaminen | Tie | KU/ST |  |  | 1200000 | 2026/06 | 2026/07 | 2027/08 | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen alue | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Sami Palo | 050 350 9023 | Kyllä | 5 putkisillan uusiminen/korjaaminen
SIS Havaslahden risteyssilan peruskorjaus | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 870000 | 2026/09 | 2026/10 | 2027/10 | Lempäälä | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Teppo Leppäaho | 0295027730 | Kyllä | Havaslahden rs peruskorjaus
Vt 3 ja kt 67 liittymän parantaminen, Kurikka | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 700000 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/11 | Kurikka | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Teppo Leppäaho | 0295027730 | Kyllä
SIS Kaideurakka 2026 | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 600000 | 2026/06 | 2026/08 | 2026/12 | Pirkanmaa ja Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Veli-Pekka Pelttari | 0295 022 821 | Ei | Vt 11, (ei Vt 12) ja Kt 57
LAP Mt 9523 Norvatien leventäminen, KU | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 650000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/10 | Rovaniemi | Lapin elinvoimakeskus | Hannu Heikkilä | 0295 037 064 | Kyllä | hankinta keskeytetään, siirtyy vuodelle 2027
PSU Putkisiltaurakka 2027 ST | Parantaminen | Tie | ST |  |  | 1000000 | 2026/09 | 2026/10 | 2027/10 | Kajaani, Puolanka, Vaala, Sotkamo, Kuhmo | Lapin elinvoimakeskus | Juha Typpö | 0295 038 028 | Kyllä | Kolmen putkisillan ja viiden suuren rummun uusiminen
PSU Mt 848 Koiteli-Huttukylä jalankulku- ja pyöräliikenneväylä 1. vaihe | Parantaminen | Tie | KU |  |  | 1400000 | 2026/08 | 2026/09 | 2027/07 | Oulu | Lapin elinvoimakeskus | Ville Koskenkorva | 0295 037 061 | Kyllä
Yhteensä |  | 107 |  |  |  | 927940543