## Taul1
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Suunnittelun hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2025-02-12
|  | Punainen fontti |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Suunnitelma-laji | Vaativuus-luokka (Perus/Vaativa/Erittäin vaativa) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu | Tornio-Kolari tasoristeysselvitys | Rata | Esisuunnittelu |  | 140000 | 2024/12 | 2025/02 | 2025/12 | Lappi | Väylävirasto | Arja Lesonen | 029 534 3520 | Ei
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu | Kolarin liikennepaikka, ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu |  | 400000 | 2025/03 | 2025/04 | 2026/09 | Kolari | Väylävirasto | Arja Lesonen | 029 534 3520 |  | Sähköistyksen vaatimat muutokset liikennepaikalla
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu | Pello-(Kolari), ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu |  | 500000 | 2025/07 | 2025/08 | 2027/03 | Pello, Kolari | Väylävirasto | Arja Lesonen | 029 534 3520 |  | Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistuskohteita) sekä tasoristeysturvallisuuden parantamista.
Turun satamaradan siirto | Turun satamaradan siirto, rata- ja rakentamissuunnitelma (RaS+RS) | Rata | Ratasuunnitelma | Perus | 1000000 | 2025/03 | 2025/06 |  | Turku | Väyälvirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822 | Ei | Sisältää uuden satamaradan suunnittelun sekä nykyisen satamaraiteen lakkauttamisen suunnittelun.
Turun satamaradan siirto | Turun satamaradan siirto, rata- ja rakentamissuunnitelma (RaS+RS), turvalaite-, vahvavirta- ja sähköratasuunnittelu | Rata | Ratasuunnitelma | Perus | 300000 | 2025/03 | 2025/06 |  | Turku | Väyälvirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822 | Ei | Sisältää uuden satamaradan suunnittelun sekä nykyisen satamaraiteen lakkauttamisen suunnittelun.
Kouvola-Kuopio liikennepaikat ja tasoristeykset, ratasuunnitelma | Kouvola-Kuopio välin neljän liikennepaikan parantamisen suunnittelu ja viiden tasoristeyksen parantamisen/poiston suunnittelu. | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 900000 | 2025/03 | 2025/05 | 2026/10 | Kouvola, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Pieksämäki, Suonenjoki, Kuopio | Väyälvirasto | Heidi Mäenpää | 0295343819
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden kehittäminen | Valtatien 4 parantaminen välillä Kalaniemi-Niinilahti, tiesuunnitelman laatiminen | Tie | Tiesuunnittelu |  | 180000 | 2024/11 | 2025/01 | 2025/12 | Suomi | Väylävirasto | Jarmo Niskanen | 0295343127 | Ei | Tiesuunnitelman laatiminen esitetylle yhteysvälille osana Äänekoski-Viitasaari hanketta.
Sähköteema | Vuokatti – Kontiomäki sähköistyksen rakentamissuunnittelu | Rata | Rakentamissuunnittelu |  | 200000 | 2024/10 | 2025/04 | 2025/12 | Kontiomäki-Vuokatti | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 050 4797013 | Ei
Tasoristeysteema | Kärppäkoski-Prinkkilä rata- ja rakentamissuunnittelu | Rata | Rata- ja rakentamissuunnitelma |  | 300000 | 2024/09 | 2024/11 | 2026/03 | Alavus | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 345 3382 |  | Rata -ja rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan Alavudella sijaitsevien Kärppäkosken, Ojanperän, Pajulan ja Prinkkilän tasoristeysten poistaminen korvaavine tieyhteyksineen. Lisäksi toimeksiantoon kuuluu saman kunnan alueella sijaitsevien Kuuselan ja Kuorasjärven tasoristeysten parantamisen ratasuunnitelman laatiminen sekä Kallion tasoristeyksen näkemäleikkauksen rakentamissuunnittelu. Pohjatutkimukset ja maastomallimittaukset sisältyvät toimeksiantoon. Optiona toimeksiannossa on vesistösillan rata- ja rakentamissuunittelu Kärppäkoski-Prinkkilä kokonaisuuteen liittyen.
Tampere-Pori tasoristeysten poisto | Harjavallan ratapihalaajennus, ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 800000 | 2025/02 | 2025/04 | 2027/03 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 0295343808 | Kyllä | Yhteishanke, alikulku liipy ja raide-laiturimuutoksia
Suupohja rataosa Seinäjoki-Kaskinen | Ratasuunnitelma Seinäjoen rs, sillan uusiminen | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 1000000 | 2025/09 | 2025/11 | 2027/12 | Seinäjoki | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 0295343808 | Kyllä | Ratasuunnittelmaan voidaan yhdistää rakentamisuunnittelua ja laajemmin maastotutkimuksia
Savonrata; Iisalmi-Kontiomäki | Iisalmi-Kontiomäki kapasiteetin parantaminen, pohjatutkimukset | Rata | Ratasuunnittelu |  | 150000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/12 | Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä, Kajaani | Väylävirasto | Tapio Viinikangas | 029 534 3093 | Ei
Oulun henkilöratapiha | Henkilöratapihan rakentamissuunnittelu | Rata | Rakentamissuunnittelu |  | 800000 | 2025/04 | 2025/06 | 2025/12 | Oulu | Väylävirasto | Vesa Pakarinen |  | Ei
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus v. 2025 - 2027 |  | Tie | Puite |  | 8000000 | 2024/11 | 2025/01 | 2027/12 | Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaan ELY | Janne Ponsimaa | 0295 027 746
Vt 3 parantaminen välillä Sarkkila-Soppeenmäki |  | Tie | TS |  | 900000 | 2024/12 | 2025/04 | 2027/05 | Pirkanmaa | Pirkanmaan ELY | Sami Ruski | 0295 036 184
Vt 2 parantaminen välillä Nummela - Karkkila, YS ja YVA |  | Tie | YS, YVA |  | 840000 | 2024/10 | 2024/12 | 2027/12 | Uusimaa | Uudenmaan ELY | Maiju Kivioja | 0295 021 049 | Ei
Vt9 Auran eritasoliittymä ja kantatie 41 kääntö, Aura |  | Tie |  |  |  | 2025/8 | 2025/10 | 2027/4 | Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomen ELY | Aku Reini | 0295 022 190
Yhteensä |  | 17 |  |  | 16410000