## Taul1
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Suunnittelun hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2025-08-13
|  | Punainen fontti |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Suunnitelma-laji | Vaativuus-luokka (Perus/Vaativa/Erittäin vaativa) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Rakentamissuunnittelu | Tie | Rakentamissuunnittelu | Vaativa | 900000 | 2025/09 | 2025/10 | 2026/04 | Kokkola | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Ei | Yhteishanke Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu | Kolarin liikennepaikka, ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 400000 | 2025/06 | 2025/08 | 2026/10 | Kolari | Väylävirasto | Arja Lesonen | 029 534 3520 | Ei | Sähköistyksen vaatimat muutokset liikennepaikalla
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu | Niemenpään liikennepaikka, ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 250000 | 2025/08 | 2025/09 | 2026/12 | Tornio | Väylävirasto | Arja Lesonen | 029 534 3520 | Ei | Uuden kohtaamispaikan suunnittelu
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu | Pello-(Kolari), ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu |  | 500000 | 2025/11 | 2026/01 | 2027/03 | Pello, Kolari | Väylävirasto | Arja Lesonen | 029 534 3520 | Ei | Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistuskohteita) sekä tasoristeysturvallisuuden parantamista.
MAL Tampereen kaupunkiseudun seisakkeet | Tampereen kaupunkiseudun seisakkeiden esisuunnittelu | Rata | Esisuunnittelu |  | 200000 |  | 2025/06 | 2026/07 | Pirkanmaa | Väylävirasto | Eero Virtanen | 0295343017 | Ei | Yhteishanke kuntien kanssa. Sisältää Epilän, Messukylän, Ruutanan, Sääksjärven ja Ylöjärven seisakkeiden esisuunnittelun. Tavoitteena tuottaa lähtötietoa ratasuunnitteluvaiheeseen ja kustannustietoa päätöksentekoon.
Vt 23 parantaminen Karvion kanavan kohdalla | Rakentamissuunnittelu | Tie | Rakentamissuunnittelu | Vaativa | 550000 | 2025/08 | 2025/11 | 2028/08 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Ei | Valtatietä n. 2 km osuus. Kolme siltaa, joista kaksi pieniä kevyen liikenteen siltoja ja yksi iso Karvion kosken ja kanavan ylittävä silta.
Kouvola-Kuopio liikennepaikat ja tasoristeykset, ratasuunnitelma | Kouvola-Kuopio välin neljän liikennepaikan parantamisen suunnittelu ja viiden tasoristeyksen parantamisen/poiston suunnittelu. | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 900000 | 2025/04 | 2025/05 | 2026/10 | Kouvola, Mäntyharju, Hirvensalmi, Mikkeli, Pieksämäki, Suonenjoki, Kuopio | Väylävirasto | Heidi Mäenpää | 0295343819 | Ei
Tasoristeysteema | TRL suunnittelu 2025 | Rata | Rakentamissuunnittelu |  | 250000 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/12 | Suomi | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden kehittäminen | Valtatien 4 parantaminen välillä Kalaniemi-Niinilahti, tiesuunnitelman laatiminen | Tie | Tiesuunnittelu |  | 180000 | 2024/11 | 2025/01 | 2025/12 | Suomi | Väylävirasto | Jarmo Niskanen | 0295343127 | Ei | Tiesuunnitelman laatiminen esitetylle yhteysvälille osana Äänekoski-Viitasaari hanketta.
Sänkimäen raakapuun kuormauspaikka ja sillat, rakentamissuunnittelu | Sänkimäen raakapuun kuormauspaikka ja sillat, rakentamissuunnittelu | Rata | Rakentamissuunnittelu | Perus | 400000 | 2025/08 | 2025/09 | 2026/03 | Siilinjärvi / Kuopio | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 050 479 7013 | Ei
Rauman seisake | Seisakkeen rakentamissuunnittelu | Rata | Rakentamissuunnittelu |  | 100000 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/12 | Rauma | Väylävirasto | Juha Sillanpää | 0295343608 | Ei | Yhteishanke Rauman kaupungin kanssa
Tasoristeysteema | Kärppäkoski-Prinkkilä rata- ja rakentamissuunnittelu | Rata | Rata- ja rakentamissuunnitelma |  | 300000 | 2024/09 | 2024/11 | 2026/03 | Alavus | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 345 3382 |  | Rata -ja rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan Alavudella sijaitsevien Kärppäkosken, Ojanperän, Pajulan ja Prinkkilän tasoristeysten poistaminen korvaavine tieyhteyksineen. Lisäksi toimeksiantoon kuuluu saman kunnan alueella sijaitsevien Kuuselan ja Kuorasjärven tasoristeysten parantamisen ratasuunnitelman laatiminen sekä Kallion tasoristeyksen näkemäleikkauksen rakentamissuunnittelu. Pohjatutkimukset ja maastomallimittaukset sisältyvät toimeksiantoon. Optiona toimeksiannossa on vesistösillan rata- ja rakentamissuunittelu Kärppäkoski-Prinkkilä kokonaisuuteen liittyen.
Tampere-Pori tasoristeysten poisto | Harjavallan ratapihalaajennus, ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 800000 | 2025/04 | 2026/04 | 2027/03 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 0295343808 | Ei | Yhteishanke, alikulku liipy ja raide-laiturimuutoksia
Suupohja rataosa Seinäjoki-Kaskinen | Ratasuunnitelma Seinäjoen rs, sillan uusiminen | Rata | Ratasuunnittelu | Perus | 1000000 | 2025/09 | 2025/11 | 2027/12 | Seinäjoki | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 0295343808 | Kyllä | Ratasuunnittelmaan voidaan yhdistää rakentamisuunnittelua ja laajemmin maastotutkimuksia
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus v. 2025 - 2027 |  | Tie | Puite |  | 8000000 | 2024/11 | 2025/01 | 2027/12 | Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaan ELY | Janne Ponsimaa | 0295 027 746 | Kyllä
Vt 4 ohikulkutie Iin kohdalla, TS |  | Tie | TS | Vaativa | 3000000 | 2025/09 | 2025/11 | 2027/09 | Pohjois-Pohjanmaa | Pohjois-Pohjanmaan ELY | Ari Kuotesaho | 0295 038 259 | Kyllä
Maanhankinnan ja kiinteistönpidon puitesopimus 2025 - 2027 |  | Tie | Puite |  | 1600000 | 2025/04 | 2025/08 | 2027/12 | Pohjois-Pohjamaa, Kainuu, Lappi | Pohjois-Pohjanmaan ELY | Sami Mantere | 0295 038 080 | Kyllä
Vt 6 parantaminen välillä Onkamo - Honkavaara, Tohmajärvi ja Joensuu |  | Tie | TS | Perus | 400000 | 2025/08 | 2025/10 | 2027/12 | Pohjois-Karjala | Pohjois-Savon ELY-keskus | Mikko Laitinen | 0295 026 736
Vt9 Auran eritasoliittymä ja kantatie 41 kääntö, Aura |  | Tie | TS |  |  | 2025/08 | 2025/10 | 2027/04 | Varsinais-Suomi | Varsinais-Suomen ELY | Aku Reini | 0295 022 190
Yhteensä |  | 19 |  |  | 19730000