## Taul1
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Suunnittelun hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2025-11-12
|  | Punainen fontti |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Suunnitelma-laji | Vaativuus-luokka (Perus/Vaativa/Erittäin vaativa) | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu | Pello-(Kolari), ratasuunnitelma | Rata | Ratasuunnittelu |  | 500000 | 2025/12 | 2026/02 | 2027/06 | Pello, Kolari | Väylävirasto | Arja Lesonen | 029 534 3520 | Ei | Sähköistyksen vaatimat muutokset (mm. syöttöasema, siltakohteita, pohjanvahvistuskohteita) sekä tasoristeysturvallisuuden parantamista.
Vt 23 parantaminen Karvion kanavan kohdalla | Rakentamissuunnittelu | Tie | Rakentamissuunnittelu | Vaativa | 550000 | 2025/08 | 2025/11 | 2028/08 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Ei | Valtatietä n. 2 km osuus. Kolme siltaa, joista kaksi pieniä kevyen liikenteen siltoja ja yksi iso Karvion kosken ja kanavan ylittävä silta.
Rataosuuden Kouvola-Selänpää nopeudennoston ratasuunnitelman laatiminen | Ratasuunnitelmassa poistetaan osuudelta 3 kpl tasoristeyksiä ja suunnitellaan kaarreoikaisut (nopeudennostotoimenpiteet). | Rata | Ratasuunnitelma | Perus | 600000 | 2025/10 | 2025/12 | 2026/11 | Kouvola | Väylävirasto | Heidi Mäenpää | 0295343819 | Ei
Tasoristeysteema | TRL suunnittelu 2026 | Rata | Rakentamissuunnittelu |  | 200000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/12 | Suomi | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei | Tasoristeyslaitosten rakentamissuunnittelu
Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden kehittäminen | Valtatien 4 parantaminen välillä Kalaniemi-Niinilahti, tiesuunnitelman laatiminen | Tie | Tiesuunnittelu |  | 180000 | 2024/11 | 2025/01 | 2025/12 | Suomi | Väylävirasto | Jarmo Niskanen | 0295343127 | Ei | Tiesuunnitelman laatiminen esitetylle yhteysvälille osana Äänekoski-Viitasaari hanketta.
Rauman seisake | Seisakkeen rakentamissuunnittelu | Rata | Rakentamissuunnittelu |  | 100000 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/12 | Rauma | Väylävirasto | Juha Sillanpää | 0295343608 | Ei | Yhteishanke Rauman kaupungin kanssa
Vt 4 parantaminen Hirvas-Rovaniemi-Vikajärvi-välillä | Vt 4 Napapiiri-Apukka tiesuunnitelman laadinta | Tie | Tiesuunnitelma | Vaativa | 500000 | 2025/10 | 2025/12 | 2027/10 | Rovaniemi | Väylävirasto | Keijo Heikkilä | 029 534 3582 | Ei | Toteutetaan yhdessä Lapin ELY -keskuksen kanssa
Tasoristeysteema | Kärppäkoski-Prinkkilä rata- ja rakentamissuunnittelu | Rata | Rata- ja rakentamissuunnitelma |  | 300000 | 2024/09 | 2024/11 | 2026/03 | Alavus | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 345 3382 |  | Rata -ja rakentamissuunnitelmassa suunnitellaan Alavudella sijaitsevien Kärppäkosken, Ojanperän, Pajulan ja Prinkkilän tasoristeysten poistaminen korvaavine tieyhteyksineen. Lisäksi toimeksiantoon kuuluu saman kunnan alueella sijaitsevien Kuuselan ja Kuorasjärven tasoristeysten parantamisen ratasuunnitelman laatiminen sekä Kallion tasoristeyksen näkemäleikkauksen rakentamissuunnittelu. Pohjatutkimukset ja maastomallimittaukset sisältyvät toimeksiantoon. Optiona toimeksiannossa on vesistösillan rata- ja rakentamissuunittelu Kärppäkoski-Prinkkilä kokonaisuuteen liittyen.
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta rakentamissuunnitelman laatiminen | Tie | Rakentamissuunnittelu | Vaativa | 400000 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/12 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Ei | Sisältää lisäksi junaradan päällysrakenne- ja sähköratasuunnittelua sekä katu- ja kevyenliikenteen suunnittelua.
Rail Nordica, suunnittelupalvelut 2026-2030 | Eurooppalaisen raideleveyden suunnittelu Kemin ja Tornion välisellä alueella. Kohde sisältyy erooppalaisen raideleveyden ratayhteyksien suunnitteluun välille Tornio–Haaparanta–Kemi myönnettyyn 20 miljoonan euron valtuuteen. | Rata | Yleis- ja ratasuunnittelmat |  | 10 000 000 - 15 000 000 | 2025/11 | 2026/06 | 2029/06 | Suomi | Väylävirasto | Outi Leuhtonen | 029 534 3334 |  | Markkinavuoropuhelutilaisuus alustavasti ke 12.11.2025 klo 12.00. Kutsu julkaistaan myöhemmin.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus v. 2025 - 2027 |  | Tie | Puite |  | 8000000 | 2024/11 | 2025/01 | 2027/12 | Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa | Etelä-Pohjanmaan ELY | Janne Ponsimaa | 0295 027 746 | Kyllä
Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Puhjo, RS |  | Tie | RS | Vaativa | 500000 | 2025/10 | 2026/01 | 2027/6 | Kymenlaakso | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Vesa Koistinen | 0295 029 179 | Ei
Vt 21 parantaminen välillä Maunu-Ropinsalmi, Enontekiö |  | Tie | TS |  | 600000 | 2025/09 | 2025/11 | 2027/10 | Enontekiö | Lapin ELY-keskus | Jukka Rantajärvi | 0295 037 008 | Ei
Vt 21 parantaminen välillä Ropinsalmi-Ailakkalahti, Enontekiö |  | Tie | TS |  | 900000 | 2025/10 | 2025/12 | 2027/12 | Enontekiö | Lapin ELY-keskus | Jukka Rantajärvi | 0295 037 008 | Ei
Maanhankinnan ja kiinteistönpidon puitesopimus 2025 - 2027 |  | Tie | Puite |  | 1600000 | 2025/04 | 2025/08 | 2027/12 | Pohjois-Pohjamaa, Kainuu, Lappi | Pohjois-Pohjanmaan ELY | Sami Mantere | 0295 038 080 | Kyllä
Yhteensä |  | 15 |  |  | 14930000