## Taul1
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue |  | HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua
Teettämis- ja hankintapalveluiden hankintaohjelma |  | Päivitetty | 2025-03-12
|  | Punainen fontti |  | = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta
Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä-muoto | Tuote | Kustannus-arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päättyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin-numero | Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja
Digiradan Toteutusvaihe | Toteutusvaiheen hankintojen kilpailuttaminen | Rata | Hankintapalvelut | 1500000 | 2025/02 | 2025/04 | 2028/06 | Helsinki, Tampere | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei | Rata, turvalaite ja ERTMS -järjestelmien sopimuskokonaisuuksien laatiminen, niiden hankintojen kokonaisvaltainen läpiviennin koordinointi tilaajan tukena sisältäen myös tulevien rakennuttamistehtävien hankintojen läpivienti.
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Helsinki - Riihimäki-rataosa, hankelaajennus | Rata | Rakennuttaminen ja valvonta | 5000000 | 2025/05 | 2025/08 | 2030/12 | Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 |  | Tilaajan toimintaa tukevat rakennuttamis- ja projektinhallintatehtävät, rakentamisen aikainen valvonta. Hankelaajennus käsittää 2. vaiheen ja 3. vaiheen yhteensovittamisen toteuttamalla Hyvinkään ja Riihimäen väliset läntisen lisäraiteen ja tavaraliikenneraiteen samanaikaisesti. Hankkeeseen sisältyy lisäksi kuntien rakenteita, kuten silta- jkatujärjestelyitä.
Siltateema | Siltateeman asiantuntija- ja rakennuttamispalvelu 2025-2027 | Rata |  | 2250000 | 2025/1 | 2025/3 | 2027/12 | Koko Suomi | Väylävirasto | Terhi Haapaniemi | 029 534 3809
| Ratatöiden rakennuttamispalveluiden uusi puitejärjestely 2025-2029 | Rata | Rakennuttaminen ja valvonta | 45000000 | 2024/01 | 2025/03 | 2029/03 | Koko Suomi | Väylävirasto | Timo Kurki | 029 534 3817 | Kyllä | Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät
Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe | Vt 15 Rantahaka (Kotka) - Kouvola, 1.vaihe, rakennuttamispalvelut | Tie | Rakennuttaminen ja valvonta | 1200000 | 2025/03 | 2025/05 | 2034/11 | Kotka ja Kouvola | Väylävirasto | Antti Koski | 029 534 3546 | Kyllä | Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät.
Vt 5 Leppävirta-Kuopio ja Vt 23 Karvion kohta | Vt 5 LeKu ja Vt 23 Karvio rakennuttamispalvelut | Tie | Rakennuttaminen ja valvonta sekä hankintapalvelu | 1300000 | 2025/03 | 2025/05 | 2035/12 | Leppävirta, Kuopio ja Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä | Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät.Hankinta sisältää kahden eri hankkeen vastaavat tehtävät.
Vt 12 Mankala-Tillola, Iitti | Vt 12 Mankala-Tillola, Iitti, rakennuttamispalvelut | Tie | Rakennuttaminen ja valvonta | 1000000 | 2025/02 | 2025/05 | 2034/10 | Iitti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä | Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät
Mt180 Kehittäminen välillä Kurkela-Kuusisto | Mt 180 Ku-Ku rakennuttamispalvelut | Tie | Rakennuttaminen ja valvonta | 600000 | 2025/04 | 2025/05 | 2027/12 | Kaarina | Väylävirasto | Kari Partiainen | 029 534 3580 | Kyllä | 'Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät
Vt 21 Palojoensuu-Maunu | Vt 21 Palojoensuu-Jatuni | Tie | Rakennuttaminen ja valvonta | 250000 | 2025/04 | 2025/06 | 2028/12 | Enontekiö | Väylävirasto | Keijo Heikkilä | 029 5343 582 | Kyllä | 'Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät
Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) | Vt 15 Kotkan sisääntulotie, rakennuttamispalvelut | Tie | Rakennuttaminen ja valvonta | 300000 | 2025/02 | 2024/05 | 2028/12 | Kotka | Väylävirasto | Marja Wuori | 0295 34 3834 | Kyllä | Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät.
Mt 642 Äänekosken silta | Mt 642 Äänekosken silta, rakennuttamispalvelut | Tie | Hankintapalvelu, rakennuttaminen ja valvonta | 350000 | 2025/04 | 2025/06 | 2033/02 | Äänekoski | Väylävirasto | Sami Honkanen | 029 534 3323 | Kyllä | Tilaajan toimintaa tukeva rakennuttamis- ja valvontatehtävät, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, turvallisuuskoordinaattorina toimiminen, avustaminen urakkahankinnoissa sekä takuuajan tehtävät
Infrahankintojen asiantuntijapalvelut -puitejärjestely | Infrahankintojen asiantuntijapalvelut -puitejärjestely |  | Hankintapalvelut | 2500000 | 2025/02 | 2025/04 | 2028/04 |  | Väylävirasto | Riitta Kaasalainen | 029 534 3529 | Ei | Infrahankintojen asiantuntijapalvelut sisältää kolme osa-aluetta: Infrahankintojen malliasiakirjojen kehittämisen asiantuntijatehtävät (osa-alue 1), Hankintatoimen kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät (osa-alue 2), Yksittäisen hankinnan valmistelun ja kilpailutuksen asiantuntijatehtävät (osa-alue 3)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen infrahankkeiden hankintapalveluiden puitesopimus 2025-2026 | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen infrahankkeiden hankintapalveluiden puitesopimus 2025 - 2026 (optio 1+1 tai 2) | Tie | Hankintapalvelu | 2000000 | 2024/10 | 2025/01 | 2026/12 | Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Teppo Leppäaho | 050 350 9897 | Kyllä | Puitesopimus, valitaan useampi toimija
Yhteensä |  | 12 |  | 63250000